## DESTINO DEL GASTO
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2020
DETALLE DEL PROYECTO
CICLO | TRIM. | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ESTADO RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 2 | JAL190401586148 | Proyecto de inversión | 548157.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548157.85, modificado:548157.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PANTALEÓN LEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 152832 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 152832 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE PANTALEON LEAL COLONIA TEPATITLÁN DE MORELOS CENTRO, 47600 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE BOULEVARD ANACLETO GOZÁLEZ FLORES Y CALLE PANTALEÓN LEAL, CALLE 12 DE DICIEMBRE CALLE PANTALEON LEAL ES, lon:-102.75226417, lat:20.81151937}} | 2019-09-02 | 2019-09-20 | 541247.86 | 541247.86 | 541247.86 | 541247.86 | 541247.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094016, contratista:Raquel Placencia, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:548157.85, importe_modificado:541247.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1586148/proyecto_INICIO, 1586148/proyecto_FIN, 1586148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL190401599708 | Proyecto de inversión | 786541.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786541.46, modificado:786541.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y CUNETA EN LA CALLE ALLENDE, EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE M - 242732 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 242732 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:188, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS), 47720 CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SERA EMPLAZADO EN LA CALLE ALLENDE SALIDA A BAJÍO DE PASCENCIA, lon:-102.83750921, lat:20.66267401}} | 2019-10-14 | 2019-11-16 | 784292.65 | 784292.65 | 784292.65 | 784292.65 | 784292.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094039, contratista:JESUBE CONSTRUCTORA, S. de R. L. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:786541.46, importe_modificado:784292.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1599708/proyecto_INICIO, 1599708/proyecto_PROCESO, 1599708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL200201710879 | Proyecto de inversión | 1683650.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683650.24, modificado:1683650.24}} | Construcción de puente vehícular en camino a Presa de Nieves, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | RAMO 33 | 20FISM094001 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:242, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-102.77160645, lat:20.7413453}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 1683650.24 | 1683650.24 | 1080710.02 | 1080710.02 | 1080710.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20FISM094001, contratista:JESUS GARCIA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1683650.24, importe_modificado:1683650.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1710879/proyecto_PROCESO, 1710879/proyecto_INICIO, 1710879/proyecto_PROCESO, 1710879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL200201711043 | Proyecto de inversión | 1133532.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133532.54, modificado:1128082.76}} | Construcción de red de drenaje sanitario en la colonia La Guayabera en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | RAMO 33 | 20FISM094006 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-102.73684502, lat:20.83486857}} | 2020-05-04 | 2020-08-15 | 1128082.76 | 1128082.76 | 1128082.76 | 1128082.76 | 1128072.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20FISM094006, contratista:MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1128082.76, importe_modificado:1128082.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:355.0}} | {1711043/proyecto_PROCESO, 1711043/proyecto_FIN, 1711043/proyecto_INICIO, 1711043/proyecto_FIN, 1711043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL200201708094 | Proyecto de inversión | 1552361.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552361.18, modificado:1552361.18}} | Trabajos complementarios de la conservación periódica camino Tipo C (7m), carretera sin código, tramo E.C. FED. 80 ¿ Tecomatlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000109 | N | 0 | 0 | 209841 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.96, meta_modificada:7.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.7652326, lat:20.8098057}} | 2020-04-02 | 43968 | 1552361.18 | 1552361.18 | 1497327.87 | 1497327.87 | 1497327.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-069-2020, contratista:ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1552361.18, importe_modificado:1552361.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.96}} | {1708094/proyecto_INICIO, 1708094/proyecto_FIN, 1708094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL190201548622 | Proyecto de inversión | 1219550.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219550.26, modificado:1216030.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y EMPEDRADO EN CAMINO A LA CEBADILLA EN EL MUNICIPIO - 96166 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 96166 | S | 120 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:68, direccion:AVENIDA CAMINO A LA CEBADILLA FRACCIONAMIENTO LA CEBADILLA - SANTA ANA, 00000 LA CEBADILLA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL CAMINO A LA CEBADILLA A LA ALTURA DEL FRACCIONAMIENTO SANTA AN, lon:-102.74541976, lat:20.86973042}} | 2019-06-03 | 43735 | 1216030.78 | 1216030.78 | 1216030.78 | 121030.78 | 121030.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094011, contratista:JESUBE CONSTRUCTORA, S. de R. L. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1219550.26, importe_modificado:1219550.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548622/proyecto_INICIO, 1548622/proyecto_PROCESO, 1548622/proyecto_FIN, 1548622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL200201711085 | Proyecto de inversión | 686052.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686052.39, modificado:686052.39}} | Construcción de alcantarillado y drenaje pluvial en laterales de de la carretera federal 80 en la delegación de Pegueros, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | RAMO 33 | 20FISM094008 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:Calle Miguel Gutiérrez Martín 101, Centro, Pegueros, Jal., México, lon:-102.66723633, lat:20.94965702}} | 2020-05-04 | 2020-08-22 | 686052.39 | 686052.39 | 473966.86 | 473966.86 | 473966.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20FISM094008, contratista:FRANCISCO GOMEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:683977.57, importe_modificado:683977.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:53.4}} | {1711085/proyecto_PROCESO, 1711085/proyecto_INICIO, 1711085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL200201710969 | Proyecto de inversión | 1633477.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633477.51, modificado:1633477.51}} | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en Avenida Santa Barbara en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | RAMO 33 | 20FISM094003 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.7, meta_modificada:725.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:Calle Camino a Sta. Barbara, Juan Pablo II, Jal., México, lon:-102.72619128, lat:20.83291324}} | 2020-04-13 | 2020-07-18 | 1633477.51 | 1633477.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20FISM094003, contratista:INMOBILIARIA CHASOMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1630225.82, importe_modificado:1630225.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.42}} | {1710969/proyecto_INICIO, 1710969/proyecto_PROCESO, 1710969/proyecto_INICIO, 1710969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL200201711063 | Proyecto de inversión | 338679.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338679.05, modificado:338679.05}} | Construcción de guarnición y banqueta en colonia San Carlos, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | RAMO 33 | 20FISM094007 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.8, meta_modificada:307.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:Avestruz 550, San Carlos, 47698 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.7663815, lat:20.78434271}} | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 338679.05 | 338679.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20FISM094007, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:338286.4, importe_modificado:338286.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.02}} | {1711063/proyecto_PROCESO, 1711063/proyecto_INICIO, 1711063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL190201519030 | Proyecto de inversión | 649649.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324824.99, modificado:324824.99}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324824.99, modificado:324824.99}} | EMPEDRADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO - 20830 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 20830 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1796.0, meta_modificada:1796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:202, direccion:BRECHA TRAMO SAN JOSÉ DE GRACIA - OJO DE AGUA DE ASCEVEZ(LA SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 530 + undefined RANCHERIA LA CRUZ, 47707 OJO DE AGUA DE ACEVES (SANTA CRUZ), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , EL TRAMO, lon:-102.63851193, lat:20.63633501}} | 2019-02-25 | 2019-03-25 | 649649.98 | 649649.98 | 649649.98 | 649649.98 | 649649.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66700, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:324824.99, importe_modificado:324824.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1519030/proyecto_INICIO, 1519030/proyecto_PROCESO, 1519030/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL190401594935 | Proyecto de inversión | 626272.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626272.11, modificado:623248.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO DE SALDIVAR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALIS - 206999 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 206999 | S | 40 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.67, meta_modificada:95.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE SALDIVAR BARRIO LAS COLONIAS, 47620 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE BARTOLO HERNANDEZ Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOCIO, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE FRANCISCO DE SALDIVAR , lon:-102.77459523, lat:20.81798845}} | 2019-09-23 | 2019-11-23 | 623248.67 | 623248.67 | 623248.67 | 623248.67 | 623248.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094019, contratista:4.2 CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:626272.11, importe_modificado:623248.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.67}} | {1594935/proyecto_INICIO, 1594935/proyecto_FIN, 1594935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL190401595926 | Proyecto de inversión | 150689.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150689.37, modificado:150547.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 213875 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 213875 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA MORELOS BARRIO TEPATITLÁN DE MORELOS CENTRO, 47600 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALDAMA, CALLE J CRUZ RAMIREZ PRIVADA MORELOS ESQUINA MORELOS, lon:-102.76855188, lat:20.81490406}} | 2019-09-30 | 2019-11-30 | 150547.4 | 150547.4 | 150547.4 | 150547.4 | 150547.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094026, contratista:Espacios y construcción de Los Altos, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:150689.37, importe_modificado:150547.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {1595926/proyecto_INICIO, 1595926/proyecto_FIN, 1595926/proyecto_PROCESO, 1595926/proyecto_FIN, 1595926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL190401614849 | Proyecto de inversión | 603061.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603061.25, modificado:590919.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LÓPEZ COTILLA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, J - 165808 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 165808 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:CALLE LÓPEZ COTILLA BARRIO CAPILLA DE GUADALUPE, 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PIPILA, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LÓPEZ COTILLA ENTRE LAS CALLES MOREL, lon:-102.58221098, lat:20.8236442}} | 2019-09-02 | 2019-10-26 | 590919.03 | 590919.03 | 590919.03 | 590919.03 | 590919.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094022, contratista:JALTEP CONSTRUCTORA, S. de R. L. de C. V, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:603061.25, importe_modificado:590919.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1614849/proyecto_INICIO, 1614849/proyecto_FIN, 1614849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL200201710989 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Empedrado de 2,000.00 metros cuadrados en varias calles en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAMO 33 | 19FISM094004 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:Villa Toscana 54, Jalisco, México, lon:-102.74525642, lat:20.87036093}} | 2020-04-13 | 2020-07-25 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094004, contratista:ANA BERTHA MARTIN PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN ., monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1710989/proyecto_INICIO, 1710989/proyecto_FIN, 1710989/proyecto_PROCESO, 1710989/proyecto_FIN, 1710989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL200201711104 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | Empedrado de camino a la comunidad de El Cerrito en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAMO 33 | 20FISM094009 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:San José de Gracia, Jal., México, lon:-102.5716834, lat:20.6741059}} | 2020-04-27 | 2020-08-29 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20FISM094009, contratista:RAQUEL PLACENCIA, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:990000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {1711104/proyecto_INICIO, 1711104/proyecto_FIN, 1711104/proyecto_PROCESO, 1711104/proyecto_INICIO, 1711104/proyecto_FIN, 1711104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL200201711149 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Empedrado de calle Prolongación Cristobal Colón en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAMO 33 | 20FISM094011 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:San José de Gracia, Jal., México, lon:-102.5716834, lat:20.6741059}} | 2020-04-27 | 2020-08-29 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20FISM094011, contratista:RAQUEL PLACENCIA, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:990000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1711149/proyecto_INICIO, 1711149/proyecto_PROCESO, 1711149/proyecto_FIN, 1711149/proyecto_INICIO, 1711149/proyecto_FIN, 1711149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL190201544786 | Proyecto de inversión | 141808.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141808.61, modificado:140915.61}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN EL CHISPEADERO EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO - 90843 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 90843 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:112, direccion:RANCHERIA EL CHISPEADERO DE ARRIBA, 47600 EL CHISPEADERO (EL CHISPEADERO DE ARRIBA), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , LA UBICACIÓN DEL PROYECTO ES DEL KÍNDER A LA CALLE DE INGRESO A LA COMUNIDAD, lon:-102.8055578, lat:20.76581772}} | 2019-05-27 | 2019-07-15 | 140915.61 | 140915.61 | 140915.61 | 140915.61 | 140915.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67142, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:141808.61, importe_modificado:141808.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:230.0}} | {1544786/proyecto_INICIO, 1544786/proyecto_PROCESO, 1544786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL190201547253 | Proyecto de inversión | 443898.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443898.66, modificado:443898.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CAMINO A LA COMUNIDAD LAS HORMIGAS EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL MUNICIPIO DE TEPATITL - 68521 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 68521 | S | 40 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:135, direccion:BRECHA TRAMO SAN JOSÉ DE GRACIA - COMUNIDAD LAS HORMIGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHO LAS HORMIGAS, 47728 LAS HORMIGAS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , E PROYECTO SE REALIZARA EN EL CRUCE , lon:-102.60555988, lat:20.6449782}} | 2019-05-15 | 2019-07-09 | 443898.66 | 443898.66 | 443898.66 | 443898.66 | 443898.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:443898.66, importe_modificado:443898.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547253/proyecto_FIN, 1547253/proyecto_PROCESO, 1547253/proyecto_FIN, 1547253/proyecto_INICIO, 1547253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL190201548972 | Proyecto de inversión | 220977.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220977.49, modificado:219364.37}} | CONSTRUCCIÓN DE MALLA PERIMETRAL Y BANQUETA EN PREESCOLAR MANUEL GUTIERREZ NAJERA EN LA COMUNIDAD E EL POCHOTE EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN - 96847 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 96847 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:808, direccion:CALLE SAUCE 779 779 INTERIOR SN COLONIA EL POCHOTE, 00000 EL POCHOTE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE EL POCHOTE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL KINDER QUE SE UBICA EN LA COLONIA EL POCHOTE A 75 , lon:-102.8062304, lat:20.81691298}} | 2019-06-03 | 2019-08-16 | 219364.37 | 219364.37 | 219364.37 | 219364.37 | 219364.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094012, contratista:FRANCISCO GOMEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:220977.49, importe_modificado:219364.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548972/proyecto_INICIO, 1548972/proyecto_PROCESO, 1548972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL200201710171 | Proyecto de inversión | 646725.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310313.21, modificado:310313.08}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336412.21, modificado:336412.34}} | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE AGUA NEGRA EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAMO 33 | 18FISM094031 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1424.0, meta_modificada:1424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:9, direccion:Rancho la la Cantera los Navarro's, Jalisco, México, lon:-102.71530151, lat:20.75418762}} | 2020-03-23 | 2020-03-31 | 646725.42 | 646725.42 | 646725.42 | 646725.42 | 646725.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FISM094031, contratista:JUAN RAMON LOZA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:646725.42, importe_modificado:646725.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1424.0}} | {1710171/proyecto_INICIO, 1710171/proyecto_FIN, 1710171/proyecto_PROCESO, 1710171/proyecto_FIN, 1710171/proyecto_PROCESO, 1710171/proyecto_INICIO, 1710171/proyecto_FIN, 1710171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL190201545571 | Proyecto de inversión | 437391.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437391.99, modificado:437391.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN MUNICIPIO - 92031 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 92031 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:316, direccion:PUEBLO TECOMATLAN, 47726 TECOMATLÁN, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA TELE SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, lon:-102.91405404, lat:20.61819737}} | 2019-05-20 | 2019-08-30 | 437391.99 | 437391.99 | 437391.99 | 437391.99 | 437391.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67155, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:433366.68, importe_modificado:433366.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545571/proyecto_PROCESO, 1545571/proyecto_INICIO, 1545571/proyecto_PROCESO, 1545571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL190201546412 | Proyecto de inversión | 188866.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188866.74, modificado:306579.11}} | EMPEDRADO EN LA CALE MARIANA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO - 93101 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 93101 | S | 60 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1133.0, meta_modificada:1133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:CALLE CALLE MARIANA PUEBLO CAPILLA DE GUADALUPE, 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE 21 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSÉ INEZ MORALES, CALLE SEVILLA EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE MARIANA EN EL T, lon:-102.58824159, lat:20.83326691}} | 2019-06-24 | 2019-08-23 | 306579.11 | 306579.11 | 306579.11 | 306579.11 | 306579.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094015, contratista:JESUS GARCIA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:308125.88, importe_modificado:306579.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1133.0}} | {1546412/proyecto_INICIO, 1546412/proyecto_FIN, 1546412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL190401586369 | Proyecto de inversión | 349592.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349592.17, modificado:347046.48}} | EMPEDRADO DE CALLE ALLENDE EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 154863 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 154863 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:188, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS), 47720 CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , CALLE MORELOS EL TRAMO QUE SE VA A EMPEDRAR COMPRENDE 300 MTS LINEALES DE LA CALLE ALLEND, lon:-102.83820234, lat:20.66294536}} | 2019-07-13 | 2019-09-24 | 347046.48 | 347046.48 | 347046.48 | 347046.48 | 347046.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094017, contratista:JALTEP CONSTRUCTORA, S. de R. L. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:349592.17, importe_modificado:347046.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1586369/proyecto_FIN, 1586369/proyecto_INICIO, 1586369/proyecto_FIN, 1586369/proyecto_PROCESO, 1586369/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL190401659076 | Proyecto de inversión | 1170965.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170965.34, modificado:1168634.11}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LAS ANTENAS PRIMERA ETAPA - 269294 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 269294 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:666.66, meta_modificada:666.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:409, direccion:CALLEJON CAMINO LAS LOMAS RANCHO MAZATITLÁN, 47716 LAS LOMAS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE EMPLAZARA EN LA COMUNIDAD LAS LOMAS LAS ANTENAS EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, lon:-102.78587728, lat:20.94052101}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 1168634.11 | 1168634.11 | 1168634.11 | 1168634.11 | 1168634.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094041, contratista:RAQUEL PLACENCIA, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1170965.34, importe_modificado:1168634.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:666.66}} | {1659076/proyecto_INICIO, 1659076/proyecto_PROCESO, 1659076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL190201544722 | Proyecto de inversión | 1499998.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499998.32, modificado:1499966.97}} | EMPEDRADO DE VARIAS CALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO - 90775 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 90775 | S | 50 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:BARRIO TEPATITLÁN DE MORELOS CENTRO, 47600 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , VARIAS CALLES EN LA PERIFERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, lon:-102.75582748, lat:20.80245931}} | 2019-02-11 | 2019-10-30 | 1499966.97 | 1499966.97 | 1499966.97 | 1499966.97 | 1499966.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66727, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1499998.32, importe_modificado:1499992.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9000.0}} | {1544722/proyecto_INICIO, 1544722/proyecto_FIN, 1544722/proyecto_INICIO, 1544722/proyecto_FIN, 1544722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL190401581516 | Proyecto de inversión | 443898.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443898.66, modificado:443898.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO - 69356 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 69356 | S | 30 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:188, direccion:BRECHA TRAMO CAPILLA DE MILPILLAS - COMUNIDAD MEZA DEL GUITARRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHO CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS), 47720 CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO , lon:-102.8391877, lat:20.66461292}} | 2019-05-06 | 2019-07-19 | 443898.66 | 443898.66 | 443898.66 | 443898.66 | 443898.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094007, contratista:CESAR MANUEL MARTIN DEL CAMPO NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:443898.66, importe_modificado:441849.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1581516/proyecto_FIN, 1581516/proyecto_INICIO, 1581516/proyecto_PROCESO, 1581516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL190401596980 | Proyecto de inversión | 1522514.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522514.59, modificado:1516024.18}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL EN INGRESO A BUGAMBILIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 221152 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 221152 | S | 12 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:378.53, meta_modificada:378.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DEL BOSQUE Y CIRCUITO FLOR DE LUNA FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS, 47635 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE FLOR DE SANTA MARIA Y CALLE DR. RAMON BARBA, CALLE FLOR DE PRIMAVERA EL PROYECTO S, lon:-102.73721874, lat:20.82045005}} | 2019-09-30 | 2019-11-30 | 1516024.18 | 1516024.18 | 1516024.18 | 1516024.18 | 1516024.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094027, contratista:RAQUEL PLACENCIA, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1522514.59, importe_modificado:1516024.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:378.53}} | {1596980/proyecto_INICIO, 1596980/proyecto_PROCESO, 1596980/proyecto_FIN, 1596980/proyecto_PROCESO, 1596980/proyecto_FIN, 1596980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL190401634962 | Proyecto de inversión | 1687229.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687229.42, modificado:1869977.21}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL EN INGRESO A CAMINO A SANTA BARBARA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JAL - 223395 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 223395 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE CORDOBA BARRIO EL PEDREGAL, 47635 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE LIC. ANACLETO GONZÁLEZ FLORES Y CALLEJON SANTABARBARA, LA OBRA SE REALIZARA EN EL INGRESO AL CAMINO AL RANCHO SANTA BARBA, lon:-102.75157951, lat:20.81553196}} | 2019-09-30 | 2019-11-30 | 1869977.21 | 1869977.21 | 1869977.21 | 1869977.21 | 1869977.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094028, contratista:JESUBE CONSTRUCTORA, S. de R. L. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1687229.42, importe_modificado:1869977.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {1634962/proyecto_INICIO, 1634962/proyecto_PROCESO, 1634962/proyecto_FIN, 1634962/proyecto_INICIO, 1634962/proyecto_FIN, 1634962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL200201711245 | Proyecto de inversión | 313248.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313248.48, modificado:312621.41}} | Construcción de red de drenaje sanitario en calles Morelos e Iturbide en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | RAMO 33 | 20FISM094015 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:248.18, meta_modificada:248.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:Calle Cuauhtémoc 197, Col El Saltillo, Capilla de Guadalupe, 47700 Capilla de Guadalupe, Jal., México, lon:-102.58184552, lat:20.82699696}} | 2020-05-25 | 2020-07-25 | 312621.41 | 312621.41 | 312621.41 | 312621.41 | 312621.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20FISM094015, contratista:COEDITEP GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:312621.41, importe_modificado:312621.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:248.18}} | {1711245/proyecto_PROCESO, 1711245/proyecto_FIN, 1711245/proyecto_INICIO, 1711245/proyecto_PROCESO, 1711245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL190401582007 | Proyecto de inversión | 291081.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291081.62, modificado:287637.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES EN SAN JOSÉ DE BAZARTE EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO - 95759 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 95759 | S | 110 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:290, direccion:AVENIDA INSURGENTES RANCHERIA SAN JOSÉ DE BAZARTE, 47714 SAN JOSÉ DE BAZARTE (LA VILLA), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y , EL PROYECTO SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE INSURGENTES EN UN TRAMO DE 160 METROS LINEA, lon:-102.74140893, lat:20.85777806}} | 2019-06-24 | 2019-09-27 | 287637.11 | 287637.11 | 287637.11 | 287637.11 | 287637.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094014, contratista:RAQUEL PLACENCIA, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:291081.62, importe_modificado:287637.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}} | {1582007/proyecto_FIN, 1582007/proyecto_INICIO, 1582007/proyecto_PROCESO, 1582007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL200201710938 | Proyecto de inversión | 514543.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514543.72, modificado:513888.76}} | Construcción de muro de contención, banqueta y malla ciclón en calle Garambullo en la comunidad de Los Sauces, en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco. | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | RAMO 33 | 20FISM094002 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:210.93, meta_modificada:210.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:Calle Garambullo 907, Los Sauces, Fraccionamiento los Sauces, Jal., México, lon:-102.73644805, lat:20.84139618}} | 2020-04-27 | 2020-07-11 | 513888.76 | 513888.76 | 513888.76 | 513888.76 | 513888.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20FISM094002, contratista:COEDITEP GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCCO, monto:514074.89, importe_modificado:514074.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:210.93}} | {1710938/proyecto_INICIO, 1710938/proyecto_PROCESO, 1710938/proyecto_FIN, 1710938/proyecto_PROCESO, 1710938/proyecto_FIN, 1710938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | JAL200201711138 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Empedrado de camino a la comunidad de Las Hormigas en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAMO 33 | 20FISM094010 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:Arroyo Las Hormigas, San José de Gracia, Jal., México, lon:-102.5785104, lat:20.6715684}} | 2020-04-27 | 2020-08-29 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20FISM094010, contratista:RAQUEL PLACENCIA, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:990000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1711138/proyecto_INICIO, 1711138/proyecto_PROCESO, 1711138/proyecto_FIN, 1711138/proyecto_PROCESO, 1711138/proyecto_FIN, 1711138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## GEROREFERENCIAS
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL190401586148 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | CALLE PANTALEON LEAL COLONIA TEPATITLÁN DE MORELOS CENTRO, 47600 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE BOULEVARD ANACLETO GOZÁLEZ FLORES Y CALLE PANTALEÓN LEAL, CALLE 12 DE DICIEMBRE CALLE PANTALEON LEAL ES | -102.7523 | 20.8115
JAL180401500791 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | MONTE CHIMBORAZO #550,JARDINES DEL ROSAL,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7587 | 20.8011
JAL190401601049 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | Av. José González Carnicerito 920, El Pipon, 47650 Tepatitlán de Morelos, Jal., México | -102.7696 | 20.8108
JAL200201707011 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7785 | 20.8065
JAL200201708094 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | Tepatitlán de Morelos, Jal., México | -102.7652 | 20.8098
JAL190401690840 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | Palma 967, Vista Hermosa, 47670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México | -102.7807 | 20.8059
JAL180401500781 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | CONOCIDO,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7143 | 20.9829
JAL190401600885 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | HIDALGO # 151,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.6678 | 20.9555
JAL190301570494 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | HIDALGO # 147,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.5681 | 20.676
JAL180401500780 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | CONOCIDO,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.8499 | 20.6725
JAL200101700695 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | FRAY ANTONIO DE SEGOVIA # 206,EL PEDREGAL,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7474 | 20.8165
JAL200101700696 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7785 | 20.8065
JAL200201707035 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | CARRETERA A YAHUALICA KM 7.5,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.8223 | 20.8187
JAL190401594935 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | CALLE FRANCISCO DE SALDIVAR BARRIO LAS COLONIAS, 47620 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE BARTOLO HERNANDEZ Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOCIO, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE FRANCISCO DE SALDIVAR | -102.7746 | 20.818
JAL190401595926 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | CALLE PRIVADA MORELOS BARRIO TEPATITLÁN DE MORELOS CENTRO, 47600 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALDAMA, CALLE J CRUZ RAMIREZ PRIVADA MORELOS ESQUINA MORELOS | -102.7686 | 20.8149
JAL190201544722 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | BARRIO TEPATITLÁN DE MORELOS CENTRO, 47600 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , VARIAS CALLES EN LA PERIFERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | -102.7558 | 20.8025
JAL190401596980 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | CALLE FLOR DEL BOSQUE Y CIRCUITO FLOR DE LUNA FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS, 47635 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE FLOR DE SANTA MARIA Y CALLE DR. RAMON BARBA, CALLE FLOR DE PRIMAVERA EL PROYECTO S | -102.7372 | 20.8205
JAL190401634962 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | CALLE CORDOBA BARRIO EL PEDREGAL, 47635 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE LIC. ANACLETO GONZÁLEZ FLORES Y CALLEJON SANTABARBARA, LA OBRA SE REALIZARA EN EL INGRESO AL CAMINO AL RANCHO SANTA BARBA | -102.7516 | 20.8155

## CONTRATOS
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL190401586148 | Obra | 19FISM094016 | Raquel Placencia | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 548157.85 | 541247.86
JAL190401599708 | Obra | 19FISM094039 | JESUBE CONSTRUCTORA, S. de R. L. de C. V. | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 786541.46 | 784292.65
JAL200201710879 | Obra | 20FISM094001 | JESUS GARCIA GUTIERREZ | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 1683650.24 | 1683650.24
JAL200201711043 | Obra | 20FISM094006 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 1128082.76 | 1128082.76
JAL190201548622 | Obra | 19FISM094011 | JESUBE CONSTRUCTORA, S. de R. L. de C. V. | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 1219550.26 | 1219550.26
JAL200201711085 | Obra | 20FISM094008 | FRANCISCO GOMEZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 683977.57 | 683977.57
JAL200201710969 | Obra | 20FISM094003 | INMOBILIARIA CHASOMO SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 1630225.82 | 1630225.82
JAL200201711063 | Obra | 20FISM094007 | ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 338286.4 | 338286.4
JAL190201519030 | Administración directa | 66700 |  | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 324824.99 | 324824.99
JAL190401594935 | Obra | 19FISM094019 | 4.2 CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 626272.11 | 623248.67
JAL190401595926 | Obra | 19FISM094026 | Espacios y construcción de Los Altos, S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 150689.37 | 150547.4
JAL190401614849 | Obra | 19FISM094022 | JALTEP CONSTRUCTORA, S. de R. L. de C. V | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 603061.25 | 590919.03
JAL200201710989 | Obra | 19FISM094004 | ANA BERTHA MARTIN PADILLA | MUNICIPIO DE TEPATITLAN . | 360000 | 360000.0
JAL200201711104 | Obra | 20FISM094009 | RAQUEL PLACENCIA | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 990000 | 990000.0
JAL200201711149 | Obra | 20FISM094011 | RAQUEL PLACENCIA | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 990000 | 990000.0
JAL190201544786 | Administración directa | 67142 |  | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 141808.61 | 141808.61
JAL190201547253 | Administración directa | 67063 |  | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 443898.66 | 443898.66
JAL190201548972 | Obra | 19FISM094012 | FRANCISCO GOMEZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 220977.49 | 219364.37
JAL200201710171 | Obra | 18FISM094031 | JUAN RAMON LOZA GOMEZ | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 646725.42 | 646725.42
JAL190201545571 | Administración directa | 67155 |  | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 433366.68 | 433366.66
JAL190201546412 | Obra | 19FISM094015 | JESUS GARCIA GUTIERREZ | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 308125.88 | 306579.11
JAL190401586369 | Obra | 19FISM094017 | JALTEP CONSTRUCTORA, S. de R. L. de C. V. | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 349592.17 | 347046.48
JAL190401659076 | Obra | 19FISM094041 | RAQUEL PLACENCIA | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 1170965.34 | 1168634.11
JAL190201544722 | Administración directa | 66727 |  | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 1499998.32 | 1499992.32
JAL190401581516 | Obra | 19FISM094007 | CESAR MANUEL MARTIN DEL CAMPO NAVARRO | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 443898.66 | 441849.8
JAL190401596980 | Obra | 19FISM094027 | RAQUEL PLACENCIA | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 1522514.59 | 1516024.18
JAL190401634962 | Obra | 19FISM094028 | JESUBE CONSTRUCTORA, S. de R. L. de C. V. | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 1687229.42 | 1869977.21
JAL200201711245 | Obra | 20FISM094015 | COEDITEP GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 312621.41 | 312621.41
JAL190401582007 | Obra | 19FISM094014 | RAQUEL PLACENCIA | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 291081.62 | 287637.11
JAL200201710938 | Obra | 20FISM094002 | COEDITEP GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCCO | 514074.89 | 514074.89
JAL200201711138 | Obra | 20FISM094010 | RAQUEL PLACENCIA | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 990000 | 990000.0

## INDICADORES
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Informe de indicadores al segundo trimestre 2020
Ciclo | Periodo | Trimestre | Entidad Federativa | Municipio | Ramo | Unidad | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario | Grupo Funcional | Función | Subfunción | Actividad Institucional | Clave del Indicador | Nombre del Indicador | Definición del Indicador | Método de Cálculo | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión del Indicador | Sentido | Meta programada | Justificación | Meta Modificada | Justificación | Realizado en el Periodo | Avance (%) | Flujo
2020 | 2 | 2 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | I005 | FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 151872 | Índice de Dependencia Financiera | Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) | Propósito | Semestral | Otra | Estratégico | Eficacia | Descendente | N/R |  | N/R |  | 1.25949 | N/D | Validado
2020 | 2 | 2 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | I005 | FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 152145 | Porcentaje de avance en las metas | Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. | (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100 | Componente | Trimestral | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Ascendente | N/R |  | N/R |  | 40 | N/D | Validado
2020 | 2 | 2 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | I005 | FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 152617 | Índice en el Ejercicio de Recursos | Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta. | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | N/R |  | N/R |  | 39.69852 | N/D | Validado
2020 | 2 | 2 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 153087 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catalogo FAIS 2016 | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | N/R |  | N/R |  | N/R | N/D | No Reportó
2020 | 2 | 2 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 154381 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PRoyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Descendente | N/R |  | N/R |  | N/R | N/D | No Reportó
2020 | 2 | 2 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 155993 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016 | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Descendente | N/R |  | N/R |  | N/R | N/D | No Reportó