## DESTINO DE GASTO
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Informe del destino del gasto al tercer trimestre 2025
DETALLE DEL PROYECTO
CICLO | TRIM. | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ESTADO RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES _CAPTURISTA | OBSERVACIONES _REVISION
2025 | 3 | JAL250302571498 | Proyecto de inversión | 812033.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:812033.3, modificado:812033.3}} | Carpeta asfáltica en calle Pedro Medina y Cecilio Navarro, en cabecera municipal, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 93595 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 93595 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1738.15, meta_modificada:1738.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Calle PEDRO MEDINA Colonia CENTRO 47694 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Calle HIDALGO Y Calle MONTE OLIMPO Avenida LA PAZ CALLE UBICADA AL NORTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-102.75773401, lat:20.80440829}} | 2025-10-13 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2571498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571499 | Proyecto de inversión | 1055623.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1055623.69, modificado:1055623.69}} | Empedrado, en calles Cristóbal Hernández Gamiño, 1ro. De Mayo y Allende, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 93181 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 93181 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1936.5, meta_modificada:1936.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:291, direccion:Calle allende Pueblo san jose de gracia 47728 SAN JOSÉ DE GRACIA, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Calle 1 de mayo Y Calle cristobal hernandez gamiño Calle moctezuma calle al poniente del centro de san jose de gracia, lon:-102.57783247, lat:20.67545201}} | 2025-09-29 | 2025-12-09 | 1055623 | 1055623.69 | 316060.06 | 316060.06 | 316060.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25FAISMUN093009, contratista:ARMA MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1055623.69, importe_modificado:1053533.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.65}} | {2571499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571501 | Proyecto de inversión | 731980.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:731980.43, modificado:731980.43}} | Empedrado en calles Tarahumaras y Mayas, en la colonia Las Colonias, en la cabecera municipal, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 93480 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 93480 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1611.0, meta_modificada:1611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Calle TARAHUMARAS Colonia LAS COLONIAS 47620 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Calle TARASCOS Y Calle TOTONACAS Calle MAYAS CALLE UBICADA AL NOR-PONIENTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN LAS COLONIAS, lon:-102.7773743, lat:20.82244656}} | 2025-09-03 | 2025-11-13 | 731980.43 | 731980.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25FAISMUN093011, contratista:MAGNO OBRAS NORTEUMBRIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:731980.43, importe_modificado:731233.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2571501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571503 | Proyecto de inversión | 1021572.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1021572.06, modificado:1021572.06}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PLUVIAL Y ANDADOR EN LATERAL CARNICERITO, EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS. - 93234 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 93234 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Avenida jose gonzalez carnicerito Colonia comarcas francesas 47600 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Calle paris Y Calle marsella puente en comarcas francesas ubicada al poniente de la ciudad, lon:-102.78696941, lat:20.80154776}} | 2025-09-22 | 2025-12-22 | 1021572.06 | 1021572.06 | 305981.38 | 305981.38 | 305981.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25FAISMUN093008, contratista:GOVEL PROYECTOS ARQUITECTONICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1021572.06, importe_modificado:1019937.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.0}} | {2571503/proyecto_PROCESO, 2571503/proyecto_FIN, 2571503/proyecto_PROCESO, 2571503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571504 | Proyecto de inversión | 1869944.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1869944.2, modificado:1869944.2}} | EMPEDRADO Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE NECTARINA, MIRAMONTES Y CALLE UNION, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO - 105100 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 105100 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2034.0, meta_modificada:2034.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Calle NECTARINA Colonia LOS VIVEROS 47614 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Calle NECTARINA Y Calle MIRAMONTES Calle ARBOLEDAS OBRA EN CALLE LA UNION, NECTARINA Y MIRAMONTES DE LA COLONIA LOS VIVEROS O PASO DE CAR, lon:-102.77183194, lat:20.83393603}} | 2025-09-16 | 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2571504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571507 | Proyecto de inversión | 153044.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153044.45, modificado:153044.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD DE PALOS COLORADOS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 105480 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 105480 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.5, meta_modificada:33.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Calle calzada del roble Colonia palos altos 47635 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Calle monte aventino Y Calle monte logan obra en continuidad de la calla calzada del roble en el fraccionamiento lomas del roble, lon:-102.72991226, lat:20.82119307}} | 2025-09-29 | 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2571507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571508 | Proyecto de inversión | 877820.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:877820.91, modificado:877820.91}} | EMPEDRADO EN CALLE SEVILLA Y GOMEZ, EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 105324 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 105324 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:223, direccion:Calle sevilla y gomez Pueblo pegueros 47724 PEGUEROS, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Boulevard carretera a lagos de morelo Y Calle manuel avila camcho Calle los bravo calle de continuidad (antes carretera a valle de guadalupe , lon:-102.66397787, lat:20.95335935}} | 2025-09-23 | 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2571508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571510 | Proyecto de inversión | 2146781.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2146781.57, modificado:2146781.57}} | Construccion de red de drenaje sanitario en calle Morelos, en la delegacion de Tecomatlan en el municipio de Tepatitlan de Morelos, Jalisco. - 85894 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 85894 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:316, direccion:Calle MORELOS Colonia TECOMATLAN 47726 TECOMATLÁN, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Calle 24 DE FEBRERO Y Periférico CARRETERA A COYOTILLOS CALLE MORELOS AL LADO PONIENTE DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN, lon:-102.91359409, lat:20.61660245}} | 2025-09-02 | 2025-11-06 | 2146781.57 | 2146781.57 | 1302793.81 | 1302793.81 | 1302793.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25FAISMUN093004, contratista:ESTEBAN LORENZO BAEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:2146781.57, importe_modificado:2145152.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:341.6}} | {2571510/proyecto_INICIO, 2571510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571511 | Proyecto de inversión | 2028638.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2028638.23, modificado:2028638.23}} | Empedrado, línea de agua potable y drenaje sanitario en calles Guadalupe Victoria, del Monte y calle sin nombre, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 93433 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 93433 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2005.4, meta_modificada:2005.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:Calle guadalupe victoria Colonia san francisco 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Calle degollado Y Calle el monte Calle san francisco calle al sur del centro de la poblacion en la colonia san francisco, lon:-102.59583479, lat:20.81770574}} | 2025-09-29 | 2025-12-09 | 2028638.23 | 2028638.23 | 608069.15 | 608069.15 | 608069.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25FAISMUN093010, contratista:CONSTRUCTORA ELÉCTRICA BMEB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:2028638.23, importe_modificado:2026897.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.54}} | {2571511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571509 | Proyecto de inversión | 1427852.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1427852.86, modificado:1427852.86}} | EMPEDRADO TRADICIONAL Y ANDADOR EN CALLE RIO NILO Y PANTALEON LEAL, EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 108884 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 108884 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:959.9, meta_modificada:959.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Calle RIO NILO Colonia SAN MIGUEL 47660 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Calle PANTALEON LEAL Y Calle NICOLAS BRAVO Calle PASEO DEL RIO CALLE ENTRE EL BOULEVARD ANACLETO GONZALEZ FLORES Y CALLE PASEO DEL RIO, lon:-102.75382732, lat:20.81141348}} | 2025-09-16 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2571509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250102520873 | Proyecto de inversión | 107500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107500.0, modificado:107499.21}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LATERAL JOSÉ GONZÁLEZ CARNICERITO ENTRE LAS CALLES AV. JACARANDAS Y GARDENIAS, EN CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:LATERAL JOSE GONZALEZ CARNICERITO CON AV. JACARANDAS EN CABECERA MUNICIPAL, ENTRE LAS CALLES JACARANDAS Y GARDENIAS EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, lon:-102.782464, lat:20.804165}} | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 107499.21 | 107499.21 | 107499.21 | 107499.21 | 107499.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158572, contratista:, convocante:TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:107500.0, importe_modificado:107499.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:550.0}} | {2520873/proyecto_INICIO, 2520873/proyecto_PROCESO, 2520873/proyecto_FIN, 2520873/proyecto_INICIO, 2520873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs3: {observación:LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs4: {observación:LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | JAL250302571500 | Proyecto de inversión | 926444.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:926444.32, modificado:924037.36}} | Construcción de línea de agua potable y red de drenaje sanitario en calle El Molino y calle Padre José María de la Mora, en la colonia El Molino, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 67826 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 67826 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.92, meta_modificada:338.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Calle PADRE JOSE MARIA DE LA MORA Barrio EL MOLINO 47600 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Calle PADRE JOSE MARIA DE LA MORA Y Calle EL MOLINO Calle PADRE MIGUEL DE BOLONIA LA CALLE MOLINO CONTINUA AL NORTE PARA C, lon:-102.7447889, lat:20.81587653}} | 2025-09-08 | 2025-11-27 | 924037.36 | 924037.36 | 924037.36 | 924037.36 | 924037.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25FAISMUN093006, contratista:SALVADOR CASILLAS CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:926444.32, importe_modificado:924037.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.92}} | {2571500/proyecto_FIN, 2571500/proyecto_PROCESO, 2571500/proyecto_FIN, 2571500/proyecto_PROCESO, 2571500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571502 | Proyecto de inversión | 2299999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2299999.98, modificado:2299174.21}} | Construcción de puente vehicular en calle Campos Elíseos en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 101560 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 101560 | S | 288 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.23, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Calle campos eliseos Colonia campos eliseos 47684 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Periférico carretera a yahualica Y Calle gladiola Avenida jose gonzalez carnicerito LA OBRA SE ENCUENTRA HACIA EL SUR PONIENTE DE, lon:-102.78752877, lat:20.79971971}} | 2025-09-29 | 2025-12-15 | 2299174.21 | 2299174.21 | 2299174.21 | 2299174.21 | 2299174.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25FAISMUN093002, contratista:INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:2299174.58, importe_modificado:2299174.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2571502/proyecto_FIN, 2571502/proyecto_INICIO, 2571502/proyecto_PROCESO, 2571502/proyecto_FIN, 2571502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571505 | Proyecto de inversión | 678202.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678202.17, modificado:676646.49}} | Construcción de puente vehicular en calle Ayacahuite en la comunidad de El Pochote, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 86061 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 86061 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.68, meta_modificada:60.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:808, direccion:Calle AYACAHUITE Colonia EL POCHOTE 47622 EL POCHOTE, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Calle HUIZACHE Y Calle EL POCHOTE PUENTE EN CALLE AYACAHUITE EN LA COLONIA EL POCHOTE UBICADA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA AUTOPI, lon:-102.80333657, lat:20.81691166}} | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 676646.49 | 676646.49 | 676646.49 | 676646.49 | 676646.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25FAISMUN093007, contratista:FRAGMENTO 622, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:678202.17, importe_modificado:676646.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.88}} | {2571505/proyecto_INICIO, 2571505/proyecto_FIN, 2571505/proyecto_INICIO, 2571505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571506 | Proyecto de inversión | 2296969.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2296969.09, modificado:2296030.41}} | Construcción de red de alcantarillado, boca de tormenta y obras complementarias en calle Hacienda Arroyo de Enmedio, en la colonia Hacienda Popotes, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 101871 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 101871 | S | 321 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.23, meta_modificada:203.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Calle ARROYO DE ENMEDIO Colonia HACIENDA POPOTES 47620 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Calle HACIENDA GUADALUPE Y Calle HACIENDA SAN CAYETANO Avenida LOPEZ MATEOS BOCA DE TORMENTA PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMATICA, lon:-102.78728662, lat:20.82616617}} | 2025-09-08 | 2025-12-15 | 2296030.41 | 2296030.41 | 2296030.41 | 2296030.41 | 2296030.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25FAISMUN093001, contratista:INFRADELL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:2296030.41, importe_modificado:2296030.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.23}} | {2571506/proyecto_INICIO, 2571506/proyecto_PROCESO, 2571506/proyecto_FIN, 2571506/proyecto_INICIO, 2571506/proyecto_FIN, 2571506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571512 | Proyecto de inversión | 1548418.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1548418.12, modificado:1547651.66}} | Construcción de línea de agua potable, red de drenaje sanitario y empedrado en calle Insurgentes y calle Donato Guerra, en la delegación de Mezcala de Los Romero, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 86000 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 86000 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:1767.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:186, direccion:Calle DONATO GUERRA Pueblo MEZCALA DE LOS ROMERO 47710 MEZCALA, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Calle SAMARTIN Y Calle ABASOLO Calle INSURGENTES CALLE A 300 MTS APROX DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HACIA EL PONIENTE, lon:-102.84624408, lat:20.94675535}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 1547651.66 | 1547651.66 | 1547651.66 | 1547651.66 | 1547651.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25FAISMUN093005, contratista:CONSTRUFLEXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1548418.12, importe_modificado:1547651.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1767.0}} | {2571512/proyecto_PROCESO, 2571512/proyecto_INICIO, 2571512/proyecto_FIN, 2571512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025
DETALLE DEL PROYECTO
CICLO | TRIM. | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ESTADO RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES _CAPTURISTA | OBSERVACIONES _REVISION
JAL190101516260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1426457.75 | 1426457.75
JAL190101516282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11437918.6 | 11437918.6
JAL180401488947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199643.96 | 199643.96
JAL190201564716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912013.75 | 912013.75
JAL190201564717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912001.84 | 912001.84
JAL190201564719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439660.08 | 439660.08
JAL190201564722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 446504.68 | 446504.68
JAL190201564724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448859.31 | 448859.31
JAL190201564559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1317720.64 | 1317720.64
JAL190201564723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457500.38 | 457500.38
JAL190201564732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474999.62 | 474999.62
JAL190201564840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1492452.5 | 1492452.5
JAL190201564920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15204799.23 | 15204799.23
JAL190201564268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 572211.17 | 572211.17
JAL190201564270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576260.71 | 576260.71
JAL190201564720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443767.16 | 443767.16
JAL190201564768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473546.16 | 473546.16
JAL190201564818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 911047.53 | 911047.53
JAL190201564819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899892.68 | 899892.68
JAL190201564823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1849356.86 | 1849356.86
JAL190201564902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 259989.87 | 259989.87
JAL190401600871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3824929.13 | 3824929.13
JAL190401601006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5106505.8 | 5106505.8
JAL200101700632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4690142.13 | 4523709.66
JAL200201706993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462685.8 | 462685.8
JAL200401878642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5692084.3 | 5561153.19
JAL200401878677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4029595.72 | 4029595.72
JAL200401878723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3870167.71 | 3870167.71
JAL200401878667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4579398.5 | 4548331.36
JAL200401878671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4002733.17 | 3959792.94
JAL200401878686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1388798.45 | 1350129.12
JAL200401878731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3378220.49 | 4109130.4
JAL210201939915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2820596.55 | 2216149.87
JAL210302001511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3291821.29 | 3291821.29
JAL210402019065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 934592.98 | 934592.98
JAL210402021031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617020.82 | 617020.82
JAL210402052277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1071183.1 | 1071183.1
JAL210402052360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 681379.77 | 681379.77
JAL220302140655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2316977.2 | 2316977.2
JAL220302140395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3458866.09 | 3458864.85
JAL220302140398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1977558.62 | 1977558.62
JAL220302140406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2454862.35 | 2454862.35
JAL220402196732 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 166153.05 | 166153.05
JAL220402196732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166153.05 | 166153.05
JAL220402177972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302635.66 | 302635.66
JAL220402198519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3577891.44 | 3577891.44
JAL220402198515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2791580.1 | 2391253.04
JAL230102211686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1374143.78 | 1374143.78
JAL230102211685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4655071.14 | 5073666.61
JAL230202235016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 219119.79 | 219119.79
JAL230302270186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 554648.4 | 554648.39
JAL230302270188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 21515759.08 | 23789235.59
JAL230302270189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6901177.3 | 6901177.3
JAL230302270190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5559212.37 | 5559212.06
JAL230302270192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960122.65 | 960122.65
JAL230302270184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1768886.73 | 1768886.73
JAL230402318993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
JAL230402318993 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 2400000 | 2400000
JAL230402318993 | ESTATAL | 2023 |  |  | DESARRO SOCIAL DEL ESTADO | 1800000 | 1800000
JAL230402337504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5575057.47 | 5575055.51
JAL230402337506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8389989.9 | 8389989.89
JAL230402337508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10128764.55 | 10128764.55
JAL230402337511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3287928.29 | 3287928.29
JAL230402337513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7461548.99 | 7461548.98
JAL230402337516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4119060.91 | 4119060.91
JAL230402337520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3034643.78 | 3034225.44
JAL230402337521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1393107.17 | 1393107.17
JAL230402337532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 199347.81 | 199347.11
JAL230402337533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2143876.7 | 2143876.7
JAL230402337534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2250259.01 | 2250259.01
JAL230402337538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 256378.14 | 256378.14
JAL230402337503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10150728.84 | 9738026.53
JAL230402337505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9594657.89 | 9594657.89
JAL230402337509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4273842.87 | 4273839.7
JAL230402337524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5740325.82 | 5739510.95
JAL230402337528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134644.99 | 1134644.99
JAL230402337634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 775993.16 | 775993.16
JAL230402337499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3312572.79 | 3312572.79
JAL230402337512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3711289.4 | 3711289.4
JAL230402337514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4934355.22 | 4934188.7
JAL230402337515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6408102.89 | 6407919.28
JAL230402337517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4270761.22 | 4263907.62
JAL230402337535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2813998.05 | 2618996.82
JAL230402337537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3358920.97 | 3358659.78
JAL230402337539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1081878.98 | 1081868.58
JAL230402337540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2513135.52 | 2513133.34
JAL230402337541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1957453.54 | 1957453.53
JAL230402337630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1247534.61 | 1247534.61
JAL230402337631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1352112.26 | 1352112.26
JAL230402337635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 986123.26 | 986123.26
JAL240102350260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13413660.59 | 13413660.59
JAL240102350265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9251944.65 | 9251944.65
JAL240102350272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 451253.95 | 451252.01
JAL240102350286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 292533.76 | 292533.76
JAL240102350249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7377427.13 | 7377427.13
JAL240202401072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1986999.99 | 1986999.99
JAL240202401073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5232991.91 | 5232991.8
JAL240202401074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3036353.12 | 3036353.11
JAL240202401079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 666206.61 | 666206.61
JAL240202401080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 561768.77 | 560859.24
JAL240202401081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 709216.09 | 709216.09
JAL240202400496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2437428.28 | 2437428.28
JAL240202400501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7778692.9 | 7778692.9
JAL240202401082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 766813.13 | 766813.13
JAL240202401085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1285885.02 | 1285885.02
JAL240202401086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3686923.53 | 3686923.53
JAL240202401087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3523704.87 | 3523704.87
JAL240202401088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1729003.83 | 1729003.83
JAL240202401084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768483.6 | 768483.6
JAL230402337536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1325884.66 | 1325884.66
JAL230402337500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6634239.11 | 6634239.11
JAL240202380698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1022978.6 | 1022978.6
JAL240202399213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5000 | 5000
JAL240202400513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3698999.03 | 3698999.03
JAL240202400520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5191963.68 | 5191963.68
JAL240202400493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2462316.17 | 2462316.17
JAL240302422775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 203888.86 | 203888.86
JAL240302418161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3322188.68 | 3322188.68
JAL240302441200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 300000 | 299700
JAL240302441201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 80000 | 80000
JAL240302445053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7174852.96 | 7174852.96
JAL240302445054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5632561.35 | 5632561.35
JAL240302445055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767933.1 | 767933.1
JAL240302445108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1642109.29 | 1642109.28
JAL240302445114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4027948.2 | 4027948.2
JAL240302445119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5408574.32 | 5407158.47
JAL240302445125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2096132.18 | 2096132.18
JAL240302445098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6274538.01 | 6274538.01
JAL240302445102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1841575.28 | 1841575.28
JAL240302441202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 157500 | 157343
JAL240302441204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 145000 | 144855
JAL240302436722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1122587.22 | 1122587.22
JAL240402469487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 733731.26 | 733731.24
JAL240402462762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1452000 | 0
JAL250102522833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4002258.26 | 4002258.26
JAL250102522834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2872695.84 | 2872695.84
JAL250102522040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6335118.55 | 6335118.55
JAL250102521388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12500000 | 12500000
JAL240402486492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98250.15 | 98250.15
JAL240402494231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 240499.81 | 240499.81
JAL240402486550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4119.56 | 4119.55
JAL240402486762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657777.3 | 657777.3
JAL240402485313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107170.6 | 107170.6
JAL240402487823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54177 | 54117
JAL240302445122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3452886.32 | 3452886.32
JAL240202401077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 330922.5 | 330922.5
JAL240202401089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2248032.95 | 2248032.95
JAL250102521402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12565000 | 12565000
JAL240402484236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 105750.2 | 105750
JAL250102521408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12582000 | 12582000
JAL250102520859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 37500 | 37462.5
JAL250102520865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 490000 | 489510
JAL250102520867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 50000 | 50000
JAL250102520868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 47500 | 47452.5
JAL250102520870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 102500 | 102397.5
JAL250102522835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2869845.5 | 2869845.5
JAL250102522836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5186763.71 | 5186763.71
JAL250102522837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3940318.46 | 3940318.46
JAL250102522838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3837981.37 | 3837981.37
JAL250102522839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1463200.52 | 1463200.52
JAL250102522840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768086.08 | 768086.08
JAL250102522841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669476.23 | 669476.23
JAL250102522842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 111926.63 | 111926.63
JAL250102522843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959738.37 | 959738.37
JAL250102522844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7675170.09 | 7675170.09
JAL250102522845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 567270.61 | 567270.61
JAL250102522846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7666286.86 | 7666286.86
JAL250102522847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7683092.31 | 7683092.31
JAL250102522848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12426581.49 | 12426581.49
JAL250102521969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 23530440.55 | 23380502.45
JAL250102522849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 481906.79 | 481906.79
JAL250102522850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1406422.37 | 1406422.37
JAL250102522851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1178156.68 | 1178156.68
JAL250102522852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 569942.85 | 569942.85
JAL250102522853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2713168.15 | 2713168.15
JAL250102522854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1785332.67 | 1785332.67
JAL250102522855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2160550.73 | 2160550.73
JAL250102522856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 169428.09 | 169428.09
JAL250102522857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 190064.56 | 190064.56
JAL250102522858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 542980.72 | 542980.72
JAL250102522859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472381.67 | 472381.67
JAL250102522860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1142141.43 | 1142141.43
JAL250102522861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 315785.66 | 315785.66
JAL250102522865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18949896.6 | 18949896.6
JAL250102522867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16803372.84 | 16803372.84
JAL250102522868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9871400.54 | 9871400.54
JAL240402517289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3559336.77 | 3559336.77
JAL240402517291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4496963.74 | 4496963.74
JAL250102522032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16290304.91 | 16290304.91
JAL250102522869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6820740.24 | 6820740.24
JAL240402517317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1830177.22 | 1830177.22
JAL250102522127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 309753407 | 310415170
JAL250102523193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 3352622.97 | 3352622.97
JAL250102521303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11825150 | 11825150
JAL240102350259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28904847.31 | 26719996.1
JAL240302445115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4269000 | 4269000
JAL240202399275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 127500 | 127500
JAL240102350258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3625364.94 | 3625364.94
JAL240202400522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 541123.06 | 541123.06
JAL240202401075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1010401.45 | 1010347.72
JAL240302445101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4106677.26 | 4106677.26
JAL250102521406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12500000 | 12500000
JAL240402517299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 889991.35 | 889991.35
JAL240402517303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1222512.34 | 1222512.34
JAL240402517311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1305150.27 | 1305150.27
JAL240402517312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 843995.32 | 843995.32
JAL240402517288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3319793.22 | 3319793.22
JAL250102522866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12899547.97 | 12899547.97
JAL240402485957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1279980.46 | 1279980.46
JAL240402485957 | PRIVADA | 2024 |  |  |  | 2700000 | 2700000
JAL240402485957 | MUNICIPAL | 2024 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 1420019.54 | 1420019.54
JAL250202544595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10209120.32 | 12409360.16
JAL250202544992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4825754.63 | 4825754.63
JAL250202544995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3643922.91 | 3643922.91
JAL250202545000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3799055.46 | 3799055.46
JAL250202545003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6047598.8 | 6047598.8
JAL250202545007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4926967.95 | 4926967.95
JAL250202545010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7498314.36 | 7498314.36
JAL250202544271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6621968.82 | 6621968.82
JAL250202544272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4570495.04 | 4570495.04
JAL250202544278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5970217.45 | 5970217.45
JAL250202544288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11977168.19 | 11977168.19
JAL250202544295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10922735.29 | 10922735.29
JAL250202544297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9613639.43 | 9613639.43
JAL250202544299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6954023.45 | 6954023.45
JAL250202544717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4243797.85 | 4243797.85
JAL250202544719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6747431.04 | 6747431.04
JAL250202544728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8820496.74 | 8820496.74
JAL250202544729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8096967.16 | 8096967.16
JAL250202544734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6922296.1 | 6922296.1
JAL250202544739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7697650.29 | 7697650.29
JAL250202544744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6250043.68 | 6250043.68
JAL250202544749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7272295.29 | 7272295.29
JAL250202544770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3816803.36 | 3816803.36
JAL250202544413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8086337.62 | 8086337.62
JAL250202544448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7779543.6 | 7779543.6
JAL250202544471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8693284.34 | 8693284.34
JAL250202544475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10323359.37 | 10323359.37
JAL250202544062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2307887.49 | 2307887.49
JAL250202544067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13049860.22 | 13049860.22
JAL250202544073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11015286.83 | 11015286.83
JAL250202544479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10656740.42 | 10656740.42
JAL250202544484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11632472.15 | 11632472.15
JAL250202544486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4187203.69 | 4187203.69
JAL250202544489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9045597.84 | 9045597.84
JAL250202539624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1818077.68 | 1818077.68
JAL250202539626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1006908.52 | 1006908.52
JAL250202539627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3391990.6 | 3391990.6
JAL250202539628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 179909.83 | 179909.83
JAL250202539629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 655921.91 | 655921.91
JAL250202543500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4909951.14 | 4909951.14
JAL250202544099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10214399.95 | 10214399.95
JAL250202544105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7964169.16 | 7964169.16
JAL250202539630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 310148.67 | 310148.67
JAL250202539632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2712475.65 | 2712475.65
JAL250202539633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2657072.14 | 2657072.14
JAL250202539634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1336679.38 | 1336679.38
JAL250202539637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 2000000
JAL250202539638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16800000 | 15128321.15
JAL250202539639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27629538.3 | 23491005.34
JAL250202539640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16000000 | 15464089.21
JAL250202543506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1835053.81 | 1832126.66
JAL250202543507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 794811.57 | 789957.82
JAL250202543509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 478339.27 | 478339.27
JAL250202544549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9928912.33 | 9928912.33
JAL250202544554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12882769.09 | 12882769.09
JAL250202544561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13100163.41 | 13100163.41
JAL250202544564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2558715.49 | 2558715.49
JAL250202544574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8044601.84 | 9778351.75
JAL250202537013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3181973.91 | 3181973.91
JAL250202537014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7140451.18 | 7140451.18
JAL250202537015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3362259.03 | 3362259.03
JAL250202537016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4164608.82 | 4164608.82
JAL250202537018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3624069.52 | 3624069.52
JAL250202537019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1581572.36 | 1581572.36
JAL250202537025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6231059.46 | 6231059.46
JAL250202544093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13074350.3 | 13074350.3
JAL250202537011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2502519.74 | 2502519.74
JAL250202537012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6860338.25 | 6860338.25
JAL250202537017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1905005.48 | 1905005.48
JAL250202537020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5451271.88 | 5451271.88
JAL250202537021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6951821.6 | 6951821.6
JAL250202537022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2817719.7 | 2817719.7
JAL250202537023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1702212.72 | 1702212.72
JAL250202537024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5268802.64 | 5268802.64
JAL250202537026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7986354.83 | 7986354.83
JAL250202537027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27308791.66 | 27308791.66
JAL250202537028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4519565.73 | 4519565.73
JAL250202537029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3190187.3 | 3190187.3
JAL250202537030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9402211.8 | 9402211.8
JAL250202537031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4528855.52 | 4528855.52
JAL250202537032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5756567.63 | 5756567.63
JAL250202537033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6606436.02 | 6606436.02
JAL250202537034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4805007.08 | 4805007.08
JAL250202537035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3510344.53 | 3510344.53
JAL250202537036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1802585.77 | 1802585.77
JAL250202539641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2000000
JAL250202539642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2292851.39 | 2292851.39
JAL250202539644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 906366.02 | 906366.02
JAL250202539645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2473386.03 | 1987356.31
JAL250202539648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1082092.96 | 1082092.96
JAL250202539651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1404957.52 | 1404957.52
JAL250202539652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2144513.68 | 2144513.68
JAL250202539654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 931821.77 | 1037411.94
JAL250202539655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 478654.43 | 467107.67
JAL250202539657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2579978.6 | 2522210.81
JAL250202539658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2546595.43 | 2342438.02
JAL250202539659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2510402.92 | 2444204.45
JAL250202539660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 946617.01 | 870727.83
JAL250202539661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2293552.58 | 2035846.4
JAL250202539662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1932209.01 | 1777305.25
JAL250202539664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1721788.09 | 1721788.09
JAL250202539665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2259706.36 | 2259706.36
JAL250202539667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6315842.74 | 6315842.74
JAL250202539672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1729356.74 | 1468533.2
JAL250202539675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2353151.29 | 2353151.29
JAL250202539676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143212.64 | 143212.64
JAL250202539677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129272.87 | 54480.72
JAL250202539678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119234.09 | 213440.39
JAL250202539679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 663309.7 | 663309.7
JAL250202533898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1629355 | 0
JAL250202533899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104400 | 104400
JAL250202533900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 52200 | 52200
JAL250202533901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 52200 | 52200
JAL250202533902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 87000 | 87000
JAL250202533903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 87000 | 87000
JAL250202539680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2305852.8 | 2292610.47
JAL250202539681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 341520.52 | 341520.52
JAL250202539682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5512413.7 | 4728603.92
JAL250202539683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1560944.35 | 1560944.35
JAL250202539684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44525.42 | 44525.42
JAL250202539685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10744332.51 | 10081163.59
JAL250202539686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1471849.55 | 1467958.66
JAL250202539687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1417753.28 | 1414921.18
JAL250202539690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1753523.33 | 1753523.33
JAL250202539691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1154228.12 | 0
JAL250202539691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2687229.81 | 2687229.81
JAL250202542359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 102892000 | 102892000
JAL250202537010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4377670.35 | 4377670.35
JAL250202528847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1409296.52 | 1409296.52
JAL250202528848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 890440 | 890440
JAL250202528855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 350000
JAL250202528857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180887.34 | 180887.34
JAL250202528858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 563617.56 | 563617.56
JAL250202528873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2611629.14 | 2565261.46
JAL250202528874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1093071.9 | 1010173.31
JAL250202528875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2351860.57 | 2173534
JAL250202528876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 986307.63 | 920067.51
JAL250202528877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2460417.43 | 2263169.57
JAL250202528878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2157256.77 | 1984300.84
JAL250202528879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1265985.36 | 1164491.44
JAL250202528880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2161735.16 | 1988427.06
JAL250202528882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2608783.77 | 2399624.62
JAL250202528883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1858392.75 | 1709380.08
JAL250202528884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 544242.47 | 544242.47
JAL250202528906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1813833.45 | 1813833.45
JAL250202528909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241225.38 | 241225.38
JAL250202528919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1262388 | 1262388
JAL250202528949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 252035.06 | 252035.06
JAL250202528950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1690072.88 | 1690072.88
JAL250202528951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 457801.88 | 457801.88
JAL250202528952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8951851.11 | 8646686.09
JAL250202528953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 795951.31 | 791582.48
JAL250202528954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1898118.83 | 1894592.14
JAL250202528956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1202898.99 | 1197927.76
JAL250202528957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1054209.89 | 1051982.12
JAL250202528958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1289139.95 | 1285685.94
JAL250202528959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2563058.86 | 2559725.38
JAL250202528960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2085721.08 | 2080925.1
JAL250202528973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700783.84 | 700783.84
JAL250202528976 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 1300000 | 1300000
JAL250202528976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
JAL250202523528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2656771.45 | 2656771.45
JAL250202528804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1315725.47 | 1315725.47
JAL250202528805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 536328.32 | 536328.32
JAL250202528806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 718054.74 | 718054.74
JAL250202528807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 645167.18 | 645167.18
JAL250202528811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148825.45 | 148825.45
JAL250202528814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 462725.38 | 462725.38
JAL250202528818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1371387.47 | 1371387.47
JAL250202528823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 717181.51 | 717181.51
JAL250202528826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14643870.74 | 14643870.74
JAL250202528827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1372620.22 | 1372620.22
JAL250202528836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1239940.82 | 1239940.82
JAL250202528837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1172706.09 | 1172706.09
JAL250202528842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 440448.2 | 440448.2
JAL250202528780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2035096.52 | 2035096.52
JAL250202528787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4691743.11 | 4691743.11
JAL250202528790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 366792.16 | 366782.86
JAL250202528791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 163927.23 | 163765.2
JAL250202528792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 374115.37 | 374115.37
JAL250202528793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 156581.37 | 156581.37
JAL250202528795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1743062.97 | 1742806.8
JAL250202528796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 135999.23 | 135999.23
JAL250202528797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4259841.61 | 4259841.61
JAL250202528798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 603030.72 | 603030.72
JAL250202528799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2612869.96 | 2543463.94
JAL250202528801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 719373.94 | 1358377.11
JAL250202528802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 645167.18 | 645167.18
JAL250202528803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 465556.26 | 465556.26
JAL250202528833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1183454.54 | 1183454.54
JAL250202528839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 185967.16 | 185967.16
JAL250202528841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2370424 | 2370424
JAL250202528905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1509875.58 | 1509875.58
JAL250202528910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1252330.01 | 1252330.01
JAL230402337636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1414208.63 | 1414208.63
JAL250202528912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1173502.56 | 962052.54
JAL250202528914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1393381.52 | 1393381.52
JAL250202528915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 980223.56 | 980223.56
JAL250202528916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1131536.96 | 1131536.96
JAL250202528923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4911553.4 | 4911553.4
JAL250202528931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1780206 | 1780206
JAL250202528932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 506098.55 | 340486.4
JAL250202528933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3705857.03 | 3705857.03
JAL250202528934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5047280.12 | 5047280.12
JAL250202528942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3999887.35 | 3999887.35
JAL250202528943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1385093.45 | 908702.38
JAL250202528944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 338377.3 | 126467.84
JAL250202528945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5506968.27 | 4091612.2
JAL250202528946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1908761.35 | 1908761.35
JAL250202528947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4055051.9 | 3882181.62
JAL250202528948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6730577.62 | 6544150.75
JAL250202528961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1335531.95 | 1332128.9
JAL250202528962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1325510.77 | 1321512.72
JAL250202528969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5019816.21 | 4409743.39
JAL250202545162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6700179.02 | 6700179.02
JAL250202545170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4524064.48 | 4524064.48
JAL250202545209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4374736.1 | 4374736.1
JAL250202545292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3849828.95 | 3849828.95
JAL250202545813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4424665.61 | 2447505.99
JAL250202545984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10485995.71 | 10485995.71
JAL250202546035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11966771.5 | 11966771.5
JAL250202546040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2664730.47 | 2664730.47
JAL250202546041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3749375.86 | 3749375.86
JAL250202546047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1166780.9 | 1166780.9
JAL250202546048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3914437.62 | 3914437.62
JAL250202546050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1155340.01 | 1155340.01
JAL250202546051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3435820.56 | 3435820.56
JAL250202546212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11267070.01 | 11267070.01
JAL250202546430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12396042.26 | 12396042.26
JAL250202546614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7219798.79 | 7219798.79
JAL250202546776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10424191.18 | 10424191.18
JAL250202546979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 648750.24 | 648750.24
JAL250202546986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5470646.06 | 5470646.06
JAL250202547034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11039918.6 | 11039918.6
JAL250202547075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 894298.83 | 894298.83
JAL250202547535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6029567.91 | 6029567.91
JAL250202547555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10223397.05 | 10223397.05
JAL250202546042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3626651.98 | 3626651.98
JAL250202546043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 315643.96 | 315643.96
JAL250202546044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5233102.88 | 5233102.88
JAL250202546045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 407764.79 | 407764.79
JAL250202546593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12498667.54 | 12498667.54
JAL250202546046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 417456.65 | 417456.65
JAL250202546049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3627043.12 | 3627043.12
JAL250202546477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10719951.69 | 10719951.69
JAL250202546981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12320317.43 | 12320317.43
JAL250202547523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11971361.65 | 11971361.65
JAL250202547584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4301994.79 | 4301994.79
JAL250202547603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5654342.47 | 5654342.47
JAL250202546826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12287728.7 | 12287728.7
JAL250202546849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12449208.8 | 12449208.8
JAL250202546414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5769783.33 | 5769783.33
JAL250202546631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4919917.26 | 4919917.26
JAL250202545987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13067201.57 | 13067201.57
JAL250202546039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4025887.93 | 4025887.93
JAL250202546052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4029017.58 | 4029017.58
JAL250202546053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768601.14 | 768601.14
JAL250202546054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 763281.75 | 763281.75
JAL250202546055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3563964.59 | 3563964.59
JAL250202546056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3591701.79 | 3591701.79
JAL250202546057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6179157.77 | 6179157.77
JAL250202546061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 667923.21 | 658294.24
JAL250202546062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 855011.04 | 855011.04
JAL250202546079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12987758.73 | 12987758.73
JAL250202546972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11564980.04 | 11564980.04
JAL250202546996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10054982.75 | 10054982.75
JAL250202545147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9220628.9 | 9220628.9
JAL250202545149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7076047.19 | 7076047.19
JAL250202545150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5112057.64 | 5112057.64
JAL250202545152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4413901.34 | 4413901.34
JAL250202545180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7762322.84 | 7762322.84
JAL250202547049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10909908.62 | 10909908.62
JAL250202547053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9143475.66 | 9143475.66
JAL250202547062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10323810.77 | 10323810.77
JAL250202547072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1951663.19 | 1951663.19
JAL250202547074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3105039.56 | 3105039.56
JAL250202547079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8939067.87 | 8939067.87
JAL250202547084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8677785.11 | 8677785.11
JAL250202545211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4994957.59 | 4994957.59
JAL250202545216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2246200.23 | 2246200.23
JAL250202545219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5961553.5 | 5961553.5
JAL250202545223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5080887.41 | 5080887.41
JAL250202545286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8861005.74 | 8861005.74
JAL250202546240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2885584 | 2885584
JAL250202546318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2159333.4 | 1194089.01
JAL250202546319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4581086.11 | 3582142.72
JAL250202546321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7320719.58 | 4527522.2
JAL250202546324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1258782.29 | 1258782.29
JAL250202546330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1378659.2 | 1378659.2
JAL250202546334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6955326.06 | 6955326.06
JAL250202546339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3465111.81 | 3465111.81
JAL250202546340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3861628.12 | 3861628.12
JAL250202546344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3682372.96 | 3682372.96
JAL250202546347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13227783.48 | 13227783.48
JAL250202546349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5563536.45 | 5563536.45
JAL250202546418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10246913.79 | 10246913.79
JAL250202546420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2465582.09 | 2465582.09
JAL250202546428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2489687.26 | 2489687.26
JAL250202546436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1701789.44 | 1701789.44
JAL250202546454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12983928.57 | 12983928.57
JAL250202547506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2273876.5 | 2273876.5
JAL250202547592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11305785.01 | 11305785.01
JAL250202546489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 727659.25 | 727659.25
JAL250202546502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1985714.06 | 1985714.06
JAL250202546581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5976002.58 | 5976002.58
JAL250202546608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11949864.03 | 11949864.03
JAL250202545769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13079967.71 | 13079967.71
JAL250202545821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3967491.01 | 3967491.01
JAL250202546646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4350365.41 | 4350365.41
JAL250202546651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1576698.41 | 1576698.41
JAL250202545827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4228890.54 | 3756207.07
JAL250202546689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12676229.71 | 12676229.71
JAL250202546712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9984918 | 9984918
JAL250202545943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10499992.1 | 10499992.1
JAL250202546900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10610325.82 | 10610325.82
JAL250202546910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9808389.01 | 9808389.01
JAL250202546058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3074409.97 | 3074409.97
JAL250202546059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2720420.16 | 2720420.16
JAL250202546060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 534638.84 | 534604.39
JAL250202546064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 209001.79 | 208949.3
JAL250202546065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 518888.44 | 518888.44
JAL250202546952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8325019.1 | 8325019.1
JAL250202546957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11188798.3 | 11188798.3
JAL250202546966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12952806.7 | 12952806.7
JAL250202547019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12983858.4 | 12983858.4
JAL250202547022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7094019.88 | 7094019.88
JAL250202547612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12619031.38 | 12619031.38
JAL250202545157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4710285.77 | 4710285.77
JAL250202545164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10898984.96 | 10898984.96
JAL250202546066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 829618.22 | 827566.13
JAL250202546067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 881781.97 | 881779.33
JAL250202546068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 977449.61 | 977130.63
JAL250202546069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8517548.95 | 8517548.95
JAL250202546070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3292063.88 | 3292063.88
JAL250202546071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 757077.38 | 757077.38
JAL250202546072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3405786.19 | 3405786.19
JAL250202546073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4508241.46 | 4508241.46
JAL250202546074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2751383.06 | 2751383.06
JAL250202546075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6618978.92 | 7360856.75
JAL250202546076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11139095.33 | 11139095.33
JAL250202546086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12956198.66 | 12956198.66
JAL250202547031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1678760.54 | 1678760.54
JAL250202547032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9074885.16 | 9074885.16
JAL250202547036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5136462.53 | 5136462.53
JAL250202547037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11327133.15 | 11327133.15
JAL250202547041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12807954.13 | 12807954.13
JAL250202547046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8289673.78 | 8289673.78
JAL250202545169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4714436.71 | 4714436.71
JAL250202545204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5455541.21 | 5455541.21
JAL250202545213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5099047.04 | 5099047.04
JAL250202545215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2929849.57 | 2929849.57
JAL250202545226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12835787.74 | 12835787.74
JAL250202545230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3948911.22 | 3948911.22
JAL250202545277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5819316.11 | 5819316.11
JAL250202545282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4978124.99 | 4978124.99
JAL250202545285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3246227.02 | 3246227.02
JAL250202545288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9063305.04 | 9063305.04
JAL250202546211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6600000 | 6600000
JAL250202546217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6500000 | 6500000
JAL250202546221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6500000 | 6500000
JAL250202546228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1800000 | 1800000
JAL250202546232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2400000 | 2400000
JAL250202546311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5162903.53 | 4939914.34
JAL250202546323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1901649.89 | 1511307.42
JAL250202546348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5368240.87 | 5368240.87
JAL250202546403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1099128.96 | 1099128.96
JAL250202546413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4485797.93 | 4485797.93
JAL250202546415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1587451.45 | 1587451.45
JAL250202546416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12974721.74 | 12974721.74
JAL250202546417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8639498.29 | 8639498.29
JAL250202546419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12097628.1 | 12097628.1
JAL250202546422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1175698.13 | 1175698.13
JAL250202546423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9674822.11 | 9674822.11
JAL250202547494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10709685 | 10709685
JAL250202547539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4432993.29 | 4432993.29
JAL250202546433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1658270.02 | 1658270.02
JAL250202546525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11974338.58 | 11974338.58
JAL250202546535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7952473.55 | 7952473.55
JAL250202546573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9433996.87 | 9433996.87
JAL250202546635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5973488.82 | 5973488.82
JAL250202546671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8874016.44 | 8874016.44
JAL250202546706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12452991.41 | 12452991.41
JAL250202545798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 614746.05 | 562552.34
JAL250202546733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10150128.83 | 10150128.83
JAL250202546752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13025003.9 | 13025003.9
JAL250202546768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9771819.14 | 9771819.14
JAL250202546813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10034052.28 | 10034052.28
JAL250202546860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11449418.78 | 11449418.78
JAL240402517294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3068671.65 | 3068671.65
JAL250302550740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1027322.85 | 1027322.85
JAL250302550741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11643904.16 | 11643904.16
JAL250302550742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 25307546.35 | 26485030.21
JAL250302550743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5139783.08 | 5139783.08
JAL250302550744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1746990.59 | 1746990.59
JAL250302550745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2849362.36 | 2849362.36
JAL250302550746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5031197.18 | 5031197.18
JAL250302550747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4628992.93 | 4628992.93
JAL250302550748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5128051.16 | 5128051.16
JAL250302550749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4872289.32 | 4872289.32
JAL250302550750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2336346.43 | 2336346.43
JAL250302550751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1898059.78 | 1898059.78
JAL250302550752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4133422.07 | 4133422.07
JAL250302550753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3527472.36 | 3527472.36
JAL250302550754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6985201.78 | 6985201.78
JAL250302550755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2950071.33 | 2950071.33
JAL250302550756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3042638.05 | 3042638.05
JAL250302550757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3573528.99 | 3573528.99
JAL250302550758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5084481.72 | 5084481.72
JAL250302550759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3726384.13 | 3726384.13
JAL250302550760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3689454.31 | 3689454.31
JAL250302550761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4991584.83 | 4991584.83
JAL250302550762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3891092.4 | 3891092.4
JAL250302550763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3337908.39 | 3337908.39
JAL250302550764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12095127.44 | 12095127.44
JAL250302550765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 21615193.51 | 21615193.51
JAL250302550766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10912519.44 | 10912519.44
JAL250302571750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565500 | 565500
JAL250302571751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 52898.93 | 52898.93
JAL250302571752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 420610.25 | 420610.25
JAL250302571753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44833.16 | 44833.16
JAL250302571754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70530.6 | 70530.6
JAL250302571755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 568566.59 | 568566.59
JAL250302571756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 290000 | 290000
JAL250302571757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350320 | 350320
JAL250302571758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1387722.46 | 1387722.46
JAL250302571759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148236.78 | 148236.78
JAL250302571760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75282.69 | 75282.69
JAL250302571761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 96096.5 | 96096.5
JAL250302571762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 246500 | 246500
JAL250302571763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 831760 | 831760
JAL250302571764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 952704 | 952704
JAL250302571765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1013303.52 | 1013303.52
JAL250302571766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1426879.36 | 1426879.36
JAL250302571767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1439937.83 | 1439937.83
JAL250302571768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700783.84 | 700783.84
JAL250302571769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 563304.92 | 563304.92
JAL250302571770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1375548.8 | 1375548.8
JAL250302571771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 647648.95 | 647648.95
JAL250302571772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1988680.95 | 1988680.95
JAL250302571773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2651297.33 | 2651297.33
JAL250302571774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1239375.22 | 1239375.22
JAL250302571775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 213756.07 | 213756.07
JAL250302571776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 697463.84 | 697463.84
JAL250302571777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1376872.68 | 1376872.68
JAL250302571778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1852990.69 | 1852990.69
JAL250302571779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 735985.61 | 735985.61
JAL250302571780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 813900.73 | 813900.73
JAL250302571781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1574693.67 | 1574693.67
JAL250302571782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3534202.47 | 3534202.47
JAL250302571783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5088748.08 | 5089748.08
JAL250302571784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 277003.73 | 277003.73
JAL250302571414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1250000 | 1250000
JAL250302571415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1310571 | 1310571
JAL250302571416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1364000.21 | 1364000.21
JAL250302571417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 367749.07 | 367749.07
JAL250302571418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 794572.44 | 794572.44
JAL250302571419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 305984 | 305984
JAL250302571420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1987332.49 | 1987332.49
JAL250302571427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3043501.57 | 2997753.24
JAL250302571428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3512776.22 | 3502647.14
JAL250302571735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 823877.31 | 823877.31
JAL250302571737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 664439.08 | 664439.08
JAL250302571739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 147731.1 | 147731.1
JAL250302571740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 571045.48 | 571045.48
JAL250302571741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 139864.12 | 139864.12
JAL250302571742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75194.53 | 75194.53
JAL250302571743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116094.28 | 116094.28
JAL250302571744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2415370.57 | 2415370.57
JAL250302571745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 262413.23 | 262413.23
JAL250302571746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 358952.5 | 358952.5
JAL250302571747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 394172.99 | 394172.99
JAL250302571748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 278400 | 278400
JAL250302571749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 85626.45 | 85626.45
JAL250302571129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 377390.59 | 377390.59
JAL250302571130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 304242.79 | 304242.79
JAL250302571131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1496541.59
JAL250302571132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
JAL250302571133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 2999865.01
JAL250302571134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5500000 | 5199830
JAL250302571135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16150000 | 15000000
JAL250302571136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 2981815.23
JAL250302571137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 996461.04
JAL250302571138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17250000 | 17250000
JAL250302571139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3400000 | 3399592.42
JAL250302571140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
JAL250302571141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2000000
JAL250302571142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | U004-Mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 3000000 | 3000000
JAL250302571142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1285714.29 | 1285714.29
JAL250302571143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 291049.83 | 291049.83
JAL250302571144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1528590.05 | 1528590.05
JAL250302571145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 151916.8 | 151916.8
JAL250302571146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129982.29 | 129982.29
JAL250302571147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 483371.63 | 483371.63
JAL250302571148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 818677.16 | 818677.16
JAL250302571149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 149796.74 | 149796.74
JAL250302571150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 183473.38 | 183473.38
JAL250302571151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 469089.83 | 469089.83
JAL250302571152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 885000.01 | 885000.01
JAL250302571153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 430149.91 | 430149.91
JAL250302571154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129982.29 | 129982.29
JAL250302571155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 411573.54 | 411573.54
JAL250302571156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 469089.83 | 469089.83
JAL250302571157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117987.55 | 117987.55
JAL250302571158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 404982.85 | 404982.85
JAL250302571160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1825114.09 | 1825114.09
JAL250302571161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 343360.75 | 343360.75
JAL250302571162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350681.37 | 350681.37
JAL250302571163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3123241.95 | 3123241.95
JAL250302571164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1933554.47 | 1933554.47
JAL250302571165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 672820.33 | 672820.33
JAL250302571167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4807302.53 | 4807302.53
JAL250302571176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 184230.76 | 184230.76
JAL250302571177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112803.23 | 112803.23
JAL250302571436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1086493.11 | 1086493.11
JAL250302571437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 528063.89 | 528063.89
JAL250302571438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
JAL250302571439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2258000 | 2258000
JAL250302571440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2270772.62 | 2270772.62
JAL250302571441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1347585.4 | 1347585.4
JAL250302571442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1850488.39 | 1850488.39
JAL250302571444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
JAL250302571445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000000 | 4000000
JAL250302571448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
JAL250302571450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2018079.6 | 2018079.6
JAL250302571451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 852929.93 | 852929.93
JAL250302571452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1596858.32 | 1596858.32
JAL250302571453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 723712.86 | 723712.86
JAL250302571455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1322275.54 | 1322275.54
JAL250302571456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2416643.73 | 2416643.73
JAL250302571458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1344178.25 | 1344178.25
JAL250302571460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 440030.98 | 440030.98
JAL250302571465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1990586.4 | 1990586.4
JAL250302571466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 832094.32 | 832094.32
JAL250302571467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 78092.08 | 78092.08
JAL250302571468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75673 | 75673
JAL250302571470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1144564.79 | 1144564.79
JAL250302571471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 29529.02 | 29529.02
JAL250302571472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1212235.29 | 1212235.29
JAL250302571473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3161488.53 | 3161488.53
JAL250302571474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1782673.69 | 1782673.69
JAL250302571475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2445452.58 | 2445452.58
JAL250302571476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2729291.55 | 2729291.55
JAL250302571477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 266791.77 | 266791.77
JAL250302571478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 871708.45 | 871708.45
JAL250302571479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 482789.13 | 482789.13
JAL250302571480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 982179.44 | 982179.44
JAL250302571481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1581299.92 | 1581299.92
JAL250302571482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2327136.85 | 2327136.85
JAL250302571483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2257081.12 | 2257081.12
JAL250302571484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 581586.64 | 581586.64
JAL250302571485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111925.21 | 111925.21
JAL250302571486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111925.21 | 111925.21
JAL250302571487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 58139.94 | 58139.94
JAL250302571488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2300000 | 2300000
JAL250302571489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1850723.7 | 1850723.7
JAL250302571490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2749569.93 | 2749569.93
JAL250302571491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 290886.44 | 290886.44
JAL250302571492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1350787.16 | 1350787.16
JAL250302571493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375785.19 | 375785.19
JAL250302571494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750021.14 | 750021.14
JAL250302571495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2100250.16 | 2100250.16
JAL250302571496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 423612.12 | 423612.12
JAL250302571497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 441356.8 | 441356.8
JAL250302571498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 812033.3 | 812033.3
JAL250302571499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1055623.69 | 1055623.69
JAL250302571501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 731980.43 | 731980.43
JAL250302571503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1021572.06 | 1021572.06
JAL250302571504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1869944.2 | 1869944.2
JAL250302571507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 153044.45 | 153044.45
JAL250302571508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 877820.91 | 877820.91
JAL250302571510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2146781.57 | 2146781.57
JAL250302571511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2028638.23 | 2028638.23
JAL250302571516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 385600 | 385600
JAL250302571517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16370 | 16370
JAL250302571518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 254000 | 254000
JAL250302571519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2278285 | 2278285
JAL250302571520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108600 | 108600
JAL250302571521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 608000 | 608000
JAL250302571522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 456000 | 456000
JAL250302571523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5506000 | 5506000
JAL250302571524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6831000 | 6831000
JAL250302571525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12168000 | 12168000
JAL250302571526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6500000 | 6500000
JAL250302571527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9298641.23 | 9298641.23
JAL250302571528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6400000 | 6400000
JAL250302571529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11298567.89 | 11298567.89
JAL250302571530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8995364.23 | 8995364.23
JAL250302571531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5992354.36 | 5992354.36
JAL250302571532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16651999.06 | 16651999.06
JAL250302571533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4667855.88 | 4667855.88
JAL250302571534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6396000 | 6396000
JAL250302571535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 624746.92 | 269704.76
JAL250302571536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2380789.3 | 2151977.13
JAL250302571537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 844461.44 | 844461.44
JAL250302571538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6439799.47 | 6370596.91
JAL250302571539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 72937.37 | 51056.16
JAL250302571540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 446458.24 | 446458.24
JAL250302571541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3482739.47 | 3482739.47
JAL250302571542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 97590.81 | 97590.81
JAL250302571543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2179635.16 | 2179635.16
JAL250302571544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5022931.96 | 5022931.96
JAL250302571545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 993626.51 | 993626.51
JAL250302571546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7851620.98 | 7763300.72
JAL250302571547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1330498.26 | 1280498.26
JAL250302571548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54480.72 | 38136.5
JAL250302571549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 784528.75 | 784528.75
JAL250302571550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2265856.05 | 2265856.05
JAL250302571551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3564613.33 | 3564613.33
JAL250302571552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 397248.61 | 397248.61
JAL250302571553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2166065.39 | 1931371.73
JAL250302571554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 256825.87 | 256825.87
JAL250302571555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 283284.21 | 198298.95
JAL250302571556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117989.69 | 117989.69
JAL250302571557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251435.03 | 251435.03
JAL250302571558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26055.25 | 26055.25
JAL250302571559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2931302.84 | 2871302.84
JAL250302571560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2346847.6 | 2346847.6
JAL250302571561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1212735.35 | 1212735.35
JAL250302571563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241583.12 | 241583.12
JAL250302571569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 709145.02 | 709145.02
JAL250302571570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 195600 | 195600
JAL250302571571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 147645.6 | 147645.6
JAL250302571572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 203400 | 203400
JAL250302571575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 668857 | 668857
JAL250302571576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 576520 | 576520
JAL250302571577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 599500 | 599500
JAL250302571578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2350000 | 2350000
JAL250302571579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 606100 | 606100
JAL250302571581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 679320.01 | 679320.01
JAL250302571582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 131735 | 131735
JAL250302571583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 213747 | 213747
JAL250302571584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 452000 | 452000
JAL250302571594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 358796.47 | 356985.22
JAL250302571595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2620522.48 | 2617957.82
JAL250302571596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1524505.67 | 1521623.46
JAL250302571597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13100009.54 | 13097699.52
JAL250302571598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9164521.42 | 9159163.79
JAL250302571599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 769011.14 | 766257.42
JAL250302571600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1337769.83 | 1334356.92
JAL250302571601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 467557.21 | 464358.66
JAL250302571602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 403505.36 | 399819.18
JAL250302571603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1267236.28 | 1503028.59
JAL250302571604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2617861.67 | 2613896.88
JAL250302571605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 974270.51 | 971963.66
JAL250302571606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1054508.28 | 1051609.36
JAL250302571607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2223877.75 | 2219857.08
JAL250302571608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2492951.74 | 2488109.68
JAL250302571609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 732780.28 | 730124.14
JAL250302571610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 601185.9 | 598136.28
JAL250302571611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2623260.31 | 2619143.38
JAL250302571612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1165926.67 | 1161250.86
JAL250302571613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1785164.76 | 1781596.38
JAL250302571614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5195096.59 | 5192990.72
JAL250302571615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 357413.69 | 354105.84
JAL250302571616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2664097.9 | 2621813.52
JAL250302571617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 914901.98 | 911825.68
JAL250302571618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1220658.94 | 1218214.68
JAL250302571619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2440996.44 | 2437269.16
JAL250302571620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 655175.1 | 652826.1
JAL250302570980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 699022.54 | 699022.54
JAL250302571621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2611931.47 | 2608974.12
JAL250302571622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1450545.63 | 1447469.7
JAL250302571623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1295135.36 | 1292019.18
JAL250302571624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2532630.96 | 2528372.94
JAL250302571625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1057013.96 | 1054286.14
JAL250302571626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2123890.49 | 2119569.28
JAL250302571627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2199660.89 | 2196237.4
JAL250302571628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2597256.45 | 2593987.22
JAL250302571629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1382446.74 | 1378104.28
JAL250302571630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 741970.3 | 738689.18
JAL250302571631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1178483.14 | 1175879.24
JAL250302571632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2609501.95 | 2605921.32
JAL250302571633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1422168.07 | 1418245.46
JAL250302571634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2056792.55 | 2052825.12
JAL250302571635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2048792.44 | 2044973.22
JAL250302571636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1129303.59 | 1125671.62
JAL250302571637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150270.71 | 150270.71
JAL250302571639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 584995.74 | 584995.74
JAL250302571029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1573628.16 | 1573628.16
JAL250302571640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1105268.69 | 1105268.69
JAL250302571641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 270935.61 | 270935.61
JAL250302571642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
JAL250302571654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 266900.14 | 266900.14
JAL250302571663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1607760 | 1607760
JAL250302571664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 572000 | 572000
JAL250302571665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 169000 | 169000
JAL250302571668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 688387.56 | 688387.56
JAL250302571669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 456538.56 | 456538.56
JAL250302571670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 508307.29 | 508307.29
JAL250302571671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1076962.75 | 1076962.75
JAL250302571672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3969774.71 | 3969774.71
JAL250302571673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 301299.46 | 301299.46
JAL250302571674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 389731.2 | 389731.2
JAL250302571675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 45085.25 | 45085.25
JAL250302571676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1157377 | 1157377
JAL250302571677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 426816.52 | 426816.52
JAL250302571678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 259509.51 | 259509.51
JAL250302571679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 387245 | 387245
JAL250302571680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 222793.32 | 222793.32
JAL250302571681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 742576.93 | 742576.93
JAL250302571682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27749.27 | 27749.27
JAL250302571683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 484032 | 484032
JAL250302571684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 77033.88 | 77033.88
JAL250302571685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141170 | 141170
JAL250302571686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 194212.54 | 194212.54
JAL250302571085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1106959.49 | 1106959.49
JAL250302571086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1812034.3 | 1812034.3
JAL250302570978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81983.21 | 81983.21
JAL250302570979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 431112.53 | 431112.53
JAL250302571178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1395831.16 | 1395831.16
JAL250302571179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 278097.45 | 278097.45
JAL250302571180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274194.31 | 274194.31
JAL250302571181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 632000 | 632000
JAL250302571182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 334339.38 | 334339.38
JAL250302571183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71140.28 | 71140.28
JAL250302571186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143658.17 | 143658.17
JAL250302571187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 719318.85 | 719318.85
JAL250302571188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1052970.85 | 1052970.85
JAL250302571189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 441877.74 | 441877.74
JAL250302571190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 882918.98 | 882918.98
JAL250302571191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 318561.44 | 318561.44
JAL250302571192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1228516.86 | 1228516.86
JAL250302571193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 831535.22 | 831535.22
JAL250302571687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 131405 | 131405
JAL250302571688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 252620 | 252620
JAL250302571689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1932778.88 | 1932778.88
JAL250302571690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 455190.06 | 455190.06
JAL250302571691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 227072.84 | 227072.84
JAL250302571692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 843118.5 | 843118.5
JAL250302571693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 354017.18 | 354017.18
JAL250302571694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 228000 | 228000
JAL250302571695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 239536.48 | 239536.48
JAL250302571697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 674156.01 | 674156.01
JAL250302571699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1652126.83 | 1652126.83
JAL250302571701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 97325.95 | 97325.95
JAL250302571707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 647312.4 | 647312.4
JAL250302571708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 334506.01 | 334506.01
JAL250302571709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 301983.37 | 301983.37
JAL250302571087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1313123.1 | 1313123.1
JAL250302571088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565519.54 | 565519.54
JAL250302571089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1344222.19 | 1344222.19
JAL250302571090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1835050.36 | 1835050.36
JAL250302571091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 414208.15 | 414208.15
JAL250302571092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 152149.59 | 152149.59
JAL250302571093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 235512.29 | 235512.29
JAL250302571094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 89366.4 | 89366.4
JAL250302571095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 91507.68 | 91507.68
JAL250302571096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 409218.49 | 409218.49
JAL250302571097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 93860.94 | 93860.94
JAL250302571098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251253.11 | 251253.11
JAL250302571099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 255331.57 | 255331.57
JAL250302571100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1172492.71 | 1172492.71
JAL250302571101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167748.66 | 167748.66
JAL250302571102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251271.17 | 251271.17
JAL250302571103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 447051.16 | 447051.16
JAL250302571105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1023936.56 | 1023936.56
JAL250302571106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1045969 | 1045969
JAL250302571194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 321200 | 321200
JAL250302571195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 146919.83 | 146919.83
JAL250302571198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 425089.14 | 425089.14
JAL250302571199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 91440 | 91440
JAL250302571201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 366000 | 366000
JAL250302571202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 311600 | 311600
JAL250302571204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 948482.24 | 948482.24
JAL250302571205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 694757.98 | 694757.98
JAL250302571206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3030213.46 | 3030213.46
JAL250302571207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 972035.14 | 972035.14
JAL250302571208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1310485.99 | 1310485.99
JAL250302571209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 382516.01 | 382516.01
JAL250302571210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2041755.1 | 2041755.1
JAL250302571211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1558210.5 | 1558210.5
JAL250302571212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3165125 | 3165125
JAL250302571711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3108964.4 | 3108964.4
JAL250302571712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2141322.08 | 2141322.08
JAL250302571713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2604238.92 | 2604238.92
JAL250302571716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3289924.41 | 3289924.41
JAL250302571718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2642187.92 | 2642187.92
JAL250302571719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4433388.78 | 4433388.78
JAL250302571720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31939190.41 | 24410236.92
JAL250302571721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5833081.23 | 4736880.59
JAL250302571722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4874993.86 | 3763084.43
JAL250302571723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11419373.91 | 8675117.71
JAL250302571724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 19970045.32 | 14946704.72
JAL250302571725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9771870.14 | 7911324.31
JAL250302571726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6538469.35 | 5427312.16
JAL250302571727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20687236.52 | 33995677.99
JAL250302571728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5451505.78 | 4399478.56
JAL250302571729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11888034.93 | 9527521.06
JAL250302571730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10264391.13 | 8244097.87
JAL250302571731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5946170.99 | 4872344.37
JAL250302571732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9191171.16 | 8667406.98
JAL250302571733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2691218.35 | 1905131.17
JAL250302571107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 981823 | 981823
JAL250302571108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81030.03 | 81030.03
JAL250302571109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 230746.9 | 230746.9
JAL250302571110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 331655.76 | 331655.76
JAL250302571112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112773.48 | 112773.48
JAL250302571113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 133392.69 | 133392.69
JAL250302571114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 91839.26 | 91839.26
JAL250302571116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 512411 | 512411
JAL250302571117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 496175.97 | 496175.97
JAL250302571119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 242545.96 | 242545.96
JAL250302571120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 450000
JAL250302571121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1052708.56 | 1052708.56
JAL250302571122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1239940.82 | 1239940.82
JAL250302571123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2941766 | 2941766
JAL250302571124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 618565.37 | 618565.37
JAL250302571125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
JAL250302571126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
JAL250302571127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 343675.25 | 343675.25
JAL250302571128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 530000 | 530000
JAL250302570807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 136800 | 136800
JAL250302570809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6422.92 | 6422.92
JAL250302570810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17108 | 17108
JAL250302570811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1285197.26 | 1285197.26
JAL250302570813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 36354.5 | 36354.5
JAL250302570818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17320 | 17320
JAL250302570819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9634.38 | 9634.38
JAL250302570820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31864 | 31864
JAL250302570821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3636.6 | 3636.6
JAL250302570822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4277 | 4277
JAL250302570823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17000 | 17000
JAL250302570824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25723.31 | 25723.31
JAL250302570825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 199845 | 199845
JAL250302570826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3636.6 | 3636.6
JAL250302570827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27800.5 | 27800.5
JAL250302570829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17000 | 17000
JAL250302570830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30421.95 | 30421.95
JAL250302571388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159506.95 | 159506.95
JAL250302571389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1454372.72 | 1454372.72
JAL250302571390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51353.84 | 51353.84
JAL250302571391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 206575.82 | 206575.82
JAL250302571392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9995878.66 | 9995878.66
JAL250302571393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12721425.45 | 12721425.45
JAL250302571394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9297122.97 | 9297122.97
JAL250302571395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9020087.15 | 9020087.15
JAL250302571396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10585254.77 | 10585254.77
JAL250302571397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1150000 | 1150000
JAL250302571402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2245530.5 | 2245530.5
JAL250302570832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17000 | 17000
JAL250302570835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22400 | 22400
JAL250302570836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21385 | 21385
JAL250302570837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 263780.52 | 263780.52
JAL250302570838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8554 | 8554
JAL250302570840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3211.46 | 3211.46
JAL250302570841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 336168 | 336168
JAL250302570842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34000 | 34000
JAL250302570843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40631.5 | 40631.5
JAL250302570844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15680 | 15680
JAL250302570845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7273.2 | 7273.2
JAL250302570846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9634.38 | 9634.38
JAL250302570847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3211.46 | 3211.46
JAL250302570848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 645451.85 | 645451.85
JAL250302570850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17108 | 17108
JAL250302570851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3211.46 | 3211.46
JAL250302570852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 64928.58 | 64928.58
JAL250302570854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115900 | 115900
JAL250302570856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 217461.63 | 217461.63
JAL250302570857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4277 | 4277
JAL250302570858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 619796.97 | 619796.97
JAL250302570859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7273.2 | 7273.2
JAL250302570860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14969.5 | 14969.5
JAL250302570862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22400 | 22400
JAL250302570863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120041.03 | 120041.03
JAL250302570865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4277 | 4277
JAL250302570866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14969.5 | 14969.5
JAL250302570867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1206992.81 | 1206992.81
JAL250302570868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4688497.92 | 4688497.92
JAL250302570869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 837627.58 | 837627.58
JAL250302570870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 293896 | 293896
JAL250302570871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1431213.9 | 1431213.9
JAL250302570872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2185144.22 | 2185144.22
JAL250302570873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 219867.52 | 219867.52
JAL250302570874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 124874.56 | 124874.56
JAL250302570875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1522286.48 | 1522286.48
JAL250302570876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 259347.82 | 259347.82
JAL250302570877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150525.08 | 150525.08
JAL250302570879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1474640.1 | 1474640.1
JAL250302570882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 347081.63 | 347081.63
JAL250302570884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 992592.09 | 992592.09
JAL250302570892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1297000 | 1297000
JAL250302570893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 596794.27 | 596794.27
JAL250302570894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1160986.36 | 1160986.36
JAL250302570895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1201851.92 | 1201851.92
JAL250302570896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 991071.19 | 991071.19
JAL250302570897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 808788.2 | 808788.2
JAL250302570898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148709.21 | 148709.21
JAL250302570899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1013238.34 | 1013238.34
JAL250302570900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2226477.51 | 2226477.51
JAL250302570901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 867035.99 | 867035.99
JAL250302570903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1178412.24 | 1178412.24
JAL250302570904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 329022.92 | 329022.92
JAL250302570905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150799.79 | 150799.79
JAL250302570906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 318476.61 | 318476.61
JAL250302570907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
JAL250302570908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 452548.72 | 452548.72
JAL250302570909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 133763.18 | 133763.18
JAL250302570911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
JAL250302570912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350187.3 | 350187.3
JAL250302570913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1179989.86 | 1179989.86
JAL250302570914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 288487.16 | 288487.16
JAL250302570915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 389747.12 | 389747.12
JAL250302570916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 696369.69 | 696369.69
JAL250302570917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 553405.19 | 553405.19
JAL250302570918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
JAL250302570919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1028183.4 | 1028183.4
JAL250302570920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 989512.88 | 989512.88
JAL250302570921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 749183.7 | 749183.7
JAL250302570922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2221490.35 | 2221490.35
JAL250302570923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2379917.09 | 2379917.09
JAL250302570924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1654946.43 | 1654946.43
JAL250302570925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 357343.16 | 357343.16
JAL250302570926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144781.14 | 144781.14
JAL250302570927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 669132.24 | 669132.24
JAL250302570928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 245793.34 | 245793.34
JAL250302570929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 342403 | 342403
JAL250302570930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 79266.69 | 79266.69
JAL250302570931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 90465.87 | 90465.87
JAL250302570932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 187266.11 | 187266.11
JAL250302570933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 281195.35 | 281195.35
JAL250302570938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 838658.21 | 838658.21
JAL250302570939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 580728.69 | 580728.69
JAL250302553885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 500030.69 | 500030.69
JAL250302570941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4243955.82 | 4243955.82
JAL250302570945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 734822.82 | 734822.82
JAL250302570949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 783261.84 | 783261.84
JAL250302570950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 91555.53 | 91555.53
JAL250302570953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 474247.42 | 474247.42
JAL250302570954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 543007.05 | 543007.05
JAL250302570958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 442293.5 | 442293.5
JAL250302570959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 271326.58 | 271326.58
JAL250302570961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 668217.43 | 668217.43
JAL250302570964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 237970.89 | 237970.89
JAL250302570965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1809398.58 | 1809398.58
JAL250302570966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 603132.86 | 603132.86
JAL250302570967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 442293.5 | 442293.5
JAL250302570968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 544001.88 | 544001.88
JAL250302570975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1118461.43 | 1118461.43
JAL250302570981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81983.21 | 81983.21
JAL250302570984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 966803.05 | 966803.05
JAL250302570986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1115300.32 | 1115300.32
JAL250302570987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 316217.25 | 316217.25
JAL250302571213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 720926.75 | 720926.75
JAL250302571214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 769528.88 | 769528.88
JAL250302571215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 127076.41 | 127076.41
JAL250302571216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 349570.08 | 349570.08
JAL250302571217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130420.05 | 130420.05
JAL250302571219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 314791.45 | 314791.45
JAL250302571221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 103858.94 | 103858.94
JAL250302571222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 774222.91 | 774222.91
JAL250302571223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 279291.18 | 279291.18
JAL250302571224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2582115.29 | 2494072.08
JAL250302571225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2620261.51 | 2562314
JAL250302571226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3817252.31 | 3708984
JAL250302571227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 476902.44 | 448510
JAL250302571228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2619587.93 | 2596025.03
JAL250302571229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2296203.39 | 2235272.64
JAL250302571230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2600706.85 | 2567264.93
JAL250302571232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1585728.72 | 1543627.15
JAL250302571251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 227631.53 | 227631.53
JAL250302571254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 302874.71 | 302874.71
JAL250302571261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 380662.65 | 380662.65
JAL250302571263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 536735.19 | 536735.19
JAL250302571268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 620947.9 | 620947.9
JAL250302571277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 328254.05 | 328254.05
JAL250302571279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1248664.14 | 1248664.14
JAL250302571280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1040764.24 | 1040764.24
JAL250302571281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 592410.84 | 592410.84
JAL250302571291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 577381.62 | 577381.62
JAL250302571292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 176902.68 | 176902.68
JAL250302571293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 122179.53 | 122179.53
JAL250302571294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 95102.41 | 95102.41
JAL250302571295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 735916.7 | 735916.7
JAL250302571296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 263052.74 | 263052.74
JAL250302571297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 342199.11 | 342199.11
JAL250302571298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 628286.07 | 628286.07
JAL250302570731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1638782.8 | 1638782.8
JAL250302570738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1036395.6 | 1036395.6
JAL250302571309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299735 | 299735
JAL250302571310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1999849.37 | 1999849.37
JAL250302571313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
JAL250302571314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2322397.33 | 2322397.33
JAL250302571315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69018.84 | 69018.84
JAL250302571317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
JAL250302571318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75000 | 75000
JAL250302571322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2145309.42 | 2145309.42
JAL250302571323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 642436.92 | 642436.92
JAL250302570739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 327406.36 | 327406.36
JAL250302570740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 427289.77 | 427289.77
JAL250302570741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 242355.33 | 242355.33
JAL250302570742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1383439.26 | 1383439.26
JAL250302570744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 528200.57 | 528200.57
JAL250302570745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 282466.55 | 282466.55
JAL250302570748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 727498.07 | 727498.07
JAL250302570749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1052128.94 | 1052128.94
JAL250302570750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
JAL250302570751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1768104.11 | 1768104.11
JAL250302570752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1124676.14 | 1124676.14
JAL250302570753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1386801.73 | 1386801.73
JAL250302570754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 662063.17 | 662063.17
JAL250302570755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 982659.65 | 982659.65
JAL250302570758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 889368.72 | 889368.72
JAL250302570759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 525408.34 | 525408.34
JAL250302570760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2201010.98 | 2201010.98
JAL250302570761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1191340.33 | 1191340.33
JAL250302570762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 743472.27 | 743472.27
JAL250302570763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 740118.01 | 740118.01
JAL250302570764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1499051.61 | 1499051.61
JAL250302570765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1743359.3 | 1743359.3
JAL250302571324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1392424.19 | 1392424.19
JAL250302571325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2229729.86 | 2229729.86
JAL250302571326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4053185.32 | 4053185.32
JAL250302571327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 382046.03 | 382046.03
JAL250302571328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 663639.15 | 663639.15
JAL250302571329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 407835.91 | 407835.91
JAL250302571330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60976.84 | 60976.84
JAL250302571331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 488670.72 | 488670.72
JAL250302571332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 268447.95 | 268447.95
JAL250302571333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 333252.26 | 333252.26
JAL250302571335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 183753.8 | 183753.8
JAL250302571336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 582714.81 | 582714.81
JAL250302571337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 824075.3 | 824075.3
JAL250302571338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129540.77 | 129540.77
JAL250302571339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 922693.41 | 922693.41
JAL250302571341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 486451.46 | 486451.46
JAL250302571342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 329956.62 | 329956.62
JAL250302571343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 667972.33 | 667972.33
JAL250302570766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 573801.84 | 573801.84
JAL250302570767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26478.2 | 26478.2
JAL250302570768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108753.59 | 108753.59
JAL250302570769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1805660.88 | 1805660.88
JAL250302570771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 381453.84 | 381453.84
JAL250302570772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 211972.11 | 211972.11
JAL250302570773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143499.29 | 143499.29
JAL250302570774 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 2146269.82 | 2146269.82
JAL250302570774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 845331.1 | 845331.1
JAL250302570775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28377.87 | 28377.87
JAL250302570779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1586935.92 | 1586935.92
JAL250302570780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1352643.33 | 1352643.33
JAL250302570781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 155423.63 | 155423.63
JAL250302570782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 542978.05 | 542978.05
JAL250302570783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 149971.61 | 149971.61
JAL250302570784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 272659.69 | 272659.69
JAL250302571344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550355.71 | 550355.71
JAL250302571345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 121183.1 | 121183.1
JAL250302571346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 538181.14 | 538181.14
JAL250302571348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 716511.72 | 716511.72
JAL250302571349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 494675.69 | 494675.69
JAL250302571350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 133285.81 | 133285.81
JAL250302571351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 368444.25 | 368444.25
JAL250302571352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 151091.75 | 151091.75
JAL250302571353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180658.35 | 180658.35
JAL250302571354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 635001.06 | 635001.06
JAL250302571355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 896238 | 896238
JAL250302571356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 864689 | 864689
JAL250302571357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1289768.2 | 1289768.2
JAL250302571358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117862.08 | 117862.08
JAL250302571359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
JAL250302571360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 787854.64 | 787854.64
JAL250302571361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 437027 | 437027
JAL250302571362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 208000 | 208000
JAL250302571363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3103000 | 3103000
JAL250302571365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2031392 | 2031392
JAL250302571366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6142033.29 | 6142033.29
JAL250302570786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3792221.75 | 3792221.75
JAL250302570787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1851235.91 | 1851235.91
JAL250302570788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2023672.57 | 2023672.57
JAL250302570789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1068009.82 | 1068009.82
JAL250302570790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 816023.26 | 816023.26
JAL250302570791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650934.84 | 650934.84
JAL250302570792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1306822.87 | 1306822.87
JAL250302570793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2123631.46 | 2123631.46
JAL250302570794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3211.46 | 3211.46
JAL250302570797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51000 | 51000
JAL250302570798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12250.02 | 12250.02
JAL250302570799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 43020 | 43020
JAL250302570801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44800 | 44800
JAL250302570802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5600 | 5600
JAL250302570803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17920 | 17920
JAL250302570804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9634.38 | 9634.38
JAL250302570805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27800.5 | 27800.5
JAL250302570806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34000 | 34000
JAL250302571367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3964300 | 3964300
JAL250302571370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 307743.48 | 307743.48
JAL250302571371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143258.58 | 143258.58
JAL250302571372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 759102.71 | 759102.71
JAL250302571374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1277527.57 | 1277527.57
JAL250302571378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2045313.56 | 2045313.56
JAL250302571379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 472071.11 | 472071.11
JAL250302571382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 792661.14 | 792661.14
JAL250302571383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319550.89 | 319550.89
JAL250302571384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 541790.42 | 541790.42
JAL250302571385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2477250.78 | 2477250.78
JAL250302571386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73752 | 73752
JAL250302596198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2615358.7 | 2615358.7
JAL250302596199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 184230.76 | 184230.76
JAL250302596200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233980.86 | 233980.86
JAL250302596201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 244476.8 | 244476.8
JAL250302596202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 178822 | 178822
JAL250302596203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150811.26 | 150811.26
JAL250302598335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10935208.64 | 10935208.64
JAL250302598383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 124471000.07 | 124471000.07
JAL250302598431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12741846 | 12741846
JAL250302598469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 15080000 | 15080000
JAL250302599655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2150918.48 | 2150918.48
JAL250302599669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8094999.51 | 8094999.51
JAL250302596024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 887670.53 | 887670.53
JAL250302599684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8528261.47 | 8528261.47
JAL250302599704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5034680.6 | 5034680.6
JAL250302598983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11327133.15 | 11327133.15
JAL250302599765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12032524.91 | 12032524.91
JAL250302599783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7644633.48 | 7644633.48
JAL250302599442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1192236.68 | 1192236.68
JAL250302599443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1291776 | 1291776
JAL250302599444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 354852.75 | 354852.75
JAL250302595356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2323038.05 | 2156446.66
JAL250302595357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 827943.67 | 827943.67
JAL250302595358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 325090 | 325090
JAL250302600363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5217987.49 | 5217987.49
JAL250302600636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2208540.94 | 2208540.94
JAL250302600649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2040840.98 | 2040840.98
JAL250302600747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7311387.66 | 7311387.66
JAL250302600762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12644120.3 | 12644120.3
JAL250302601234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9799562.58 | 9799562.58
JAL250302601258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10109995.58 | 10109995.58
JAL250302601395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9933131.11 | 9933131.11
JAL250302601471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 301891.16 | 301891.16
JAL250302601472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 286329.76 | 286329.76
JAL250302601473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 305003.44 | 305003.44
JAL250302601474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 68005 | 68005
JAL250302571159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 839850.09 | 839850.09
JAL250302571509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1427852.86 | 1427852.86
JAL250302601624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9980265.23 | 9980265.23
JAL250302570960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1263970.49 | 1263970.49
JAL250302571231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2358427.76 | 2264852.43
JAL250302571321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 820345.78 | 820345.78
JAL250302571373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 266603.35 | 266603.35
JAL250302602042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8074622.64 | 8074622.64
JAL250302602206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9490125.85 | 9490125.85
JAL250302602278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6992699.59 | 6992699.59
JAL250302602578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4969861.05 | 4969861.05
JAL250302602588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13105055.17 | 13105055.17
JAL250302602595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6042697.53 | 6042697.53
JAL250302602646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1732284.1 | 1732284.1
JAL250302602720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13024900.37 | 13024900.37
JAL250302602684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4621455.1 | 4621455.1
JAL250302600725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2796951.05 | 2796951.05
JAL250302600820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7076742.4 | 7076742.4
JAL250302601327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13024437.68 | 13024437.68
JAL250302601467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 38871.6 | 38871.6
JAL250302602298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10834683.41 | 10834683.41
JAL250302602611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8512147.04 | 8512147.04
JAL250302602613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7710587.21 | 7710587.21
JAL250302601565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5805927.02 | 5805927.02
JAL250302601568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9835927.62 | 9835927.62
JAL250302601578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12463584.23 | 12463584.23
JAL250302600643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1923746.22 | 1923746.22
JAL250302600654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2222916.1 | 2222916.1
JAL250302600660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2123664.27 | 2123664.27
JAL250302600671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2122862.37 | 2122862.37
JAL250302601610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9649999.89 | 9649999.89
JAL250302601612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4963124.91 | 4963124.91
JAL250302601615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9973167.35 | 9973167.35
JAL250302601620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12954313.94 | 12954313.94
JAL250302601632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15503777.21 | 15503777.21
JAL250302601633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15019029.47 | 15019029.47
JAL250302601634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25186965.57 | 25186965.57
JAL250302601635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14109503.42 | 14109503.42
JAL250302600729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8108893.43 | 8108893.43
JAL250302600741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8602613.78 | 8602613.78
JAL250302601636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11857477.66 | 11857477.66
JAL250302601637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11163524.92 | 11163524.92
JAL250302601638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13909450.69 | 13909450.69
JAL250302601639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13940029.43 | 13940029.43
JAL250302601640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21249944.47 | 21249944.47
JAL250302601641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9175678.04 | 9175678.04
JAL250302601642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9445870.2 | 9445870.2
JAL250302601643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17773621.58 | 17773621.58
JAL250302601644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9475055.24 | 9475055.24
JAL250302601645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8630622.11 | 8630622.11
JAL250302601646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8680577.51 | 8680577.51
JAL250302601647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10925699.69 | 10925699.69
JAL250302601648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8766315.07 | 8766315.07
JAL250302601649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8250308.53 | 8250308.53
JAL250302600757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9938351.63 | 9938351.63
JAL250302600769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5763135.13 | 5763135.13
JAL250302600775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7965270.31 | 7965270.31
JAL250302602581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4949999.55 | 4949999.55
JAL250302602592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8092138.54 | 8092138.54
JAL250302602598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9286429.62 | 9286429.62
JAL250302602605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5929373.34 | 5929373.34
JAL250302602677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10241720.11 | 10241720.11
JAL250302601679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 1000000 | 1000000
JAL250302602691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9950708.75 | 9950708.75
JAL250302602710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12622021.94 | 12622021.94
JAL250302602714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12136403.88 | 12136403.88
JAL250302602722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12162003.44 | 12162003.44
JAL250302601808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11529118.88 | 11529118.88
JAL250302600984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9812234.6 | 9812234.6
JAL250302601839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11918380.46 | 11918380.46
JAL250302601841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 1170433.06 | 1170433.06
JAL250302601844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6427199.66 | 6427199.66
JAL250302601875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13005692.9 | 13005692.9
JAL250302601901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12986331.87 | 12986331.87
JAL250302601952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1405850.24 | 1405850.24
JAL250302601970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11551861.98 | 11551861.98
JAL250302602037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1601982.06 | 1601982.06
JAL250302602055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1902571.36 | 1902571.36
JAL250302600352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11935905.85 | 11935905.85
JAL250302601246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9815194.68 | 9815194.68
JAL250302603030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 54-Mujeres | E015-Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres |  | 12000000 | 12000000
JAL250302600404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9548379.57 | 9548379.57
JAL250302601267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12595361.35 | 12595361.35
JAL250302601357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8005521.83 | 8005521.83
JAL250302601370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12982873.85 | 12982873.85
JAL250302601374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1598792.8 | 1598792.8
JAL250302601376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8499466.98 | 8499466.98
JAL250302602222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8687106.59 | 8687106.59
JAL250302601396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12183785.35 | 12183785.35
JAL250302601408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7843149.67 | 7843149.67
JAL250302601419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7087876.39 | 7087876.39
JAL250302601428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11709588.25 | 11709588.25
JAL250302601433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 833349.48 | 833349.48
JAL250302602275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2697061.82 | 2697061.82
JAL250302602284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2991235.74 | 2991235.74
JAL250302602287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4130919.71 | 4130919.71
JAL250302602292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3848613.76 | 3848613.76
JAL250302602305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9954253.46 | 9954253.46
JAL250302601434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1028425.93 | 1028425.93
JAL250302601435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1064776.03 | 1064776.03
JAL250302601443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9997600.91 | 9997600.91
JAL250302601464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 32039.2 | 32039.2
JAL250302601465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 77300.08 | 77300.08
JAL250302601466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 274982.64 | 274982.64
JAL250302601468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 108840.48 | 108840.48
JAL250302601469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 101066.16 | 101066.16
JAL250302602314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9182798.98 | 9182798.98
JAL250302601470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 43588.16 | 43588.16
JAL250302601475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 56347 | 56347
JAL250302600706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2565006.33 | 2565006.33
JAL250302601631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14916689.95 | 14916689.95
JAL250302601650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13040734 | 13040734
JAL250302601671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9888060.68 | 9888060.68
JAL250302601893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12984672.83 | 12984672.83
JAL250302601801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11122969.12 | 11122969.12
JAL250302600004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13051763.15 | 13051763.15
JAL250302601872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10746429.28 | 10746429.28
JAL250302601882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9973739.97 | 9973739.97
JAL250302601889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3976756.92 | 3976756.92
JAL250302601897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 899436.44 | 899436.44
JAL250302601916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8568045.53 | 8568045.53
JAL250302600961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9350232.55 | 9350232.55
JAL250302600965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9043820.59 | 9043820.59
JAL250302600969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6107680.35 | 6107680.35
JAL250302601932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13010069.46 | 13010069.46
JAL250302601940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9965897.27 | 9965897.27
JAL250302601959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4949928.99 | 4949928.99
JAL250302600973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9819011.75 | 9819011.75
JAL250302600976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13061523.01 | 13061523.01
JAL250302603154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 391213.48 | 391213.48
JAL250302602232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13343743.01 | 13343743.01
JAL250302602267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7989253.3 | 7989253.3
JAL250302602285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5951598.14 | 5951598.14
JAL250302602299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2537241.37 | 2537241.37
JAL250302600384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3830000.03 | 3830000.03
JAL250302600401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11215432.51 | 11215432.51
JAL250302601285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2487958.29 | 2487958.29
JAL250302601298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2489657.62 | 2489657.62
JAL250302601305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12599954.29 | 12599954.29
JAL250302601318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1649505.27 | 1649505.27
JAL250302601346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6111331.37 | 6111331.37
JAL250302601365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12450267.47 | 12450267.47
JAL250302601375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13056857.94 | 13056857.94
JAL250302601379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5247934.33 | 5247934.33
JAL250302601387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10554771.58 | 10554771.58
JAL250302601431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17392279.28 | 17392279.28
JAL250302601432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 247822.97 | 247822.97
JAL250302601436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4902006.74 | 4902006.74
JAL250302601437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 968715.56 | 968715.56
JAL250302601438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 928511 | 928511
JAL250302601439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 526910.52 | 526910.52
JAL250302601440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2867135.72 | 2867135.72
JAL250302600621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 850244.78 | 850244.78
JAL250302601441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 195270.31 | 195270.31
JAL250302601442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12985507.19 | 12985507.19
JAL250302600693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13049873.21 | 13049873.21
JAL250302600700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13054121.79 | 13054121.79
JAL250302601573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11531676.19 | 11531676.19
JAL250302601587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11748862.75 | 11748862.75
JAL250302601588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12437843.19 | 12437843.19
JAL250302601596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7395140.17 | 7395140.17
JAL250302602606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5760061.25 | 5760061.25
JAL250302602616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12484570.81 | 12484570.81
JAL250302602624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5192480.15 | 5192480.15
JAL250302602633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12480378.41 | 12480378.41
JAL250302602641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11960850 | 11960850
JAL210402020921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2106955.53 | 2106955.53
JAL220402192218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500693.08 | 500693.08
JAL220402192218 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 4172442.36 | 4172442.36
JAL220402192218 | ESTATAL | 2022 |  |  | PROAGUA | 3671749.28 | 3671749.28
JAL230402315893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494624.95 | 494624.95
JAL230402337502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10060497.85 | 10060497.85
JAL230402337531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2050164.06 | 2050164.06
JAL230402337530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1789997.48 | 1789997.48
JAL230402337526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6617225.7 | 6617225.7
JAL230402337497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 996014.28 | 996014.28
JAL230402337498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3310512.69 | 3310512.69
JAL230402337510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5047015.22 | 5047015.22
JAL240102350261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1656428.62 | 1656428.62
JAL240102350248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4243870.89 | 4243870.89
JAL240102350255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 141831.76 | 141831.76
JAL240102350257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1291616.45 | 1291616.45
JAL240102347138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 300000 | 300839.18
JAL240202401076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2105026.58 | 2105026.58
JAL220402192101 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 2329682.38 | 2329682.38
JAL220402192101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2329682.38 | 2329682.38
JAL240202401692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 79856.72 | 79856.72
JAL240302445051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478499.99 | 478499.99
JAL240302445052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 382699.57 | 382699.57
JAL240302444864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 61978.8 | 61978.8
JAL240402460700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 218601.12 | 218601.12
JAL240402492245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 221970.65 | 221970.65
JAL250102520873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 107500 | 107499.21
JAL240102350251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8335534.1 | 8335534.1
JAL240302445111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2006182.64 | 2006182.64
JAL240402517304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4436260.16 | 4436260.16
JAL240402509783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400005 | 400005
JAL250202544004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 143053.52 | 143053.52
JAL250202544011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15451.2 | 15451.2
JAL250202539625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2162992.65 | 2162992.65
JAL250202543499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 638595.63 | 659180.96
JAL250202543501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233087.62 | 233087.62
JAL250202543508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2123184.39 | 2119106.36
JAL250202544087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8955823.04 | 8955823.04
JAL250202539643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 721793.77 | 721793.77
JAL250202539646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 693419.93 | 693419.93
JAL250202539649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000 | 100000
JAL250202539650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000 | 50000
JAL250202539653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 305177.53 | 305177.53
JAL250202543502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1272496.96 | 1272496.96
JAL250202539663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1469952 | 1469952
JAL250202539666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 417001.7 | 417001.7
JAL250202539668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 734496.06 | 734496.06
JAL250202539669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1278597.07 | 1278597.07
JAL250202539670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1826056.61 | 1826056.61
JAL250202539688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 590339.72 | 590339.72
JAL250202539689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 392880.01 | 392880.01
JAL250202543230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 197046.88 | 197046.88
JAL250202543232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33992.64 | 33992.64
JAL250202543233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 71075.52 | 71075.52
JAL250202543234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 198805.44 | 198805.44
JAL250202543235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1030.08 | 1030.08
JAL250202543236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 72142.72 | 72142.72
JAL250202543238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 51016.8 | 51016.8
JAL250202543239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 32962.56 | 32962.56
JAL250202528845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1211596.79 | 1211596.79
JAL250202528850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129033.17 | 129033.17
JAL250202528851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130051.11 | 130051.11
JAL250202528852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 242677.34 | 242677.34
JAL250202528853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1068491.22 | 1068491.22
JAL250202528856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1696975.95 | 1696975.95
JAL250202528859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 289117.5 | 289117.5
JAL250202528863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 218092 | 218092
JAL250202528866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 378620 | 378620
JAL250202528868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 318400 | 318400
JAL250202528870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1147651.05 | 1250282.49
JAL250202528871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1244620.72 | 1244620.72
JAL250202528881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2305635.07 | 2178503
JAL250202528902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1913576.73 | 1913576.73
JAL250202528904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 377606.26 | 377606.26
JAL250202528907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 753510.9 | 753510.9
JAL250202528908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 876600.26 | 876600.26
JAL250202528920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1559755 | 1559755
JAL250202528921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 745044 | 745044
JAL250202528955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2019503.35 | 2017569.2
JAL250202528975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 746900 | 746900
JAL250202528977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2450000 | 2450000
JAL250202528808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32738 | 32738
JAL250202528809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 215729.12 | 215729.12
JAL250202528810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 741829.89 | 741829.89
JAL250202528812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53250.01 | 53250.01
JAL250202528815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1457009.47 | 1457009.47
JAL250202528816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 749222.3 | 749222.3
JAL250202528819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 867877.08 | 867877.08
JAL250202528820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 328432.77 | 328432.77
JAL250202528821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 229417.93 | 229417.93
JAL250202528822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 607994.34 | 607994.34
JAL250202528825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7514488.99 | 7514488.99
JAL250202528828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1122644.31 | 1122644.31
JAL250202528834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1084293.59 | 1084293.59
JAL250202528843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2574238.2 | 2574238.2
JAL250202528844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 621769.23 | 621769.23
JAL230402274143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1466729.53 | 1466729.53
JAL250202528782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1671889.1 | 1671889.1
JAL250202528783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1807804.31 | 1807804.31
JAL250202528800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 224612.79 | 211273.86
JAL250202528813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 494497.71 | 494497.71
JAL250202528829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 936371.63 | 936371.63
JAL250202528830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1070198.79 | 1070198.79
JAL250202528832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299131.7 | 299131.7
JAL250202528838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2357005.09 | 2357005.09
JAL250202528840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1345797.8 | 1345797.8
JAL250202528911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1010394.12 | 1081939.44
JAL250202528917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 588436.19 | 757400.23
JAL250202528922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1619255.08 | 1619255.08
JAL250202528926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2263689.04 | 2245530.5
JAL250202528928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 797288 | 797288
JAL250202528935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1576901.82 | 1836784.7
JAL250202528939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
JAL250202528940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
JAL250202528941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
JAL250202528963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2622851.52 | 2621325.18
JAL250202528964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4332745.98 | 4332745.98
JAL250202528968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 103486.44 | 103486.44
JAL250202528970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 37522.14 | 37522.14
JAL250202528971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 369376.7 | 369376.7
JAL250202528972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 791888.95 | 791888.95
JAL250202546063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691290.76 | 691290.76
JAL250302571410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 330000 | 330000
JAL250302571413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 440921 | 440921
JAL250302571426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 205612.48 | 205612.48
JAL250302571736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2203088.04 | 2203088.04
JAL250302571738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 395524.81 | 395524.81
JAL250302571166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2248910.84 | 2248910.84
JAL250302571168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80527 | 80527
JAL250302571169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1168832.25 | 1168832.25
JAL250302571170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 899351.4 | 899351.4
JAL250302571171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
JAL250302571172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1079478 | 1079478
JAL250302571174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2429000 | 280886.77
JAL250302571175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200960.9 | 200960.9
JAL250302571443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 754684.4 | 754684.4
JAL250302571446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1140000 | 1140000
JAL250302571447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 420000 | 420000
JAL250302571449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1700000 | 1700000
JAL250302571454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2344360 | 2344360
JAL250302571457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 306290.31 | 306290.31
JAL250302571459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1343347.5 | 1343347.5
JAL250302571500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 926444.32 | 924037.36
JAL250302571502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2299999.98 | 2299174.21
JAL250302571505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 678202.17 | 676646.49
JAL250302571506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2296969.09 | 2296030.41
JAL250302571512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1548418.12 | 1547651.66
JAL250302571513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1406385.62 | 1406385.62
JAL250302571514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4153894.63 | 4153894.63
JAL250302571515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 904316.26 | 568809.54
JAL250302571562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 185600 | 185600
JAL250302571564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 896105 | 896105
JAL250302571565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 139172.71 | 139172.71
JAL250302571566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 921000.01 | 921000.01
JAL250302571567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 412136.02 | 412136.02
JAL250302571568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117484 | 117304
JAL250302571573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 989356 | 989356
JAL250302571574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 344791.5 | 344791.5
JAL250302570998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 275851.71 | 275851.71
JAL250302571638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1194690.8 | 1194690.8
JAL250302571023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18204.58 | 18204.58
JAL250302571024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59957.8 | 59957.8
JAL250302571025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1658852.2 | 1658852.2
JAL250302571026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1064290.25 | 1064290.25
JAL250302571027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 66435.08 | 66435.08
JAL250302571028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116082.65 | 116082.65
JAL250302571030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 206066.61 | 206066.61
JAL250302571031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 23345.53 | 23345.53
JAL250302571032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51562.66 | 51562.66
JAL250302571034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 58536.22 | 58536.22
JAL250302571035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59957.8 | 59957.8
JAL250302571037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 96606.1 | 96606.1
JAL250302571643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 77555.45 | 77555.45
JAL250302571644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 155570.78 | 155570.78
JAL250302571649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 352124.71 | 352124.71
JAL250302571650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 77558.53 | 77558.53
JAL250302571651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 158271.41 | 158271.41
JAL250302571652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 564200.92 | 564200.92
JAL250302571656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70424.79 | 70424.79
JAL250302571657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | U004-Mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 55295.35 | 55295.35
JAL250302571657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 82943.02 | 82943.02
JAL250302571662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 67863.71 | 67863.71
JAL250302571038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1453400.22 | 1453400.22
JAL250302571039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 114238.55 | 114238.55
JAL250302571040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 359097.03 | 359097.03
JAL250302571041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55163.6 | 55163.6
JAL250302571042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 56418.53 | 56418.53
JAL250302571043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59957.8 | 59957.8
JAL250302571045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59957.8 | 59957.8
JAL250302571046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21896.55 | 21896.55
JAL250302571047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59957.8 | 59957.8
JAL250302571048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59957.8 | 59957.8
JAL250302571050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48303.05 | 48303.05
JAL250302571051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 62628.85 | 62628.85
JAL250302571053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24874.05 | 24874.05
JAL250302571054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119915.59 | 119915.59
JAL250302571056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 408500.88 | 408500.88
JAL250302571057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119915.59 | 119915.59
JAL250302571059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40242.7 | 40242.7
JAL250302571060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48457.85 | 48457.85
JAL250302571062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11401.5 | 11401.5
JAL250302571063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59957.8 | 59957.8
JAL250302571064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144807.44 | 144807.44
JAL250302571065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59957.8 | 59957.8
JAL250302571066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120000 | 120000
JAL250302571067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117072.3 | 117072.3
JAL250302571068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59957.8 | 59957.8
JAL250302571069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48303.05 | 48303.05
JAL250302571070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 419704.58 | 419704.58
JAL250302571072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17715.27 | 17715.27
JAL250302571073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 206422.46 | 206422.46
JAL250302571075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59957.8 | 59957.8
JAL250302571076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59957.8 | 59957.8
JAL250302571078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 19938.08 | 19938.08
JAL250302571079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59957.8 | 59957.8
JAL250302571080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48303.05 | 48303.05
JAL250302571082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130542.55 | 130542.55
JAL250302571083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48303.05 | 48303.05
JAL250302571184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251767.88 | 251767.88
JAL250302571185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115879.77 | 115879.77
JAL250302571698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 326860.66 | 326860.66
JAL250302571700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 643922.03 | 643922.03
JAL250302571702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 377571.18 | 377571.18
JAL250302571703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11956.7 | 11956.7
JAL250302571704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 114328.7 | 114328.7
JAL250302571705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 162861 | 162861
JAL250302571706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 238160.05 | 238160.05
JAL250302571104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80270.5 | 80270.5
JAL250302571196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 85800 | 85800
JAL250302571197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 222500 | 222500
JAL250302571200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 234500 | 234500
JAL250302571203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 418430 | 418430
JAL250302571411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 330000 | 330000
JAL250302571412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 426276.32 | 426276.32
JAL250302571715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1357858.39 | 1357858.39
JAL250302571717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1595646.36 | 1595646.36
JAL250302571734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2128492.76 | 2128492.76
JAL250302571111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 427255.41 | 427255.41
JAL250302571115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150492.11 | 150492.11
JAL250302571118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 65413.47 | 65413.47
JAL250302570808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4480 | 4480
JAL250302570812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 29092.8 | 29092.8
JAL250302570814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 204000 | 204000
JAL250302570815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175357 | 175357
JAL250302570816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 113340.5 | 113340.5
JAL250302570817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32077.5 | 32077.5
JAL250302571398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1350000 | 1350000
JAL250302571399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 350000
JAL250302571400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1259663.7 | 1259663.7
JAL250302571401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320000 | 320000
JAL250302571403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 587096 | 587096
JAL250302571404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 747291 | 747291
JAL250302571406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1572560 | 1572560
JAL250302571407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 330000 | 330000
JAL250302571409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 842066 | 842066
JAL250302570831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22480.22 | 22480.22
JAL250302570833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241650.5 | 241650.5
JAL250302570834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3211.46 | 3211.46
JAL250302570839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6422.92 | 6422.92
JAL250302570849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 190400 | 190400
JAL250302570853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3636.6 | 3636.6
JAL250302570855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 187000 | 187000
JAL250302570861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7273.2 | 7273.2
JAL250302570864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 61017.74 | 61017.74
JAL250302570878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 230352.8 | 230352.8
JAL250302570880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2152824.05 | 2152824.05
JAL250302570881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1005389.34 | 1005389.34
JAL250302570883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1104913.47 | 1104913.47
JAL250302570885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1442450.02 | 1442450.02
JAL250302570886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 199820.13 | 199643.4
JAL250302570888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1201120.93 | 1201107.6
JAL250302570889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320281.1 | 320281.1
JAL250302570890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 878302.79 | 878265.6
JAL250302570902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2656715.16 | 2277120.66
JAL250302570910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99663.4 | 99663.4
JAL250302570936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1376433.96 | 1376433.96
JAL250302570937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2715494.64 | 2715494.64
JAL250302570940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1623151.68 | 1623151.68
JAL250302570943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 275084.75 | 275084.75
JAL250302570951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 272552.15 | 272552.15
JAL250302570952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 641166.27 | 641166.27
JAL250302570955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2555512 | 2555512
JAL250302570956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 703205.23 | 703205.23
JAL250302570957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 703205.23 | 703205.23
JAL250302570962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 641166.27 | 641166.27
JAL250302570963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 584488 | 584488
JAL250302570970 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 206200 | 206200
JAL250302570970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 589205.02 | 383005.02
JAL250302570971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 142000.08 | 142000.08
JAL250302570972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 186542.98 | 186542.98
JAL250302570973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2171287.24 | 2171287.24
JAL250302570974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 813970.04 | 813970.04
JAL250302570976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 146968.97 | 146968.97
JAL250302570982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1392804.12 | 1392804.12
JAL250302570983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 338849.47 | 338849.47
JAL250302571218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 567582.76 | 567582.76
JAL250302571220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1589557.6 | 1589557.6
JAL250302571233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160598.62 | 166917.07
JAL250302571234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 161443.67 | 154708
JAL250302571235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 480851.78 | 257424.39
JAL250302571236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 109864.8 | 124760
JAL250302571237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 239016.4 | 123244.73
JAL250302571238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 56788.11 | 45527.71
JAL250302571239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 388341.42 | 421452.6
JAL250302571241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1744843.53 | 1468554.28
JAL250302571244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 589064.23 | 318771.84
JAL250302571247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 132000 | 108715.2
JAL250302571249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 537950.94 | 512642.69
JAL250302571252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000 | 50000
JAL250302571253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40000 | 40000
JAL250302571255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000 | 50000
JAL250302571256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000 | 100000
JAL250302571257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1888364.37 | 1888364.37
JAL250302571258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000 | 50000
JAL250302571259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25000 | 25000
JAL250302571260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25000 | 25000
JAL250302571262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40000 | 40000
JAL250302571264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28000 | 28000
JAL250302571266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25000 | 25000
JAL250302571267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1636081.7 | 1636081.7
JAL250302571270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34501.25 | 34501.25
JAL250302571271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000 | 50000
JAL250302571273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 192482.05 | 192482.05
JAL250302571274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000 | 50000
JAL250302571276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35000 | 35000
JAL250302571278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1550131.2 | 1550131.2
JAL250302571299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2154590.6 | 2154590.6
JAL250302571300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1941202.77 | 1941202.77
JAL250302571301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1996418.2 | 1996418.2
JAL250302571302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1965485.5 | 1965485.5
JAL250302571303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2004744.86 | 2004744.86
JAL250302571304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 487359.86 | 487359.87
JAL250302571305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1258364.4 | 1258364.4
JAL250302571306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2223188.49 | 2223188.49
JAL250302571308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2206283.98 | 2206283.98
JAL250302571311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 658601.99 | 658601.99
JAL250302571312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 166765.2 | 166765.2
JAL250302571319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
JAL250302571320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 273340.84 | 273340.84
JAL250302570743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 406980.56 | 406980.56
JAL250302570746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44660 | 44660
JAL250302570747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75585.6 | 75585.6
JAL250302570756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 581450.15 | 581450.15
JAL250302570757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 555138.56 | 555138.56
JAL250302571334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1206004.14 | 1120200.92
JAL250302571340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 854736.4 | 911480.25
JAL250302570785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2549668.42 | 2549668.42
JAL250302571347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 753919.77 | 773980.55
JAL250302571364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1002385.21 | 1002385.21
JAL250302570795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3636.6 | 3636.6
JAL250302570796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7273.2 | 7273.2
JAL250302570800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 19268.76 | 19268.76
JAL250302571368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 86654.68 | 86654.68
JAL250302571369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 856846.33 | 856846.33
JAL250302571375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 773757.81 | 773757.81
JAL250302571376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129892.54 | 129892.54
JAL250302571377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68390.71 | 68390.71
JAL250302571380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 443420.94 | 443420.94
JAL250302571381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120000 | 120000
JAL250302571387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80043 | 80043
JAL250302596197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 632261.52 | 632261.52
JAL230402337518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1517606.53 | 1517606.53
JAL230402337527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1235843.03 | 1235843.03
JAL250302598343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 33582 | 33582
JAL250302598355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 45240 | 45240
JAL250302598363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 604501.52 | 604501.52
JAL250302598402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 996102.67 | 996102.67
JAL250302598415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 152791.33 | 152791.33
JAL250302598423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11655216 | 11655216
JAL230402307485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 888317.12 | 888317.12
JAL240102350250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4797186.61 | 4797186.61
JAL250302599446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70424.79 | 70424.79
JAL250302595359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12498.99 | 12498.99
JAL250302598349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5155839.24 | 5155839.24
JAL250202539647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1241977.32 | 1241977.32
JAL250202528781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 930000 | 930000
JAL250202528824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3122443.92 | 3122443.92
JAL250202528831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 90493.8 | 90493.8
JAL250202528835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 449287.93 | 449287.93
JAL250202528846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1216316.07 | 1216316.07
JAL250202528849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 202841.82 | 202841.82
JAL240302445056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12800051.78 | 12800051.78
JAL250202528854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1327000.85 | 1327000.85
JAL250202528860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 502440 | 502440
JAL250202528867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1142000 | 1142000
JAL250202528889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1143120.21 | 1143120.21
JAL250202528903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 294755.77 | 294755.77
JAL250202528913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 409637.54 | 409637.54
JAL250202528918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 412548.51 | 412548.51
JAL250202528930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1459129 | 1459129
JAL250202528965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1497765.06 | 1497765.06
JAL250202528978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1065000 | 1065000
JAL250302601458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9180.24 | 9180.24
JAL250302601459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 387035.16 | 387035.16
JAL250202543231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 77555.28 | 77555.28
JAL250202543237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1030.08 | 1030.08
JAL250302570828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107520 | 107520
JAL250302570887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 985674.28 | 968881.24
JAL250202544007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 202635.76 | 202635.76
JAL250202544071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13053938.43 | 13053938.43
JAL250302570891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 837127.2 | 836306
JAL250302570977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1545969.27 | 1545969.27
JAL250302570985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 101290.86 | 101290.86
JAL250302571033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145878.57 | 145878.57
JAL250302571036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59957.8 | 59957.8
JAL250302571044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1184821.92 | 1184821.92
JAL250302571049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 286823.49 | 286823.49
JAL250302571052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 366386.78 | 366386.78
JAL250302571055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 289818.3 | 289818.3
JAL250302571058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81757.09 | 81757.09
JAL250302571061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48102.45 | 48102.45
JAL250302571071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232000 | 232000
JAL250302571074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241865.8 | 241865.8
JAL250302571077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119915.59 | 119915.59
JAL250302571081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48303.05 | 48303.05
JAL250302571084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 921624.02 | 921624.02
JAL250302571173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100 | 100
JAL250302571240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70496.2 | 132133.04
JAL250302571246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 415464.8 | 244420
JAL250302571250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000 | 50000
JAL250302571265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25000 | 25000
JAL250302571269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 394628.57 | 394628.57
JAL250302571272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000 | 50000
JAL250302571275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40000 | 40000
JAL250302571307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2287119.95 | 2287119.95
JAL250302571316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 542184.39 | 542184.39
JAL250302571405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 403960 | 403960
JAL250302571408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 313145 | 313145
JAL250302571580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 601600.01 | 601600.01
JAL250302571653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 58168.9 | 58168.9
JAL250302571658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 90040.32 | 90040.32
JAL250302571658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 135060.49 | 135060.49
JAL250302571710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 786563.57 | 786563.57
JAL250102520869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 130000 | 129870
JAL250302601455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 35397.4 | 35397.4
JAL250302601456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 129322.6 | 129322.6
JAL250302601452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 120099.44 | 120099.44
JAL250302601457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 266619.04 | 266619.04
JAL250302601462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 70880.64 | 70880.64
JAL250302601445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10198.72 | 10198.72
JAL250302601446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 43453.6 | 43453.6
JAL250302601447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18223.6 | 18223.6
JAL250302601448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 22782.4 | 22782.4
JAL250302601449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 41080.24 | 41080.24
JAL250302601450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 97191.76 | 97191.76
JAL250302601451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3434.76 | 3434.76
JAL250302601453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 176253.88 | 176253.88
JAL250302601454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3329.2 | 3329.2
JAL250302601460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 419040.72 | 419040.72
JAL250302601461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4590.12 | 4590.12
JAL250302601463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6869.52 | 6869.52
JAL250302603371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 157342.5 | 157342.5
JAL250302600376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11883529.27 | 11883529.27

## METAS
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL16170401043062 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL190101516260 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516282 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401488947 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564716 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564717 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564719 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564722 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564724 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564559 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564723 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564732 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564840 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564268 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564270 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564720 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564768 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564818 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564819 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564823 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564902 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600871 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601006 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700632 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201706993 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878642 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878677 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878723 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878667 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878671 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878686 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878731 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939915 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001511 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402019065 | Metros lineales | 1797 | 1797
JAL210402021031 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500
JAL210402052277 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052360 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140655 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140395 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140398 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140406 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402196732 | Metros lineales | 930 | 930
JAL220402177972 | Metros lineales | 60 | 60
JAL220402198519 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198515 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211686 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211685 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235016 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270186 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270188 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270189 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270190 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270192 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270184 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402318993 | Cuarto(s) | 60 | 60
JAL230402337504 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337506 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337508 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337511 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337513 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337516 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337520 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337521 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337532 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337533 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337534 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337538 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337503 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337505 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337509 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337524 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337528 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337634 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337499 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337512 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337514 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337515 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337517 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337535 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337537 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337539 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337540 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337541 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337630 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337631 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337635 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350260 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350265 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350272 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350286 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350249 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401072 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401073 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401074 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401079 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401080 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401081 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400496 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400501 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401082 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401085 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401086 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401087 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401088 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401084 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337536 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337500 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202380698 | Metros lineales | 995 | 995
JAL240202399213 | Otros | 2 | 2
JAL240202400513 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400520 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400493 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302422775 | Metros Cuadrados | 150 | 150
JAL240302418161 | Metros Cuadrados | 1227.5 | 1227.5
JAL240302441201 | Metros lineales | 900 | 85
JAL240302445053 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445054 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445055 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445108 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445114 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445119 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445125 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445098 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445102 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302436722 | Metros lineales | 859 | 859
JAL240402469487 | Metros lineales | 377 | 377
JAL240402462762 | Metros Cuadrados | 2225 | 0
JAL250102522833 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522834 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522040 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102521388 | Kilómetro | 3.2 | 3.2
JAL240402486492 | Metros lineales | 100 | 100
JAL240402494231 | Metros Cuadrados | 390.4 | 390.4
JAL240402486550 | Metros lineales | 12 | 12
JAL240402486762 | Metros Cuadrados | 256.3 | 266.3
JAL240402485313 | Metros lineales | 233.66 | 233.66
JAL240402487823 | Metros lineales | 63 | 63
JAL240302445122 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401077 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401089 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102521402 | Metros Cuadrados | 8117 | 8117
JAL240402484236 | Metros lineales | 309 | 309
JAL250102521408 | Metros Cuadrados | 1264.28 | 1264.28
JAL250102520859 | Metros Cuadrados | 125 | 125
JAL250102520865 | Metros Cuadrados | 920 | 920
JAL250102520867 | Metros | 50 | 50
JAL250102520868 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160
JAL250102520870 | Metros Cuadrados | 256 | 256
JAL250102522835 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522836 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522837 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522838 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522839 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522840 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522841 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522842 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522843 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522844 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522845 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522846 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522847 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522848 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102521969 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522849 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522850 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522851 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522852 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522853 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522854 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522855 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522856 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522857 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522858 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522859 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522860 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522861 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522865 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522867 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522868 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517289 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517291 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522032 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522869 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517317 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522127 | Piezas | 1745 | 1745
JAL250102523193 | Otros | 20 | 20
JAL250102521303 | Metros Cuadrados | 450.7 | 450.7
JAL240102350259 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445115 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202399275 | Metros Cuadrados | 124.5 | 124.5
JAL240102350258 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400522 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401075 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445101 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102521406 | Metros Cuadrados | 2428.68 | 2428.68
JAL240402517299 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517303 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517311 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517312 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517288 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250102522866 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402485957 | Metros cúbicos | 500 | 500
JAL250202544595 | Kilómetro | 4.01 | 4.01
JAL250202544992 | Kilómetro | 1.9 | 1.9
JAL250202544995 | Kilómetro | 2.16 | 2.16
JAL250202545000 | Kilómetro | 2.34 | 2.34
JAL250202545003 | Kilómetro | 3.02 | 3.02
JAL250202545007 | Kilómetro | 2.55 | 2.55
JAL250202545010 | Kilómetro | 3.54 | 3.54
JAL250202544271 | Kilómetro | 8.9 | 8.9
JAL250202544272 | Kilómetro | 1.7 | 1.7
JAL250202544278 | Kilómetro | 4.53 | 4.53
JAL250202544288 | Kilómetro | 26 | 26
JAL250202544295 | Kilómetro | 2.99 | 2.99
JAL250202544297 | Kilómetro | 5.04 | 5.04
JAL250202544299 | Kilómetro | 3.65 | 3.65
JAL250202544717 | Kilómetro | 1.7 | 1.7
JAL250202544719 | Kilómetro | 2.57 | 2.57
JAL250202544728 | Kilómetro | 3 | 3
JAL250202544729 | Kilómetro | 3 | 3
JAL250202544734 | Kilómetro | 2.7 | 2.7
JAL250202544739 | Kilómetro | 3.78 | 3.78
JAL250202544744 | Kilómetro | 5.13 | 5.13
JAL250202544749 | Kilómetro | 5.77 | 5.77
JAL250202544770 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
JAL250202544413 | Kilómetro | 4.95 | 4.95
JAL250202544448 | Kilómetro | 2.4 | 2.4
JAL250202544471 | Kilómetro | 3.75 | 3.75
JAL250202544475 | Kilómetro | 2.59 | 2.59
JAL250202544062 | Kilómetro | 0.9 | 0.9
JAL250202544067 | Kilómetro | 7.7 | 7.7
JAL250202544073 | Kilómetro | 14.8 | 14.8
JAL250202544479 | Kilómetro | 3.66 | 3.66
JAL250202544484 | Kilómetro | 2.91 | 2.91
JAL250202544486 | Kilómetro | 2.1 | 2.1
JAL250202544489 | Kilómetro | 2.26 | 2.26
JAL250202539624 | Metros Cuadrados | 2223 | 2223
JAL250202539626 | Metros Cuadrados | 337.88 | 337.88
JAL250202539627 | Metros Cuadrados | 544 | 544
JAL250202539628 | Metros lineales | 86 | 86
JAL250202539629 | Metros lineales | 226 | 226
JAL250202543500 | Metros Cuadrados | 801 | 801
JAL250202544099 | Kilómetro | 3.6 | 3.6
JAL250202544105 | Kilómetro | 3.2 | 3.2
JAL250202539630 | Metros Cuadrados | 763.05 | 763.05
JAL250202539632 | Metros Cuadrados | 1932.75 | 1932.75
JAL250202539633 | Metros Cuadrados | 1855.54 | 1855.54
JAL250202539634 | Metros Cuadrados | 804.75 | 804.75
JAL250202539637 | Metros Cuadrados | 104 | 104
JAL250202539638 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
JAL250202539639 | Metros Cuadrados | 200 | 200
JAL250202539640 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
JAL250202543506 | Metros Cuadrados | 163 | 163
JAL250202543507 | Metros Cuadrados | 93 | 93
JAL250202543509 | Metros Cuadrados | 366.78 | 366.78
JAL250202544549 | Kilómetro | 2.27 | 2.27
JAL250202544554 | Kilómetro | 4.69 | 4.69
JAL250202544561 | Kilómetro | 4.69 | 4.69
JAL250202544564 | Kilómetro | 2.2 | 2.2
JAL250202544574 | Kilómetro | 4.01 | 4.01
JAL250202537013 | Metros Cuadrados | 744.88 | 744.88
JAL250202537014 | Metros Cuadrados | 4325.12 | 4325.12
JAL250202537015 | Metros Cuadrados | 2235.39 | 2235.39
JAL250202537016 | Metros Cuadrados | 1761.36 | 1761.36
JAL250202537018 | Metros lineales | 1312.6 | 1312.6
JAL250202537019 | Metros Cuadrados | 2137 | 2137
JAL250202537025 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
JAL250202544093 | Kilómetro | 5.2 | 5.2
JAL250202537011 | Metros Cuadrados | 997.27 | 997.27
JAL250202537012 | Metros Cuadrados | 2011.42 | 2011.42
JAL250202537017 | Metros Cuadrados | 649.54 | 649.54
JAL250202537020 | Metros Cuadrados | 1565.44 | 1565.44
JAL250202537021 | Metros Cuadrados | 1744.79 | 1744.79
JAL250202537022 | Metros Cuadrados | 1197.5 | 1197.5
JAL250202537023 | Metros Cuadrados | 2027.7 | 2027.7
JAL250202537024 | Metros Cuadrados | 2259 | 2259
JAL250202537026 | Metros Cuadrados | 3606.81 | 3606.81
JAL250202537027 | Metros lineales | 6992.58 | 6992.58
JAL250202537028 | Metros Cuadrados | 2738.9 | 2738.9
JAL250202537029 | Metros Cuadrados | 1513.29 | 1513.29
JAL250202537030 | Metros Cuadrados | 2306 | 2306
JAL250202537031 | Metros cúbicos | 533.87 | 533.87
JAL250202537032 | Metros Cuadrados | 1641 | 1641
JAL250202537033 | Metros Cuadrados | 2264.03 | 2264.03
JAL250202537034 | Metros Cuadrados | 1279.26 | 1279.26
JAL250202537035 | Metros Cuadrados | 1189.94 | 1189.94
JAL250202537036 | Metros Cuadrados | 360.48 | 360.48
JAL250202539641 | Metros lineales | 75 | 75
JAL250202539642 | Metros Cuadrados | 825 | 825
JAL250202539644 | Metros Cuadrados | 463.2 | 463.2
JAL250202539645 | Metros Cuadrados | 1775.33 | 1775.33
JAL250202539648 | Metros Cuadrados | 703.63 | 703.63
JAL250202539651 | Metros Cuadrados | 1083.22 | 1083.22
JAL250202539652 | Metros Cuadrados | 1378 | 1378
JAL250202539654 | Metros Cuadrados | 1624 | 1624
JAL250202539655 | Metros lineales | 850 | 850
JAL250202539657 | Metros Cuadrados | 1699 | 1699
JAL250202539658 | Metros lineales | 811 | 811
JAL250202539659 | Metros lineales | 1100 | 1100
JAL250202539660 | Metros lineales | 404 | 404
JAL250202539661 | Metros lineales | 220 | 220
JAL250202539662 | Metros lineales | 568 | 568
JAL250202539664 | Metros Cuadrados | 2781 | 2781
JAL250202539665 | Metros lineales | 1360 | 1360
JAL250202539667 | Metros Cuadrados | 5170 | 5170
JAL250202539672 | Metros Cuadrados | 810 | 810
JAL250202539675 | Metros Cuadrados | 2129 | 2129
JAL250202539676 | Metros Cuadrados | 167.4 | 167.4
JAL250202539677 | Piezas | 62 | 62
JAL250202539678 | Metros lineales | 3086.58 | 3086.58
JAL250202539679 | Metros Cuadrados | 630 | 630
JAL250202533898 | Vehículos | 5 | 0
JAL250202533899 | PROYECTO(S) | 1 | 1
JAL250202533899 | SERVICIO(S) | 3 | 3
JAL250202533900 | PROYECTO(S) | 1 | 1
JAL250202533900 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL250202533901 | PROYECTO(S) | 1 | 1
JAL250202533901 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL250202533902 | PROYECTO(S) | 1 | 1
JAL250202533902 | SERVICIO(S) | 3 | 3
JAL250202533903 | PROYECTO(S) | 1 | 1
JAL250202533903 | SERVICIO(S) | 3 | 3
JAL250202539680 | Metros Cuadrados | 2023.53 | 2023.53
JAL250202539681 | Piezas | 136 | 136
JAL250202539682 | Metros lineales | 326 | 326
JAL250202539683 | Metros lineales | 90 | 90
JAL250202539684 | Piezas | 36 | 36
JAL250202539685 | Metros Cuadrados | 8320.22 | 8320.22
JAL250202539686 | Metros Cuadrados | 252 | 252
JAL250202539687 | Metros Cuadrados | 247 | 247
JAL250202539690 | Metros lineales | 602.8 | 602.8
JAL250202539691 | Metros Cuadrados | 3352.63 | 2345
JAL250202542359 | Piezas | 1 | 1
JAL250202537010 | Piezas | 1 | 1
JAL250202528847 | Metros Cuadrados | 1189.73 | 1189.73
JAL250202528848 | Metros lineales | 1300 | 1300
JAL250202528855 | Metros Cuadrados | 260 | 260
JAL250202528857 | Piezas | 6 | 6
JAL250202528858 | Metros lineales | 275.19 | 275.19
JAL250202528873 | Metros Cuadrados | 2690 | 2690
JAL250202528874 | Metros Cuadrados | 1038 | 1038
JAL250202528875 | Metros Cuadrados | 1494 | 1494
JAL250202528876 | Metros lineales | 376 | 376
JAL250202528877 | Metros lineales | 760 | 760
JAL250202528878 | Metros Cuadrados | 1221 | 1221
JAL250202528879 | Metros lineales | 241 | 241
JAL250202528880 | Metros lineales | 470 | 470
JAL250202528882 | Metros Cuadrados | 1687 | 1687
JAL250202528883 | Metros Cuadrados | 1243 | 1243
JAL250202528884 | Metros Cuadrados | 559 | 559
JAL250202528906 | Piezas | 267 | 267
JAL250202528909 | Metros Cuadrados | 294.82 | 294.82
JAL250202528919 | Metros Cuadrados | 672 | 672
JAL250202528949 | Metros Cuadrados | 247.74 | 247.74
JAL250202528950 | Metros lineales | 896 | 896
JAL250202528951 | Piezas | 226 | 226
JAL250202528952 | Metros Cuadrados | 13017.55 | 13017.55
JAL250202528953 | Metros Cuadrados | 115 | 115
JAL250202528954 | Metros Cuadrados | 390 | 390
JAL250202528956 | Metros Cuadrados | 219 | 219
JAL250202528957 | Metros Cuadrados | 512 | 512
JAL250202528958 | Metros Cuadrados | 853 | 853
JAL250202528959 | Metros Cuadrados | 1971 | 1971
JAL250202528960 | Metros Cuadrados | 396 | 396
JAL250202528973 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170
JAL250202528976 | Metros lineales | 450 | 450
JAL250202523528 | Metros Cuadrados | 1405.96 | 1405.96
JAL250202528804 | Metros lineales | 175 | 175
JAL250202528805 | Metros Cuadrados | 72000 | 72000
JAL250202528806 | Metros lineales | 60 | 60
JAL250202528807 | Metros Cuadrados | 85200 | 85200
JAL250202528811 | Metros lineales | 140 | 140
JAL250202528814 | Metros Cuadrados | 412.29 | 412.29
JAL250202528818 | Metros Cuadrados | 1862.92 | 1862.92
JAL250202528823 | Metros lineales | 492 | 492
JAL250202528826 | Metros Cuadrados | 6795.74 | 6795.74
JAL250202528827 | Metros Cuadrados | 1259.88 | 1259.88
JAL250202528836 | Metros lineales | 647 | 647
JAL250202528837 | Metros lineales | 647 | 647
JAL250202528842 | Metros Cuadrados | 266 | 266
JAL250202528780 | Metros Cuadrados | 2510 | 2510
JAL250202528787 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
JAL250202528790 | Metros lineales | 142 | 142
JAL250202528791 | Metros lineales | 145 | 145
JAL250202528792 | Metros lineales | 143 | 143
JAL250202528793 | Metros Cuadrados | 143 | 143
JAL250202528795 | Metros Cuadrados | 1258 | 1258
JAL250202528796 | Metros lineales | 60 | 60
JAL250202528797 | Metros Cuadrados | 1705 | 1705
JAL250202528798 | Metros lineales | 403 | 403
JAL250202528799 | Metros Cuadrados | 1372 | 1372
JAL250202528801 | Metros Cuadrados | 248 | 496
JAL250202528802 | Metros Cuadrados | 85200 | 85200
JAL250202528803 | Metros Cuadrados | 58800 | 58800
JAL250202528833 | Metros Cuadrados | 1141.95 | 1141.95
JAL250202528839 | Metros lineales | 266 | 266
JAL250202528841 | Metros Cuadrados | 2076 | 2076
JAL250202528905 | Metros Cuadrados | 313.48 | 313.48
JAL250202528910 | Metros Cuadrados | 1697.06 | 1697.06
JAL230402337636 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202528912 | Metros Cuadrados | 1395.23 | 1229.83
JAL250202528914 | Metros Cuadrados | 1629 | 1629
JAL250202528915 | Metros Cuadrados | 1182.12 | 1182.12
JAL250202528916 | Metros Cuadrados | 1425.33 | 1425.33
JAL250202528923 | Metros Cuadrados | 1894.33 | 1894.33
JAL250202528931 | Metros Cuadrados | 1850 | 1850
JAL250202528932 | Metros Cuadrados | 790 | 790
JAL250202528933 | Metros Cuadrados | 519 | 519
JAL250202528934 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL250202528942 | Metros Cuadrados | 880 | 880
JAL250202528943 | Metros Cuadrados | 814.62 | 814.62
JAL250202528944 | Metros Cuadrados | 438.28 | 438.28
JAL250202528945 | Metros Cuadrados | 5000.13 | 5000.13
JAL250202528946 | Metros Cuadrados | 1450 | 1450
JAL250202528947 | Metros Cuadrados | 8334.59 | 8334.59
JAL250202528948 | Metros lineales | 1882 | 1882
JAL250202528961 | Metros Cuadrados | 240 | 240
JAL250202528962 | Metros Cuadrados | 330 | 330
JAL250202528969 | Metros Cuadrados | 1218 | 1218
JAL250202545162 | Kilómetro | 4.16 | 4.16
JAL250202545170 | Kilómetro | 6.67 | 6.67
JAL250202545209 | Kilómetro | 2.32 | 2.32
JAL250202545292 | Kilómetro | 0.6 | 0.6
JAL250202545813 | Metros lineales | 1 | 1
JAL250202545984 | Metros Cuadrados | 900 | 900
JAL250202546035 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400
JAL250202546040 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546041 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546047 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546048 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546050 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546051 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546212 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
JAL250202546430 | Metros Cuadrados | 220 | 220
JAL250202546614 | Metros Cuadrados | 500 | 500
JAL250202546776 | Metros lineales | 190 | 190
JAL250202546979 | Metros Cuadrados | 416 | 416
JAL250202546986 | Metros Cuadrados | 15360 | 15360
JAL250202547034 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
JAL250202547075 | Metros Cuadrados | 780 | 780
JAL250202547535 | Kilómetro lineal | 2.17 | 2.17
JAL250202547555 | Kilómetro lineal | 3 | 3
JAL250202546042 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546043 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546044 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546045 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546593 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
JAL250202546046 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546049 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546477 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
JAL250202546981 | Metros Cuadrados | 216.66 | 216.66
JAL250202547523 | Kilómetro lineal | 3.72 | 3.72
JAL250202547584 | Kilómetro lineal | 6 | 6
JAL250202547603 | Kilómetro lineal | 3 | 3
JAL250202546826 | Metros Cuadrados | 4063 | 4063
JAL250202546849 | Metros Cuadrados | 416 | 416
JAL250202546414 | Metros Cuadrados | 1354.6 | 1354.6
JAL250202546631 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
JAL250202545987 | Metros Cuadrados | 424 | 424
JAL250202546039 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546052 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546053 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546054 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546055 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546056 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546057 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546061 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546062 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546079 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400
JAL250202546972 | Metros Cuadrados | 216.66 | 216.66
JAL250202546996 | Metros Cuadrados | 2450 | 2450
JAL250202545147 | Kilómetro | 4.48 | 4.48
JAL250202545149 | Kilómetro | 3 | 3
JAL250202545150 | Kilómetro | 2.12 | 2.12
JAL250202545152 | Kilómetro | 1.88 | 1.88
JAL250202545180 | Kilómetro | 8.66 | 8.66
JAL250202547049 | Metros Cuadrados | 2494 | 2494
JAL250202547053 | Metros lineales | 195 | 195
JAL250202547062 | Metros lineales | 195 | 195
JAL250202547072 | Metros Cuadrados | 5500 | 5500
JAL250202547074 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700
JAL250202547079 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
JAL250202547084 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
JAL250202545211 | Kilómetro | 2.65 | 2.65
JAL250202545216 | Kilómetro | 2.78 | 2.78
JAL250202545219 | Kilómetro | 2 | 2
JAL250202545223 | Kilómetro | 1.7 | 1.7
JAL250202545286 | Kilómetro | 3 | 3
JAL250202546240 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546318 | Metros lineales | 1 | 1
JAL250202546319 | Metros lineales | 1 | 1
JAL250202546321 | Metros lineales | 1 | 1
JAL250202546324 | Metros lineales | 1 | 1
JAL250202546330 | Metros lineales | 1 | 1
JAL250202546334 | Metros lineales | 1 | 1
JAL250202546339 | Metros lineales | 1 | 1
JAL250202546340 | Metros lineales | 1 | 1
JAL250202546344 | Metros lineales | 1 | 1
JAL250202546347 | Metros lineales | 1 | 1
JAL250202546349 | Metros lineales | 1 | 1
JAL250202546418 | Metros Cuadrados | 893.23 | 893.23
JAL250202546420 | Metros Cuadrados | 640 | 640
JAL250202546428 | Metros Cuadrados | 830 | 830
JAL250202546436 | Metros Cuadrados | 10 | 10
JAL250202546454 | Metros Cuadrados | 1490 | 1490
JAL250202547506 | Kilómetro lineal | 3 | 3
JAL250202547592 | Kilómetro lineal | 5 | 5
JAL250202546489 | Metros Cuadrados | 640 | 640
JAL250202546502 | Metros Cuadrados | 400 | 400
JAL250202546581 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600
JAL250202546608 | Metros Cuadrados | 800 | 800
JAL250202545769 | Metros Cuadrados | 2588 | 2588
JAL250202545821 | Metros lineales | 1 | 1
JAL250202546646 | Metros Cuadrados | 680 | 680
JAL250202546651 | Metros Cuadrados | 231.23 | 231.23
JAL250202545827 | Metros lineales | 1 | 1
JAL250202546689 | Metros Cuadrados | 2120.33 | 2120.33
JAL250202546712 | Metros lineales | 105 | 105
JAL250202545943 | Metros Cuadrados | 900 | 900
JAL250202546900 | Metros lineales | 205 | 205
JAL250202546910 | Metros lineales | 205 | 205
JAL250202546058 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546059 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546060 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546064 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546065 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546952 | Metros Cuadrados | 991 | 991
JAL250202546957 | Metros Cuadrados | 2237.95 | 2237.95
JAL250202546966 | Metros lineales | 216.66 | 216.66
JAL250202547019 | Metros Cuadrados | 2175.92 | 2175.92
JAL250202547022 | Metros Cuadrados | 2450 | 2450
JAL250202547612 | Kilómetro lineal | 3 | 3
JAL250202545157 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
JAL250202545164 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
JAL250202546066 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546067 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546068 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546069 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546070 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546071 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546072 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546073 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546074 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546075 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546076 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546086 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400
JAL250202547031 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
JAL250202547032 | Metros Cuadrados | 2120 | 2120
JAL250202547036 | Metros Cuadrados | 2650 | 2650
JAL250202547037 | Metros Cuadrados | 5295 | 5295
JAL250202547041 | Metros Cuadrados | 5999 | 5999
JAL250202547046 | Metros Cuadrados | 2494 | 2494
JAL250202545169 | Kilómetro | 7.02 | 7.02
JAL250202545204 | Kilómetro | 2.83 | 2.83
JAL250202545213 | Kilómetro | 2.7 | 2.7
JAL250202545215 | Kilómetro | 4.2 | 4.2
JAL250202545226 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
JAL250202545230 | Kilómetro | 2.02 | 2.02
JAL250202545277 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
JAL250202545282 | Kilómetro | 4 | 4
JAL250202545285 | Kilómetro | 1.15 | 1.15
JAL250202545288 | Kilómetro | 10.62 | 10.62
JAL250202546211 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546217 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546221 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546228 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546232 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546311 | Metros lineales | 1 | 1
JAL250202546323 | Metros lineales | 1 | 1
JAL250202546348 | Metros lineales | 1 | 1
JAL250202546403 | Metros | 640 | 640
JAL250202546413 | Metros Cuadrados | 424.68 | 424.68
JAL250202546415 | Metros Cuadrados | 640 | 640
JAL250202546416 | Metros Cuadrados | 893.23 | 893.23
JAL250202546417 | Metros Cuadrados | 893.23 | 893.23
JAL250202546419 | Metros Cuadrados | 116 | 116
JAL250202546422 | Metros Cuadrados | 640 | 640
JAL250202546423 | Metros Cuadrados | 4190 | 4190
JAL250202547494 | Kilómetro lineal | 3.72 | 3.72
JAL250202547539 | Kilómetro lineal | 8.7 | 8.7
JAL250202546433 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202546525 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400
JAL250202546535 | Metros Cuadrados | 800 | 800
JAL250202546573 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000
JAL250202546635 | Metros Cuadrados | 3700 | 3700
JAL250202546671 | Metros lineales | 339 | 339
JAL250202546706 | Metros Cuadrados | 471.89 | 471.89
JAL250202545798 | Metros lineales | 1 | 1
JAL250202546733 | Metros lineales | 200 | 200
JAL250202546752 | Metros Cuadrados | 2280 | 2280
JAL250202546768 | Metros lineales | 210 | 210
JAL250202546813 | Metros lineales | 190 | 190
JAL250202546860 | Metros lineales | 200 | 200
JAL240402517294 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302550740 | Metros Cuadrados | 410 | 410
JAL250302550741 | Metros lineales | 5083.61 | 5083.61
JAL250302550742 | Metros lineales | 1972.76 | 1972.76
JAL250302550743 | Metros Cuadrados | 1462.43 | 1462.43
JAL250302550744 | Metros Cuadrados | 380.7 | 380.7
JAL250302550745 | Metros Cuadrados | 959.28 | 959.28
JAL250302550746 | Metros lineales | 3256 | 3256
JAL250302550747 | Metros Cuadrados | 117 | 117
JAL250302550748 | Metros Cuadrados | 1149.12 | 1149.12
JAL250302550749 | Metros Cuadrados | 1411.68 | 1411.68
JAL250302550750 | Metros Cuadrados | 701.76 | 701.76
JAL250302550751 | Metros Cuadrados | 803.06 | 803.06
JAL250302550752 | Metros Cuadrados | 80.3 | 80.3
JAL250302550753 | Metros Cuadrados | 937.29 | 937.29
JAL250302550754 | Metros Cuadrados | 1763.53 | 1763.53
JAL250302550755 | Metros Cuadrados | 1228.37 | 1228.37
JAL250302550756 | Metros Cuadrados | 1180 | 1180
JAL250302550757 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980
JAL250302550758 | Metros Cuadrados | 1945.1 | 1945.1
JAL250302550759 | Metros Cuadrados | 1741.69 | 1741.69
JAL250302550760 | Metros Cuadrados | 1615.23 | 1615.23
JAL250302550761 | Metros Cuadrados | 2736 | 2736
JAL250302550762 | Metros Cuadrados | 1369.01 | 1369.01
JAL250302550763 | Metros Cuadrados | 1098 | 1098
JAL250302550764 | Metros lineales | 2922.41 | 2922.41
JAL250302550765 | Metros lineales | 13083.31 | 13083.31
JAL250302550766 | Metros Cuadrados | 2662.4 | 2662.4
JAL250302571750 | Metros Cuadrados | 975 | 975
JAL250302571751 | Metros Cuadrados | 20.25 | 20.25
JAL250302571752 | Metros Cuadrados | 26 | 26
JAL250302571753 | Piezas | 9 | 9
JAL250302571754 | Metros cúbicos | 12.8 | 12.8
JAL250302571755 | Piezas | 109 | 109
JAL250302571756 | Metros Cuadrados | 500 | 500
JAL250302571757 | Metros Cuadrados | 604 | 604
JAL250302571758 | Metros lineales | 500 | 500
JAL250302571759 | Metros lineales | 27 | 27
JAL250302571760 | Metros cúbicos | 14 | 14
JAL250302571761 | Metros lineales | 200 | 200
JAL250302571762 | Metros Cuadrados | 425 | 425
JAL250302571763 | Metros Cuadrados | 1506.97 | 1506.97
JAL250302571764 | Metros lineales | 205 | 205
JAL250302571765 | Metros Cuadrados | 41486.6 | 41486.6
JAL250302571766 | Metros Cuadrados | 2352.35 | 2352.35
JAL250302571767 | Metros Cuadrados | 2473.9 | 2473.9
JAL250302571768 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571769 | Metros Cuadrados | 444.84 | 444.84
JAL250302571770 | Metros Cuadrados | 1078.98 | 1078.98
JAL250302571771 | Metros Cuadrados | 448.05 | 448.05
JAL250302571772 | Metros Cuadrados | 4786.13 | 4786.13
JAL250302571773 | Metros Cuadrados | 3724 | 3724
JAL250302571774 | Metros Cuadrados | 2903.48 | 2903.48
JAL250302571775 | Metros lineales | 105 | 105
JAL250302571776 | Metros Cuadrados | 549.21 | 549.21
JAL250302571777 | Metros cúbicos | 400 | 400
JAL250302571778 | Metros Cuadrados | 3578.87 | 3578.87
JAL250302571779 | Metros lineales | 405.61 | 405.61
JAL250302571780 | Metros Cuadrados | 663.73 | 663.73
JAL250302571781 | Metros Cuadrados | 4499.47 | 4499.47
JAL250302571782 | Metros lineales | 4140.3 | 4140.3
JAL250302571783 | Metros lineales | 3902 | 3902
JAL250302571784 | Metros lineales | 126 | 126
JAL250302571414 | Metros Cuadrados | 960 | 960
JAL250302571415 | Metros Cuadrados | 1299 | 1299
JAL250302571416 | Metros Cuadrados | 1364 | 1364
JAL250302571417 | Metros lineales | 200 | 200
JAL250302571418 | Metros lineales | 285 | 285
JAL250302571419 | Metros lineales | 100 | 100
JAL250302571420 | Metros lineales | 930.25 | 930.25
JAL250302571427 | Metros Cuadrados | 754.62 | 754.62
JAL250302571428 | Metros Cuadrados | 859.88 | 859.88
JAL250302571735 | Metros lineales | 320 | 320
JAL250302571737 | Metros lineales | 221.04 | 221.04
JAL250302571739 | Piezas | 26 | 26
JAL250302571740 | Metros lineales | 135 | 135
JAL250302571741 | Metros Cuadrados | 216 | 216
JAL250302571742 | Metros cúbicos | 18.8 | 18.8
JAL250302571743 | Kilómetro | 1 | 1
JAL250302571744 | Metros Cuadrados | 1223 | 1223
JAL250302571745 | Metros Cuadrados | 18212 | 18212
JAL250302571746 | Metros lineales | 687 | 687
JAL250302571747 | Metros lineales | 900 | 900
JAL250302571748 | Metros Cuadrados | 480 | 480
JAL250302571749 | Metros cúbicos | 34 | 34
JAL250302571129 | Metros lineales | 320 | 320
JAL250302571130 | Metros lineales | 230 | 230
JAL250302571131 | Metros lineales | 60 | 60
JAL250302571132 | Metros lineales | 75 | 75
JAL250302571133 | Metros lineales | 80 | 80
JAL250302571134 | Metros lineales | 120 | 120
JAL250302571135 | Metros lineales | 390 | 390
JAL250302571136 | Metros lineales | 60 | 60
JAL250302571137 | Metros Cuadrados | 390 | 390
JAL250302571138 | Metros lineales | 400 | 400
JAL250302571139 | Metros lineales | 90 | 90
JAL250302571140 | Metros lineales | 75 | 75
JAL250302571141 | Metros lineales | 75 | 75
JAL250302571142 | Metros Cuadrados | 4053 | 4053
JAL250302571143 | Metros Cuadrados | 20000 | 20000
JAL250302571144 | Metros Cuadrados | 976.56 | 976.56
JAL250302571145 | Metros Cuadrados | 10200 | 10200
JAL250302571146 | Metros Cuadrados | 9600 | 9600
JAL250302571147 | Metros Cuadrados | 35700 | 35700
JAL250302571148 | Metros Cuadrados | 75000 | 75000
JAL250302571149 | Metros Cuadrados | 270 | 270
JAL250302571150 | Metros Cuadrados | 12900 | 12900
JAL250302571151 | Metros Cuadrados | 34645.2 | 34645.2
JAL250302571152 | Metros cúbicos | 3120 | 3120
JAL250302571153 | Metros Cuadrados | 24072 | 24072
JAL250302571154 | Metros Cuadrados | 9600 | 9600
JAL250302571155 | Metros Cuadrados | 27150 | 27150
JAL250302571156 | Metros cúbicos | 3464.52 | 3464.52
JAL250302571157 | Metros lineales | 92.82 | 92.82
JAL250302571158 | Metros Cuadrados | 270 | 270
JAL250302571160 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
JAL250302571161 | Metros lineales | 92.82 | 92.82
JAL250302571162 | Metros cúbicos | 25900 | 25900
JAL250302571163 | Metros Cuadrados | 10750 | 10750
JAL250302571164 | Metros lineales | 1014.89 | 1014.89
JAL250302571165 | Piezas | 2 | 2
JAL250302571167 | Metros lineales | 280 | 280
JAL250302571176 | Metros Cuadrados | 30 | 30
JAL250302571177 | Metros lineales | 42 | 42
JAL250302571436 | Metros lineales | 467.8 | 467.8
JAL250302571437 | Metros lineales | 233.9 | 233.9
JAL250302571438 | Metros lineales | 908.7 | 908.7
JAL250302571439 | Metros cúbicos | 419 | 419
JAL250302571440 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
JAL250302571441 | Metros lineales | 1070 | 1070
JAL250302571442 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500
JAL250302571444 | Metros Cuadrados | 591.94 | 591.94
JAL250302571445 | Metros Cuadrados | 1953 | 1953
JAL250302571448 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500
JAL250302571450 | Metros Cuadrados | 1126.1 | 1126.1
JAL250302571451 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
JAL250302571452 | Metros Cuadrados | 1689 | 1689
JAL250302571453 | Piezas | 3 | 3
JAL250302571455 | Metros Cuadrados | 804 | 804
JAL250302571456 | Metros lineales | 625.56 | 625.56
JAL250302571458 | Metros lineales | 625.56 | 625.56
JAL250302571460 | Piezas | 3 | 3
JAL250302571465 | Metros Cuadrados | 1236.32 | 1236.32
JAL250302571466 | Metros lineales | 1107.78 | 1107.78
JAL250302571467 | Piezas | 4 | 4
JAL250302571468 | Piezas | 10 | 10
JAL250302571470 | Metros Cuadrados | 506.31 | 506.31
JAL250302571471 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571472 | Metros Cuadrados | 1.23 | 1.23
JAL250302571473 | Metros Cuadrados | 1454.96 | 1454.96
JAL250302571474 | Metros Cuadrados | 1346.48 | 1346.48
JAL250302571475 | Metros lineales | 400 | 400
JAL250302571476 | Metros Cuadrados | 2809.61 | 2809.61
JAL250302571477 | Metros lineales | 843 | 843
JAL250302571478 | Piezas | 19 | 19
JAL250302571479 | Piezas | 250 | 250
JAL250302571480 | Metros lineales | 1000.9 | 1000.9
JAL250302571481 | Metros Cuadrados | 594 | 594
JAL250302571482 | Metros Cuadrados | 24492 | 24492
JAL250302571483 | Metros Cuadrados | 1066 | 1066
JAL250302571484 | Metros lineales | 300 | 300
JAL250302571485 | Piezas | 50 | 50
JAL250302571486 | Piezas | 50 | 50
JAL250302571487 | Piezas | 18 | 18
JAL250302571488 | Metros lineales | 98 | 98
JAL250302571489 | Metros lineales | 98 | 98
JAL250302571490 | Metros lineales | 105 | 105
JAL250302571491 | Metros lineales | 92.83 | 92.83
JAL250302571492 | Metros lineales | 150 | 150
JAL250302571493 | Metros cúbicos | 72 | 72
JAL250302571494 | Metros lineales | 980 | 980
JAL250302571495 | Metros Cuadrados | 413.42 | 413.42
JAL250302571496 | Metros lineales | 317.16 | 317.16
JAL250302571497 | Metros lineales | 108.03 | 108.03
JAL250302571498 | Metros Cuadrados | 1738.15 | 1738.15
JAL250302571499 | Metros Cuadrados | 1936.5 | 1936.5
JAL250302571501 | Metros Cuadrados | 1611 | 1611
JAL250302571503 | Metros Cuadrados | 153 | 153
JAL250302571504 | Metros Cuadrados | 2034 | 2034
JAL250302571507 | Metros lineales | 33.5 | 33.5
JAL250302571508 | Metros Cuadrados | 910 | 910
JAL250302571510 | Metros lineales | 560 | 560
JAL250302571511 | Metros Cuadrados | 2005.4 | 2005.4
JAL250302571516 | Metros lineales | 150.19 | 150.19
JAL250302571517 | Piezas | 2 | 2
JAL250302571518 | Metros lineales | 345.32 | 345.32
JAL250302571519 | Metros Cuadrados | 2157.74 | 2157.74
JAL250302571520 | Metros lineales | 100 | 100
JAL250302571521 | Metros lineales | 190.19 | 190.19
JAL250302571522 | Metros lineales | 147.77 | 147.77
JAL250302571523 | Metros Cuadrados | 1354 | 1354
JAL250302571524 | Metros Cuadrados | 2358.61 | 2358.61
JAL250302571525 | Metros Cuadrados | 2876 | 2876
JAL250302571526 | Metros Cuadrados | 1860.9 | 1860.9
JAL250302571527 | Metros Cuadrados | 5192 | 5192
JAL250302571528 | Metros Cuadrados | 2323.83 | 2323.83
JAL250302571529 | Metros Cuadrados | 2010 | 2010
JAL250302571530 | Metros lineales | 1735 | 1735
JAL250302571531 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571532 | Metros Cuadrados | 5296 | 5296
JAL250302571533 | Metros lineales | 391 | 391
JAL250302571534 | Metros Cuadrados | 1456.78 | 1456.78
JAL250302571535 | Metros Cuadrados | 538.22 | 538.22
JAL250302571536 | Metros Cuadrados | 2157.51 | 2157.51
JAL250302571537 | Metros lineales | 593.63 | 593.63
JAL250302571538 | Metros Cuadrados | 4941.8 | 4941.8
JAL250302571539 | Metros Cuadrados | 67.18 | 67.18
JAL250302571540 | Metros Cuadrados | 339.8 | 339.8
JAL250302571541 | Metros Cuadrados | 2023.22 | 2023.22
JAL250302571542 | Metros Cuadrados | 90.74 | 90.74
JAL250302571543 | Metros Cuadrados | 1700.33 | 1700.33
JAL250302571544 | Metros Cuadrados | 2656.57 | 2656.57
JAL250302571545 | Metros Cuadrados | 785.57 | 785.57
JAL250302571546 | Metros lineales | 1619 | 1619
JAL250302571547 | Metros lineales | 707 | 707
JAL250302571548 | Metros Cuadrados | 49.08 | 49.08
JAL250302571549 | Metros Cuadrados | 413.08 | 413.08
JAL250302571550 | Metros Cuadrados | 2113.66 | 2113.66
JAL250302571551 | Metros Cuadrados | 2581.56 | 2581.56
JAL250302571552 | Metros Cuadrados | 314.07 | 314.07
JAL250302571553 | Metros Cuadrados | 1558.78 | 1558.78
JAL250302571554 | Metros Cuadrados | 179.7 | 179.7
JAL250302571555 | Piezas | 112 | 112
JAL250302571556 | Piezas | 50 | 50
JAL250302571557 | Piezas | 117 | 117
JAL250302571558 | Metros Cuadrados | 33.5 | 33.5
JAL250302571559 | Metros lineales | 460 | 460
JAL250302571560 | Metros lineales | 523.4 | 523.4
JAL250302571561 | Metros Cuadrados | 624.97 | 624.97
JAL250302571563 | Metros Cuadrados | 560 | 560
JAL250302571569 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
JAL250302571570 | Metros Cuadrados | 151.2 | 151.2
JAL250302571571 | Metros Cuadrados | 70 | 70
JAL250302571572 | Metros lineales | 156 | 156
JAL250302571575 | Metros Cuadrados | 900 | 900
JAL250302571576 | Metros Cuadrados | 130 | 130
JAL250302571577 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
JAL250302571578 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571579 | Metros Cuadrados | 1136 | 1136
JAL250302571581 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
JAL250302571582 | Metros Cuadrados | 120 | 120
JAL250302571583 | Metros Cuadrados | 250 | 250
JAL250302571584 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
JAL250302571594 | Metros lineales | 60 | 60
JAL250302571595 | Metros Cuadrados | 1324 | 1324
JAL250302571596 | Metros Cuadrados | 288 | 288
JAL250302571597 | Metros lineales | 6780 | 6780
JAL250302571598 | Metros lineales | 1123 | 1123
JAL250302571599 | Metros Cuadrados | 573.8 | 573.8
JAL250302571600 | Metros Cuadrados | 1044 | 1044
JAL250302571601 | Metros lineales | 107 | 107
JAL250302571602 | Metros lineales | 76.5 | 76.5
JAL250302571603 | Metros Cuadrados | 1056.1 | 1056.1
JAL250302571604 | Metros Cuadrados | 1288.05 | 1288.05
JAL250302571605 | Metros lineales | 230 | 230
JAL250302571606 | Metros Cuadrados | 165 | 165
JAL250302571607 | Metros Cuadrados | 1051 | 1051
JAL250302571608 | Metros Cuadrados | 2109.2 | 2109.2
JAL250302571609 | Metros lineales | 149 | 149
JAL250302571610 | Metros lineales | 105.5 | 105.5
JAL250302571611 | Metros Cuadrados | 2023.4 | 2023.4
JAL250302571612 | Metros cúbicos | 882 | 882
JAL250302571613 | Metros Cuadrados | 943 | 943
JAL250302571614 | Metros Cuadrados | 406 | 406
JAL250302571615 | Metros lineales | 65 | 65
JAL250302571616 | Metros Cuadrados | 1339.6 | 1339.6
JAL250302571617 | Metros Cuadrados | 130 | 130
JAL250302571618 | Metros Cuadrados | 850.16 | 850.16
JAL250302571619 | Metros Cuadrados | 1408 | 1408
JAL250302571620 | Metros Cuadrados | 257.6 | 257.6
JAL250302570980 | Metros cúbicos | 9621.3 | 9621.3
JAL250302571621 | Metros Cuadrados | 1151 | 1151
JAL250302571622 | Metros Cuadrados | 1163.2 | 1163.2
JAL250302571623 | Metros Cuadrados | 1270 | 1270
JAL250302571624 | Metros Cuadrados | 2032.8 | 2032.8
JAL250302571625 | Metros Cuadrados | 172 | 172
JAL250302571626 | Metros Cuadrados | 1074.4 | 1074.4
JAL250302571627 | Metros Cuadrados | 1160.6 | 1160.6
JAL250302571628 | Metros Cuadrados | 2128.5 | 2128.5
JAL250302571629 | Metros Cuadrados | 1068.98 | 1068.98
JAL250302571630 | Metros Cuadrados | 501.14 | 501.14
JAL250302571631 | Metros Cuadrados | 900.48 | 900.48
JAL250302571632 | Metros Cuadrados | 1296.28 | 1296.28
JAL250302571633 | Metros Cuadrados | 1166.88 | 1166.88
JAL250302571634 | Metros Cuadrados | 1472 | 1472
JAL250302571635 | Metros Cuadrados | 1709 | 1709
JAL250302571636 | Metros lineales | 122.6 | 122.6
JAL250302571637 | Metros Cuadrados | 152.64 | 152.64
JAL250302571639 | Metros lineales | 955 | 955
JAL250302571029 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800
JAL250302571640 | Metros Cuadrados | 1450 | 1450
JAL250302571641 | Metros lineales | 115 | 115
JAL250302571642 | Metros Cuadrados | 144 | 144
JAL250302571654 | Metros lineales | 120 | 120
JAL250302571663 | Metros lineales | 330 | 330
JAL250302571664 | Metros Cuadrados | 502.34 | 502.34
JAL250302571665 | Metros lineales | 130 | 130
JAL250302571668 | Metros Cuadrados | 411.59 | 411.59
JAL250302571669 | Piezas | 39 | 39
JAL250302571670 | Metros lineales | 510 | 510
JAL250302571671 | Piezas | 92 | 92
JAL250302571672 | Metros Cuadrados | 3280 | 3280
JAL250302571673 | Metros lineales | 230 | 230
JAL250302571674 | Metros lineales | 360 | 360
JAL250302571675 | Metros lineales | 67 | 67
JAL250302571676 | Metros Cuadrados | 2505.08 | 2505.08
JAL250302571677 | Metros Cuadrados | 735.22 | 735.22
JAL250302571678 | Metros Cuadrados | 560.02 | 560.02
JAL250302571679 | Metros lineales | 800 | 800
JAL250302571680 | Metros lineales | 334.9 | 334.9
JAL250302571681 | Metros Cuadrados | 1336.04 | 1336.04
JAL250302571682 | Metros lineales | 67 | 67
JAL250302571683 | Metros Cuadrados | 552.26 | 552.26
JAL250302571684 | Metros lineales | 131 | 131
JAL250302571685 | Metros lineales | 135 | 135
JAL250302571686 | Metros lineales | 360 | 360
JAL250302571085 | Metros Cuadrados | 293.57 | 293.57
JAL250302571086 | Metros Cuadrados | 300 | 300
JAL250302570978 | Metros Cuadrados | 3.75 | 3.75
JAL250302570979 | Metros lineales | 81.1 | 81.1
JAL250302571178 | Metros Cuadrados | 1105 | 1105
JAL250302571179 | Metros lineales | 132 | 132
JAL250302571180 | Metros Cuadrados | 750 | 750
JAL250302571181 | Metros lineales | 900 | 900
JAL250302571182 | Metros lineales | 420 | 420
JAL250302571183 | Metros lineales | 42 | 42
JAL250302571186 | Metros lineales | 132 | 132
JAL250302571187 | Metros lineales | 267 | 267
JAL250302571188 | Metros lineales | 511.9 | 511.9
JAL250302571189 | Piezas | 7 | 7
JAL250302571190 | Metros Cuadrados | 491.65 | 491.65
JAL250302571191 | Metros lineales | 90 | 90
JAL250302571192 | Metros Cuadrados | 942.39 | 942.39
JAL250302571193 | Metros lineales | 356.4 | 356.4
JAL250302571687 | Metros lineales | 205 | 205
JAL250302571688 | Metros lineales | 207 | 207
JAL250302571689 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571690 | Metros lineales | 580 | 580
JAL250302571691 | Metros Cuadrados | 364.45 | 364.45
JAL250302571692 | Metros Cuadrados | 129 | 129
JAL250302571693 | Metros Cuadrados | 696.8 | 696.8
JAL250302571694 | Metros Cuadrados | 447.32 | 447.32
JAL250302571695 | Metros Cuadrados | 403.78 | 403.78
JAL250302571697 | Kilómetro | 32.86 | 32.86
JAL250302571699 | Piezas | 70 | 70
JAL250302571701 | Piezas | 4 | 4
JAL250302571707 | Metros Cuadrados | 630 | 630
JAL250302571708 | Piezas | 6 | 6
JAL250302571709 | Metros Cuadrados | 215 | 215
JAL250302571087 | Metros Cuadrados | 1005.36 | 1005.36
JAL250302571088 | Metros Cuadrados | 720 | 720
JAL250302571089 | Metros Cuadrados | 677.8 | 677.8
JAL250302571090 | Kilómetro | 56.86 | 56.86
JAL250302571091 | Metros lineales | 142.67 | 142.67
JAL250302571092 | Metros lineales | 209.98 | 209.98
JAL250302571093 | Metros lineales | 92.16 | 92.16
JAL250302571094 | Metros lineales | 93.65 | 93.65
JAL250302571095 | Metros lineales | 90.78 | 90.78
JAL250302571096 | Metros lineales | 160 | 160
JAL250302571097 | Metros lineales | 94.68 | 94.68
JAL250302571098 | Metros lineales | 100.26 | 100.26
JAL250302571099 | Metros lineales | 103.36 | 103.36
JAL250302571100 | Metros Cuadrados | 1113.04 | 1113.04
JAL250302571101 | Metros lineales | 151.15 | 151.15
JAL250302571102 | Metros lineales | 96.44 | 96.44
JAL250302571103 | Metros lineales | 206.48 | 206.48
JAL250302571105 | Metros lineales | 995.82 | 995.82
JAL250302571106 | Metros lineales | 570 | 570
JAL250302571194 | Metros Cuadrados | 300 | 300
JAL250302571195 | Metros Cuadrados | 23 | 23
JAL250302571198 | Metros lineales | 420 | 420
JAL250302571199 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571201 | Metros Cuadrados | 614 | 614
JAL250302571202 | Metros lineales | 760 | 760
JAL250302571204 | Metros lineales | 301.51 | 301.51
JAL250302571205 | Metros Cuadrados | 569.66 | 569.66
JAL250302571206 | Metros Cuadrados | 2984.21 | 2984.21
JAL250302571207 | Metros Cuadrados | 719.96 | 719.96
JAL250302571208 | Metros Cuadrados | 1085.9 | 1085.9
JAL250302571209 | Metros Cuadrados | 469.44 | 469.44
JAL250302571210 | Metros Cuadrados | 903.31 | 903.31
JAL250302571211 | Metros lineales | 585.58 | 585.58
JAL250302571212 | Metros Cuadrados | 1652.4 | 1652.4
JAL250302571711 | Metros lineales | 848.54 | 848.54
JAL250302571712 | Metros Cuadrados | 1319.4 | 1319.4
JAL250302571713 | Metros Cuadrados | 1600.2 | 1600.2
JAL250302571716 | Metros Cuadrados | 1739.74 | 1739.74
JAL250302571718 | Metros lineales | 1364.22 | 1364.22
JAL250302571719 | Metros Cuadrados | 2365.55 | 2365.55
JAL250302571720 | Metros Cuadrados | 6942 | 6942
JAL250302571721 | Metros lineales | 187 | 187
JAL250302571722 | Metros Cuadrados | 1356 | 1356
JAL250302571723 | Metros lineales | 1393 | 1393
JAL250302571724 | Metros Cuadrados | 3852 | 3852
JAL250302571725 | Metros Cuadrados | 2139 | 2139
JAL250302571726 | Metros Cuadrados | 2139 | 2139
JAL250302571727 | Metros Cuadrados | 1234 | 1234
JAL250302571728 | Metros Cuadrados | 1834 | 1834
JAL250302571729 | Metros Cuadrados | 2476 | 2476
JAL250302571730 | Metros Cuadrados | 2409 | 2409
JAL250302571731 | Metros Cuadrados | 2410 | 2410
JAL250302571732 | Metros Cuadrados | 1587 | 1587
JAL250302571733 | Metros lineales | 254 | 254
JAL250302571107 | Metros Cuadrados | 983.02 | 983.02
JAL250302571108 | Metros lineales | 87.75 | 87.75
JAL250302571109 | Metros lineales | 81.02 | 81.02
JAL250302571110 | Metros lineales | 118.19 | 118.19
JAL250302571112 | Metros lineales | 139.66 | 139.66
JAL250302571113 | Metros lineales | 125.5 | 125.5
JAL250302571114 | Metros lineales | 91.33 | 91.33
JAL250302571116 | Metros Cuadrados | 698.56 | 698.56
JAL250302571117 | Metros lineales | 263.04 | 263.04
JAL250302571119 | Metros Cuadrados | 213.95 | 213.95
JAL250302571120 | Metros Cuadrados | 38.98 | 38.98
JAL250302571121 | Metros lineales | 484.72 | 484.72
JAL250302571122 | Metros lineales | 647 | 647
JAL250302571123 | Metros Cuadrados | 1403 | 1403
JAL250302571124 | Metros lineales | 131 | 131
JAL250302571125 | Metros lineales | 600 | 600
JAL250302571126 | Metros lineales | 306 | 306
JAL250302571127 | Metros Cuadrados | 184.63 | 184.63
JAL250302571128 | Metros lineales | 372 | 372
JAL250302570807 | Metros Cuadrados | 22 | 22
JAL250302570809 | Piezas | 2 | 2
JAL250302570810 | Metros lineales | 72 | 72
JAL250302570811 | Metros Cuadrados | 520 | 520
JAL250302570813 | Metros lineales | 153 | 153
JAL250302570818 | Piezas | 1 | 1
JAL250302570819 | Piezas | 3 | 3
JAL250302570820 | Metros lineales | 35 | 35
JAL250302570821 | Piezas | 1 | 1
JAL250302570822 | Metros lineales | 18 | 18
JAL250302570823 | Piezas | 1 | 1
JAL250302570824 | Piezas | 1 | 1
JAL250302570825 | Piezas | 6 | 6
JAL250302570826 | Piezas | 1 | 1
JAL250302570827 | Metros lineales | 117 | 117
JAL250302570829 | Piezas | 1 | 1
JAL250302570830 | Metros lineales | 120 | 120
JAL250302571388 | Kilómetro | 2.78 | 2.78
JAL250302571389 | Metros Cuadrados | 4875 | 4875
JAL250302571390 | Metros lineales | 74 | 74
JAL250302571391 | Metros lineales | 30 | 30
JAL250302571392 | Metros Cuadrados | 168.84 | 168.84
JAL250302571393 | Metros lineales | 958.28 | 958.28
JAL250302571394 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571395 | Metros lineales | 969.66 | 969.66
JAL250302571396 | Metros lineales | 708.97 | 708.97
JAL250302571397 | Kilómetro | 15 | 15
JAL250302571402 | Metros Cuadrados | 1026.43 | 1026.43
JAL250302570832 | Piezas | 1 | 1
JAL250302570835 | Metros Cuadrados | 200 | 200
JAL250302570836 | Metros lineales | 90 | 90
JAL250302570837 | Metros lineales | 130 | 130
JAL250302570838 | Metros lineales | 36 | 36
JAL250302570840 | Piezas | 1 | 1
JAL250302570841 | Metros lineales | 150 | 150
JAL250302570842 | Piezas | 2 | 2
JAL250302570843 | Metros lineales | 171 | 171
JAL250302570844 | Metros Cuadrados | 140 | 140
JAL250302570845 | Piezas | 2 | 2
JAL250302570846 | Piezas | 3 | 3
JAL250302570847 | Piezas | 1 | 1
JAL250302570848 | Metros lineales | 102 | 102
JAL250302570850 | Metros lineales | 72 | 72
JAL250302570851 | Piezas | 1 | 1
JAL250302570852 | Piezas | 1 | 1
JAL250302570854 | Piezas | 25 | 25
JAL250302570856 | Metros Cuadrados | 21.71 | 21.71
JAL250302570857 | Metros lineales | 18 | 18
JAL250302570858 | Metros Cuadrados | 369.6 | 369.6
JAL250302570859 | Piezas | 2 | 2
JAL250302570860 | Metros lineales | 63 | 63
JAL250302570862 | Metros Cuadrados | 200 | 200
JAL250302570863 | Metros lineales | 12 | 12
JAL250302570865 | Metros lineales | 18 | 18
JAL250302570866 | Metros lineales | 63 | 63
JAL250302570867 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
JAL250302570868 | Metros lineales | 1300 | 1300
JAL250302570869 | Metros Cuadrados | 800 | 800
JAL250302570870 | Metros lineales | 220 | 220
JAL250302570871 | Metros Cuadrados | 1349.55 | 1349.55
JAL250302570872 | Metros Cuadrados | 2023.01 | 2023.01
JAL250302570873 | Metros lineales | 111.93 | 111.93
JAL250302570874 | Metros lineales | 60 | 60
JAL250302570875 | Metros lineales | 878.68 | 878.68
JAL250302570876 | Metros lineales | 153.12 | 153.12
JAL250302570877 | Metros lineales | 100 | 100
JAL250302570879 | Metros Cuadrados | 2106.62 | 2106.62
JAL250302570882 | Metros lineales | 113 | 113
JAL250302570884 | Metros Cuadrados | 648.9 | 648.9
JAL250302570892 | Metros Cuadrados | 504 | 504
JAL250302570893 | Metros Cuadrados | 129 | 129
JAL250302570894 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
JAL250302570895 | Metros Cuadrados | 3436 | 3436
JAL250302570896 | Metros lineales | 296.47 | 296.47
JAL250302570897 | Metros Cuadrados | 290 | 290
JAL250302570898 | Metros lineales | 80 | 80
JAL250302570899 | Metros lineales | 304.54 | 304.54
JAL250302570900 | Metros Cuadrados | 836 | 836
JAL250302570901 | Metros Cuadrados | 306.03 | 306.03
JAL250302570903 | Metros Cuadrados | 410 | 410
JAL250302570904 | Metros lineales | 130 | 130
JAL250302570905 | Metros lineales | 95 | 95
JAL250302570906 | Piezas | 1 | 1
JAL250302570907 | Kilómetro | 7.55 | 7.55
JAL250302570908 | Metros lineales | 300 | 300
JAL250302570909 | Metros lineales | 216 | 216
JAL250302570911 | Piezas | 1 | 1
JAL250302570912 | Metros lineales | 2600 | 2600
JAL250302570913 | Metros lineales | 390 | 390
JAL250302570914 | Metros lineales | 110 | 110
JAL250302570915 | Metros lineales | 450 | 450
JAL250302570916 | Metros lineales | 9700 | 9700
JAL250302570917 | Metros lineales | 225 | 225
JAL250302570918 | Kilómetro | 7.55 | 7.55
JAL250302570919 | Metros lineales | 250 | 250
JAL250302570920 | Metros lineales | 441 | 441
JAL250302570921 | Metros lineales | 513 | 513
JAL250302570922 | Metros lineales | 606 | 606
JAL250302570923 | Metros lineales | 513 | 513
JAL250302570924 | Metros lineales | 218.5 | 218.5
JAL250302570925 | Metros lineales | 105 | 105
JAL250302570926 | Metros lineales | 105 | 105
JAL250302570927 | Metros lineales | 606 | 606
JAL250302570928 | Metros lineales | 99.94 | 99.94
JAL250302570929 | Metros lineales | 250 | 250
JAL250302570930 | Metros lineales | 99.94 | 99.94
JAL250302570931 | Metros lineales | 106.78 | 106.78
JAL250302570932 | Metros lineales | 190 | 190
JAL250302570933 | Metros lineales | 106.78 | 106.78
JAL250302570938 | Metros Cuadrados | 283.39 | 283.39
JAL250302570939 | Metros lineales | 112.5 | 112.5
JAL250302553885 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL250302570941 | Metros lineales | 3007 | 3007
JAL250302570945 | Metros lineales | 348.22 | 348.22
JAL250302570949 | Metros lineales | 201 | 201
JAL250302570950 | Metros lineales | 60 | 60
JAL250302570953 | Metros lineales | 285.2 | 285.2
JAL250302570954 | Metros lineales | 361.98 | 361.98
JAL250302570958 | Metros Cuadrados | 720 | 720
JAL250302570959 | Metros lineales | 170 | 170
JAL250302570961 | Metros lineales | 170 | 170
JAL250302570964 | Metros lineales | 173 | 173
JAL250302570965 | Metros Cuadrados | 1437 | 1437
JAL250302570966 | Metros Cuadrados | 479 | 479
JAL250302570967 | Metros Cuadrados | 420 | 420
JAL250302570968 | Metros lineales | 173 | 173
JAL250302570975 | Metros lineales | 269.18 | 269.18
JAL250302570981 | Metros Cuadrados | 3.75 | 3.75
JAL250302570984 | Metros lineales | 225.4 | 225.4
JAL250302570986 | Kilómetro | 7 | 7
JAL250302570987 | Metros lineales | 163 | 163
JAL250302571213 | Metros Cuadrados | 936.19 | 936.19
JAL250302571214 | Metros lineales | 272 | 272
JAL250302571215 | Metros lineales | 149 | 149
JAL250302571216 | Metros lineales | 163.42 | 163.42
JAL250302571217 | Metros lineales | 163.42 | 163.42
JAL250302571219 | Metros lineales | 149 | 149
JAL250302571221 | Metros lineales | 121 | 121
JAL250302571222 | Metros lineales | 200 | 200
JAL250302571223 | Metros lineales | 272 | 272
JAL250302571224 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571225 | Metros lineales | 177 | 177
JAL250302571226 | Metros Cuadrados | 1974 | 1974
JAL250302571227 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571228 | Metros Cuadrados | 1316 | 1316
JAL250302571229 | Metros Cuadrados | 2814 | 2814
JAL250302571230 | Metros Cuadrados | 514 | 514
JAL250302571232 | Metros Cuadrados | 2880 | 2880
JAL250302571251 | Metros lineales | 192 | 192
JAL250302571254 | Metros lineales | 300 | 300
JAL250302571261 | Metros lineales | 192 | 192
JAL250302571263 | Metros lineales | 300 | 300
JAL250302571268 | Metros Cuadrados | 556 | 556
JAL250302571277 | Metros lineales | 605.72 | 605.72
JAL250302571279 | Metros Cuadrados | 291.84 | 291.84
JAL250302571280 | Metros Cuadrados | 777 | 777
JAL250302571281 | Metros Cuadrados | 644.98 | 644.98
JAL250302571291 | Metros Cuadrados | 559 | 559
JAL250302571292 | Metros lineales | 204 | 204
JAL250302571293 | Metros lineales | 147.56 | 147.56
JAL250302571294 | Metros lineales | 100 | 100
JAL250302571295 | Metros lineales | 775 | 775
JAL250302571296 | Metros lineales | 380 | 380
JAL250302571297 | Metros lineales | 459.16 | 459.16
JAL250302571298 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL250302570731 | Metros Cuadrados | 372 | 372
JAL250302570738 | Piezas | 12 | 12
JAL250302571309 | Metros lineales | 177.34 | 177.34
JAL250302571310 | Metros Cuadrados | 1769.49 | 1769.49
JAL250302571313 | Metros Cuadrados | 1769.49 | 1769.49
JAL250302571314 | Metros Cuadrados | 1600.4 | 1600.4
JAL250302571315 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571317 | Metros lineales | 175 | 175
JAL250302571318 | Metros Cuadrados | 21.15 | 21.15
JAL250302571322 | Metros Cuadrados | 839.42 | 839.42
JAL250302571323 | Metros lineales | 275.5 | 275.5
JAL250302570739 | Metros lineales | 198.17 | 198.17
JAL250302570740 | Metros lineales | 210 | 210
JAL250302570741 | Metros lineales | 145.76 | 145.76
JAL250302570742 | Metros Cuadrados | 1425.5 | 1425.5
JAL250302570744 | Metros lineales | 197 | 197
JAL250302570745 | Metros lineales | 243.43 | 243.43
JAL250302570748 | Metros Cuadrados | 1966 | 1966
JAL250302570749 | Metros Cuadrados | 284 | 284
JAL250302570750 | Metros Cuadrados | 2257 | 2257
JAL250302570751 | Metros Cuadrados | 1269 | 1269
JAL250302570752 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350
JAL250302570753 | Metros Cuadrados | 488 | 488
JAL250302570754 | Metros lineales | 304 | 304
JAL250302570755 | Metros Cuadrados | 1236 | 1236
JAL250302570758 | Metros lineales | 419 | 419
JAL250302570759 | Metros Cuadrados | 93 | 93
JAL250302570760 | Metros Cuadrados | 1318 | 1318
JAL250302570761 | Metros lineales | 540 | 540
JAL250302570762 | Metros lineales | 348 | 348
JAL250302570763 | Metros Cuadrados | 295.7 | 295.7
JAL250302570764 | Metros lineales | 534 | 534
JAL250302570765 | Metros lineales | 611 | 611
JAL250302571324 | Metros Cuadrados | 527.32 | 527.32
JAL250302571325 | Metros lineales | 282.15 | 282.15
JAL250302571326 | Metros Cuadrados | 2527.32 | 2527.32
JAL250302571327 | Metros lineales | 218 | 218
JAL250302571328 | Metros Cuadrados | 782.44 | 782.44
JAL250302571329 | Metros Cuadrados | 526.76 | 526.76
JAL250302571330 | Metros lineales | 51.8 | 51.8
JAL250302571331 | Metros lineales | 232 | 232
JAL250302571332 | Metros lineales | 56 | 56
JAL250302571333 | Metros lineales | 175.93 | 175.93
JAL250302571335 | Metros lineales | 69 | 69
JAL250302571336 | Metros lineales | 495 | 495
JAL250302571337 | Metros Cuadrados | 990.13 | 990.13
JAL250302571338 | Metros lineales | 68.8 | 68.8
JAL250302571339 | Metros lineales | 607 | 607
JAL250302571341 | Metros lineales | 319.71 | 319.71
JAL250302571342 | Metros lineales | 108 | 108
JAL250302571343 | Metros lineales | 660 | 660
JAL250302570766 | Metros Cuadrados | 293 | 293
JAL250302570767 | Metros Cuadrados | 52 | 52
JAL250302570768 | Metros lineales | 80 | 80
JAL250302570769 | Metros Cuadrados | 720.45 | 720.45
JAL250302570771 | Metros Cuadrados | 880 | 880
JAL250302570772 | Metros lineales | 135 | 135
JAL250302570773 | Metros lineales | 68 | 68
JAL250302570774 | Metros lineales | 209 | 209
JAL250302570775 | Piezas | 1 | 1
JAL250302570779 | Metros Cuadrados | 420.59 | 420.59
JAL250302570780 | Metros Cuadrados | 349.69 | 349.69
JAL250302570781 | Metros lineales | 24 | 24
JAL250302570782 | Metros lineales | 100.75 | 100.75
JAL250302570783 | Metros lineales | 20.6 | 20.6
JAL250302570784 | Metros lineales | 43.12 | 43.12
JAL250302571344 | Metros lineales | 268 | 268
JAL250302571345 | Metros lineales | 88 | 88
JAL250302571346 | Metros lineales | 250 | 250
JAL250302571348 | Metros lineales | 261.36 | 261.36
JAL250302571349 | Metros Cuadrados | 572.75 | 572.75
JAL250302571350 | Metros lineales | 103 | 103
JAL250302571351 | Metros lineales | 157 | 157
JAL250302571352 | Metros lineales | 125 | 125
JAL250302571353 | Metros lineales | 141.7 | 141.7
JAL250302571354 | Metros lineales | 765 | 765
JAL250302571355 | Metros lineales | 60 | 60
JAL250302571356 | Metros Cuadrados | 920 | 920
JAL250302571357 | Metros Cuadrados | 636 | 636
JAL250302571358 | Piezas | 3 | 3
JAL250302571359 | Metros cúbicos | 75 | 75
JAL250302571360 | Metros Cuadrados | 420 | 420
JAL250302571361 | Metros lineales | 36 | 36
JAL250302571362 | Metros Cuadrados | 196 | 196
JAL250302571363 | Metros lineales | 160 | 160
JAL250302571365 | Metros lineales | 10000 | 10000
JAL250302571366 | Piezas | 1 | 1
JAL250302570786 | Metros Cuadrados | 1153.67 | 1153.67
JAL250302570787 | Metros Cuadrados | 655.24 | 655.24
JAL250302570788 | Metros Cuadrados | 113.4 | 113.4
JAL250302570789 | Metros lineales | 174.57 | 174.57
JAL250302570790 | Metros lineales | 131 | 131
JAL250302570791 | Metros lineales | 100 | 100
JAL250302570792 | Metros lineales | 108 | 108
JAL250302570793 | Metros Cuadrados | 517.1 | 517.1
JAL250302570794 | Piezas | 1 | 1
JAL250302570797 | Piezas | 3 | 3
JAL250302570798 | Metros lineales | 6 | 6
JAL250302570799 | Metros lineales | 140 | 140
JAL250302570801 | Metros Cuadrados | 400 | 400
JAL250302570802 | Metros Cuadrados | 40 | 40
JAL250302570803 | Metros Cuadrados | 160 | 160
JAL250302570804 | Piezas | 3 | 3
JAL250302570805 | Metros lineales | 117 | 117
JAL250302570806 | Piezas | 2 | 2
JAL250302571367 | Metros lineales | 220 | 220
JAL250302571370 | Metros Cuadrados | 18 | 18
JAL250302571371 | Kilómetro | 2.89 | 2.89
JAL250302571372 | Metros lineales | 1117 | 1117
JAL250302571374 | Metros lineales | 55 | 55
JAL250302571378 | Metros Cuadrados | 2210 | 2210
JAL250302571379 | Kilómetro | 15.6 | 15.6
JAL250302571382 | Metros lineales | 1188 | 1188
JAL250302571383 | Metros lineales | 180 | 180
JAL250302571384 | Metros lineales | 287 | 287
JAL250302571385 | Metros lineales | 78 | 78
JAL250302571386 | Metros lineales | 80 | 80
JAL250302596198 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
JAL250302596199 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
JAL250302596200 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
JAL250302596201 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
JAL250302596202 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
JAL250302596203 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
JAL250302598335 | Computadoras | 446 | 446
JAL250302598383 | Vehículos | 100 | 100
JAL250302598431 | Piezas | 325 | 325
JAL250302598469 | Piezas | 50 | 50
JAL250302599655 | Kilómetro | 2.54 | 2.54
JAL250302599669 | Metros Cuadrados | 910 | 910
JAL250302596024 | Metros Cuadrados | 702 | 702
JAL250302599684 | Kilómetro | 4.3 | 4.3
JAL250302599704 | Kilómetro | 1.2 | 1.2
JAL250302598983 | Metros Cuadrados | 2385 | 2385
JAL250302599765 | Metros Cuadrados | 1575 | 1575
JAL250302599783 | Metros Cuadrados | 1820 | 1820
JAL250302599442 | Metros Cuadrados | 542 | 542
JAL250302599443 | Piezas | 10 | 10
JAL250302599444 | Metros Cuadrados | 97 | 97
JAL250302595356 | PROYECTO(S) | 4 | 4
JAL250302595357 | SERVICIO(S) | 18 | 18
JAL250302595358 | SERVICIO(S) | 2 | 2
JAL250302600363 | Metros Cuadrados | 2312 | 2312
JAL250302600636 | Metros Cuadrados | 30.36 | 30.36
JAL250302600649 | Metros Cuadrados | 30.36 | 30.36
JAL250302600747 | Metros Cuadrados | 38400 | 38400
JAL250302600762 | Metros Cuadrados | 38400 | 38400
JAL250302601234 | Metros Cuadrados | 15030 | 15030
JAL250302601258 | Metros Cuadrados | 15030 | 15030
JAL250302601395 | Metros Cuadrados | 15030 | 15030
JAL250302601471 | Mobiliario y equipo | 97 | 97
JAL250302601472 | Mobiliario y equipo | 92 | 92
JAL250302601473 | Mobiliario y equipo | 98 | 98
JAL250302601474 | Mobiliario y equipo | 35 | 35
JAL250302571159 | Metros Cuadrados | 62025 | 62025
JAL250302571509 | Metros Cuadrados | 959.9 | 959.9
JAL250302601624 | Metros Cuadrados | 2123.35 | 2123.35
JAL250302570960 | Metros lineales | 361.98 | 361.98
JAL250302571231 | Metros Cuadrados | 420 | 420
JAL250302571321 | Metros lineales | 212.2 | 212.2
JAL250302571373 | Kilómetro | 4.08 | 4.08
JAL250302602042 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500
JAL250302602206 | Metros Cuadrados | 5700 | 5700
JAL250302602278 | Metros Cuadrados | 13000 | 13000
JAL250302602578 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750
JAL250302602588 | Metros Cuadrados | 183.29 | 183.29
JAL250302602595 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
JAL250302602646 | Metros Cuadrados | 15030 | 15030
JAL250302602720 | Metros Cuadrados | 592.06 | 592.06
JAL250302602684 | Metros Cuadrados | 285 | 285
JAL250302600725 | Metros Cuadrados | 40.48 | 40.48
JAL250302600820 | Metros Cuadrados | 38400 | 38400
JAL250302601327 | Metros Cuadrados | 2050 | 2050
JAL250302601467 | Mobiliario y equipo | 5 | 5
JAL250302602298 | Metros Cuadrados | 3318.12 | 3318.12
JAL250302602611 | Metros Cuadrados | 4449.7 | 4449.7
JAL250302602613 | Metros Cuadrados | 8690 | 8690
JAL250302601565 | Metros Cuadrados | 16000 | 16000
JAL250302601568 | Metros Cuadrados | 16000 | 16000
JAL250302601578 | Metros Cuadrados | 1608.81 | 1608.81
JAL250302600643 | Metros Cuadrados | 30.36 | 30.36
JAL250302600654 | Metros Cuadrados | 30.36 | 30.36
JAL250302600660 | Metros Cuadrados | 30.36 | 30.36
JAL250302600671 | Metros Cuadrados | 30.36 | 30.36
JAL250302601610 | Metros Cuadrados | 7675.08 | 7675.08
JAL250302601612 | Metros Cuadrados | 2843 | 2843
JAL250302601615 | Metros Cuadrados | 2124.23 | 2124.23
JAL250302601620 | Kilómetro | 5.2 | 5.2
JAL250302601632 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601633 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601634 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601635 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302600729 | Metros Cuadrados | 38400 | 38400
JAL250302600741 | Metros Cuadrados | 38400 | 38400
JAL250302601636 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601637 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601638 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601639 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601640 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601641 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601642 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601643 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601644 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601645 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601646 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601647 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601648 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601649 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302600757 | Metros Cuadrados | 38400 | 38400
JAL250302600769 | Metros Cuadrados | 38400 | 38400
JAL250302600775 | Metros Cuadrados | 38400 | 38400
JAL250302602581 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750
JAL250302602592 | Metros Cuadrados | 8075.25 | 8075.25
JAL250302602598 | Metros Cuadrados | 4530 | 4530
JAL250302602605 | Metros Cuadrados | 1770 | 1770
JAL250302602677 | Metros Cuadrados | 630 | 630
JAL250302601679 | Metros | 143.97 | 143.97
JAL250302601679 | Metros Cuadrados | 37.3 | 37.3
JAL250302602691 | Metros Cuadrados | 430 | 430
JAL250302602710 | Metros Cuadrados | 7390 | 7390
JAL250302602714 | Metros Cuadrados | 2632.79 | 2632.79
JAL250302602722 | Metros Cuadrados | 2182.2 | 2182.2
JAL250302601808 | Metros Cuadrados | 2239.79 | 2239.79
JAL250302600984 | Metros Cuadrados | 15030 | 15030
JAL250302601839 | Metros Cuadrados | 2319.39 | 2319.39
JAL250302601841 | Equipamiento | 3 | 3
JAL250302601844 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
JAL250302601875 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
JAL250302601901 | Metros Cuadrados | 1591.9 | 1591.9
JAL250302601952 | Metros Cuadrados | 700 | 700
JAL250302601970 | Metros Cuadrados | 10015 | 10015
JAL250302602037 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500
JAL250302602055 | Metros Cuadrados | 5700 | 5700
JAL250302600352 | Metros Cuadrados | 2312 | 2312
JAL250302601246 | Metros Cuadrados | 15030 | 15030
JAL250302603030 | Metros Cuadrados | 742 | 742
JAL250302600404 | Metros Cuadrados | 2050 | 2050
JAL250302601267 | Metros Cuadrados | 15030 | 15030
JAL250302601357 | Metros Cuadrados | 151 | 151
JAL250302601370 | Metros Cuadrados | 2050 | 2050
JAL250302601374 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL250302601376 | Metros Cuadrados | 16000 | 16000
JAL250302602222 | Metros Cuadrados | 2950 | 2950
JAL250302601396 | Metros Cuadrados | 2598.71 | 2598.71
JAL250302601408 | Metros Cuadrados | 3522 | 3522
JAL250302601419 | Metros Cuadrados | 3780 | 3780
JAL250302601428 | Metros Cuadrados | 2248.59 | 2248.59
JAL250302601433 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302602275 | Metros Cuadrados | 950.75 | 950.75
JAL250302602284 | Metros Cuadrados | 114.27 | 114.27
JAL250302602287 | Metros Cuadrados | 70 | 70
JAL250302602292 | Metros Cuadrados | 120 | 120
JAL250302602305 | Metros Cuadrados | 3470 | 3470
JAL250302601434 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601435 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601443 | Metros Cuadrados | 6336 | 6336
JAL250302601464 | Mobiliario y equipo | 10 | 10
JAL250302601465 | Mobiliario y equipo | 11 | 11
JAL250302601466 | Mobiliario y equipo | 63 | 63
JAL250302601468 | Mobiliario y equipo | 14 | 14
JAL250302601469 | Mobiliario y equipo | 13 | 13
JAL250302602314 | Metros Cuadrados | 9479.69 | 9479.69
JAL250302601470 | Mobiliario y equipo | 11 | 11
JAL250302601475 | Mobiliario y equipo | 29 | 29
JAL250302600706 | Metros Cuadrados | 40.48 | 40.48
JAL250302601631 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601650 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601671 | Piezas | 519 | 519
JAL250302601893 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
JAL250302601801 | Metros Cuadrados | 1929.85 | 1929.85
JAL250302600004 | Metros Cuadrados | 1333.5 | 1333.5
JAL250302601872 | Metros Cuadrados | 1728.12 | 1728.12
JAL250302601882 | Kilómetro | 19.9 | 19.9
JAL250302601889 | Metros Cuadrados | 2326.91 | 2326.91
JAL250302601897 | Metros Cuadrados | 50 | 50
JAL250302601916 | Kilómetro | 3.1 | 3.1
JAL250302600961 | Metros Cuadrados | 38400 | 38400
JAL250302600965 | Metros Cuadrados | 38400 | 38400
JAL250302600969 | Metros Cuadrados | 15030 | 15030
JAL250302601932 | Metros Cuadrados | 580 | 580
JAL250302601940 | Metros Cuadrados | 15463.81 | 15463.81
JAL250302601959 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
JAL250302600973 | Metros Cuadrados | 15030 | 15030
JAL250302600976 | Metros Cuadrados | 16000 | 16000
JAL250302603154 | Lote | 10 | 10
JAL250302602232 | Metros Cuadrados | 2277.27 | 2277.27
JAL250302602267 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400
JAL250302602285 | Metros Cuadrados | 13000 | 13000
JAL250302602299 | Metros Cuadrados | 29.7 | 29.7
JAL250302600384 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
JAL250302600401 | Metros Cuadrados | 2050 | 2050
JAL250302601285 | Metros Cuadrados | 1568.59 | 1568.59
JAL250302601298 | Metros Cuadrados | 35600 | 35600
JAL250302601305 | Metros Cuadrados | 16000 | 16000
JAL250302601318 | Metros Cuadrados | 16000 | 16000
JAL250302601346 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
JAL250302601365 | Metros Cuadrados | 2050 | 2050
JAL250302601375 | Metros Cuadrados | 1581.9 | 1581.9
JAL250302601379 | Metros Cuadrados | 16000 | 16000
JAL250302601387 | Metros Cuadrados | 16000 | 16000
JAL250302601431 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601432 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601436 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601437 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601438 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601439 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601440 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302600621 | Metros Cuadrados | 2050 | 2050
JAL250302601441 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302601442 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302600693 | Metros Cuadrados | 126.5 | 126.5
JAL250302600700 | Metros Cuadrados | 121.44 | 121.44
JAL250302601573 | Metros Cuadrados | 16000 | 16000
JAL250302601587 | Metros Cuadrados | 2248.59 | 2248.59
JAL250302601588 | Metros Cuadrados | 6768.88 | 6768.88
JAL250302601596 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900
JAL250302602606 | Metros Cuadrados | 6225.45 | 6225.45
JAL250302602616 | Metros Cuadrados | 3850 | 3850
JAL250302602624 | Metros Cuadrados | 2360 | 2360
JAL250302602633 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
JAL250302602641 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
JAL210402020921 | Metros cuadrados de construcción | 2200 | 2200
JAL220402192218 | Metros cúbicos | 35000 | 35000
JAL230402315893 | Metros lineales | 650 | 650
JAL230402337502 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337531 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337530 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337526 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337497 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337498 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337510 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350261 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350248 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350255 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350257 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102347138 | Metros Cuadrados | 400 | 400
JAL240202401076 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402192101 | Metros cúbicos | 100000 | 100000
JAL240202401692 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL240302445051 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445052 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302444864 | Mobiliario y equipo | 30 | 30
JAL240402460700 | Metros lineales | 100 | 100
JAL240402492245 | Metros lineales | 6.15 | 6.15
JAL250102520873 | Metros | 550 | 550
JAL240102350251 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445111 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517304 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402509783 | Metros Cuadrados | 930 | 930
JAL250202544004 | Mobiliario y equipo | 34 | 34
JAL250202544011 | Mobiliario y equipo | 15 | 15
JAL250202539625 | Metros Cuadrados | 670 | 670
JAL250202543499 | Metros lineales | 524 | 524
JAL250202543501 | Metros lineales | 99 | 99
JAL250202543508 | Metros lineales | 330 | 330
JAL250202544087 | Kilómetro | 3.1 | 3.1
JAL250202539643 | Metros lineales | 190 | 190
JAL250202539646 | Metros Cuadrados | 312 | 312
JAL250202539649 | Metros lineales | 66 | 66
JAL250202539650 | Metros lineales | 66 | 66
JAL250202539653 | Metros lineales | 300 | 300
JAL250202543502 | Piezas | 1 | 1
JAL250202539663 | Piezas | 11 | 11
JAL250202539666 | Metros lineales | 138 | 138
JAL250202539668 | Kilómetro | 20 | 20
JAL250202539669 | Metros Cuadrados | 1687 | 1687
JAL250202539670 | Metros Cuadrados | 8655 | 8655
JAL250202539688 | Metros lineales | 130 | 130
JAL250202539689 | Metros Cuadrados | 291.86 | 291.86
JAL250202543230 | Mobiliario y equipo | 121 | 121
JAL250202543232 | Mobiliario y equipo | 33 | 33
JAL250202543233 | Mobiliario y equipo | 69 | 69
JAL250202543234 | Mobiliario y equipo | 193 | 193
JAL250202543235 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
JAL250202543236 | Mobiliario y equipo | 12 | 12
JAL250202543238 | Mobiliario y equipo | 6 | 6
JAL250202543239 | Mobiliario y equipo | 32 | 32
JAL250202528845 | Metros Cuadrados | 220 | 220
JAL250202528850 | Metros lineales | 102 | 102
JAL250202528851 | Metros lineales | 140 | 140
JAL250202528852 | Metros lineales | 102 | 102
JAL250202528853 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
JAL250202528856 | Metros Cuadrados | 80 | 80
JAL250202528859 | Piezas | 3 | 3
JAL250202528863 | Metros Cuadrados | 42 | 42
JAL250202528866 | Metros Cuadrados | 276 | 276
JAL250202528868 | Metros cúbicos | 42 | 42
JAL250202528870 | Metros lineales | 445 | 514.53
JAL250202528871 | Metros Cuadrados | 515 | 515.14
JAL250202528881 | Metros lineales | 220 | 220
JAL250202528902 | Metros lineales | 994 | 994
JAL250202528904 | Metros lineales | 200 | 200
JAL250202528907 | Metros lineales | 300 | 300
JAL250202528908 | Metros lineales | 230 | 230
JAL250202528920 | Metros lineales | 750 | 750
JAL250202528921 | Metros Cuadrados | 26100 | 26100
JAL250202528955 | Metros Cuadrados | 1990 | 1990
JAL250202528975 | Metros lineales | 252 | 252
JAL250202528977 | Metros Cuadrados | 1270 | 1270
JAL250202528808 | Metros lineales | 80.1 | 80.1
JAL250202528809 | Metros Cuadrados | 172.3 | 172.3
JAL250202528810 | Metros Cuadrados | 709.05 | 709.05
JAL250202528812 | Metros lineales | 49 | 49
JAL250202528815 | Metros lineales | 230 | 230
JAL250202528816 | Metros lineales | 238.6 | 238.6
JAL250202528819 | Metros lineales | 322.4 | 322.4
JAL250202528820 | Metros lineales | 173.95 | 173.95
JAL250202528821 | Metros lineales | 77.6 | 77.6
JAL250202528822 | Metros Cuadrados | 200.65 | 200.65
JAL250202528825 | Metros Cuadrados | 5694.03 | 5694.03
JAL250202528828 | Metros Cuadrados | 1077.91 | 1077.91
JAL250202528834 | Metros Cuadrados | 981 | 981
JAL250202528843 | Metros lineales | 860 | 860
JAL250202528844 | Metros Cuadrados | 313 | 313
JAL230402274143 | Metros lineales | 100 | 100
JAL250202528782 | Metros Cuadrados | 2274 | 2274
JAL250202528783 | Metros Cuadrados | 518 | 518
JAL250202528800 | Metros lineales | 44 | 44
JAL250202528813 | Metros Cuadrados | 375 | 375
JAL250202528829 | Metros Cuadrados | 887.49 | 887.49
JAL250202528830 | Metros Cuadrados | 1033 | 1033
JAL250202528832 | Metros lineales | 182.95 | 182.95
JAL250202528838 | Metros Cuadrados | 608 | 608
JAL250202528840 | Metros Cuadrados | 1085 | 1085
JAL250202528911 | Metros Cuadrados | 1219.5 | 1311.34
JAL250202528917 | Metros Cuadrados | 705.34 | 967.87
JAL250202528922 | Metros Cuadrados | 1018 | 1018
JAL250202528926 | Metros Cuadrados | 1026 | 1026
JAL250202528928 | Metros Cuadrados | 615 | 615
JAL250202528935 | Metros Cuadrados | 1043 | 1043
JAL250202528939 | Metros Cuadrados | 1554.5 | 1554.5
JAL250202528940 | Metros lineales | 232.5 | 232.5
JAL250202528941 | Metros Cuadrados | 381.3 | 381.3
JAL250202528963 | Metros Cuadrados | 1294 | 1294
JAL250202528964 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380
JAL250202528968 | Metros lineales | 60 | 60
JAL250202528970 | Metros Cuadrados | 24 | 24
JAL250202528971 | Metros lineales | 125 | 125
JAL250202528972 | Metros Cuadrados | 226 | 226
JAL250202546063 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302571410 | Metros Cuadrados | 360 | 360
JAL250302571413 | Metros Cuadrados | 263 | 263
JAL250302571426 | Metros lineales | 82 | 82
JAL250302571736 | Metros lineales | 330 | 330
JAL250302571738 | Piezas | 34 | 34
JAL250302571166 | Metros Cuadrados | 1504 | 1504
JAL250302571168 | Metros Cuadrados | 460 | 460
JAL250302571169 | Metros Cuadrados | 1946 | 1946
JAL250302571170 | Metros Cuadrados | 3425 | 3425
JAL250302571171 | Metros Cuadrados | 1533 | 1533
JAL250302571172 | Metros Cuadrados | 1743 | 1743
JAL250302571174 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800
JAL250302571175 | Metros Cuadrados | 1234 | 1234
JAL250302571443 | Piezas | 100 | 100
JAL250302571446 | Metros lineales | 270 | 270
JAL250302571447 | Metros lineales | 200 | 200
JAL250302571449 | Metros lineales | 229.7 | 229.7
JAL250302571454 | Metros lineales | 315 | 315
JAL250302571457 | Metros lineales | 130 | 130
JAL250302571459 | Metros Cuadrados | 1436.07 | 1436.07
JAL250302571500 | Metros lineales | 338.92 | 338.92
JAL250302571502 | Metros Cuadrados | 203.23 | 130
JAL250302571505 | Metros Cuadrados | 60.68 | 60.88
JAL250302571506 | Metros lineales | 203.23 | 203.23
JAL250302571512 | Metros lineales | 186 | 1767
JAL250302571513 | Piezas | 6 | 6
JAL250302571514 | Metros Cuadrados | 2622 | 2622
JAL250302571515 | Piezas | 22 | 22
JAL250302571562 | Metros Cuadrados | 360 | 360
JAL250302571564 | Metros Cuadrados | 1269 | 1269
JAL250302571565 | Metros lineales | 200 | 200
JAL250302571566 | Metros Cuadrados | 2040 | 2040
JAL250302571567 | Metros lineales | 462.9 | 462.9
JAL250302571568 | Metros lineales | 200 | 200
JAL250302571573 | Metros Cuadrados | 1368 | 1368
JAL250302571574 | Metros lineales | 420 | 420
JAL250302570998 | Metros Cuadrados | 48 | 48
JAL250302571638 | Metros Cuadrados | 896 | 896
JAL250302571023 | Metros Cuadrados | 16 | 16
JAL250302571024 | Metros Cuadrados | 12 | 12
JAL250302571025 | Metros Cuadrados | 4590 | 4590
JAL250302571026 | Metros Cuadrados | 961.99 | 961.99
JAL250302571027 | Metros Cuadrados | 51.75 | 51.75
JAL250302571028 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571030 | Metros lineales | 172.93 | 172.93
JAL250302571031 | Metros Cuadrados | 9.99 | 9.99
JAL250302571032 | Metros Cuadrados | 35.43 | 35.43
JAL250302571034 | Metros Cuadrados | 200 | 200
JAL250302571035 | Metros Cuadrados | 12 | 12
JAL250302571037 | Metros Cuadrados | 9 | 9
JAL250302571643 | Metros lineales | 90 | 90
JAL250302571644 | Metros lineales | 120 | 120
JAL250302571649 | Piezas | 5 | 5
JAL250302571650 | Metros Cuadrados | 128 | 128
JAL250302571651 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571652 | Metros lineales | 420 | 420
JAL250302571656 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571657 | Metros lineales | 548 | 548
JAL250302571662 | Metros Cuadrados | 7 | 7
JAL250302571038 | Metros Cuadrados | 868.75 | 868.75
JAL250302571039 | Metros lineales | 500 | 500
JAL250302571040 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571041 | Metros Cuadrados | 24.75 | 24.75
JAL250302571042 | Metros Cuadrados | 24.41 | 24.41
JAL250302571043 | Metros Cuadrados | 12 | 12
JAL250302571045 | Metros Cuadrados | 12 | 12
JAL250302571046 | Metros Cuadrados | 13.57 | 13.57
JAL250302571047 | Metros Cuadrados | 12 | 12
JAL250302571048 | Metros Cuadrados | 12 | 12
JAL250302571050 | Metros Cuadrados | 4.5 | 4.5
JAL250302571051 | Metros Cuadrados | 33.75 | 33.75
JAL250302571053 | Metros lineales | 18 | 18
JAL250302571054 | Metros Cuadrados | 24 | 24
JAL250302571056 | Metros cúbicos | 50 | 50
JAL250302571057 | Metros Cuadrados | 24 | 24
JAL250302571059 | Metros Cuadrados | 24.95 | 24.95
JAL250302571060 | Metros Cuadrados | 26.95 | 26.95
JAL250302571062 | Metros Cuadrados | 20 | 20
JAL250302571063 | Metros Cuadrados | 12 | 12
JAL250302571064 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571065 | Metros Cuadrados | 12 | 12
JAL250302571066 | Metros lineales | 86.17 | 86.17
JAL250302571067 | Metros Cuadrados | 408 | 408
JAL250302571068 | Metros Cuadrados | 12 | 12
JAL250302571069 | Metros Cuadrados | 4.5 | 4.5
JAL250302571070 | Metros Cuadrados | 84 | 84
JAL250302571072 | Metros Cuadrados | 13.23 | 13.23
JAL250302571073 | Metros Cuadrados | 800 | 800
JAL250302571075 | Metros Cuadrados | 12 | 12
JAL250302571076 | Metros Cuadrados | 12 | 12
JAL250302571078 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571079 | Metros Cuadrados | 12 | 12
JAL250302571080 | Metros Cuadrados | 4.5 | 4.5
JAL250302571082 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571083 | Metros Cuadrados | 4.5 | 4.5
JAL250302571184 | Metros lineales | 54 | 54
JAL250302571185 | Metros lineales | 109 | 109
JAL250302571698 | Metros Cuadrados | 546 | 546
JAL250302571700 | Metros Cuadrados | 72 | 72
JAL250302571702 | Piezas | 30 | 30
JAL250302571703 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571704 | Metros Cuadrados | 256 | 256
JAL250302571705 | Piezas | 4 | 4
JAL250302571706 | Piezas | 14 | 14
JAL250302571104 | Metros lineales | 77.28 | 77.28
JAL250302571196 | Metros Cuadrados | 50 | 50
JAL250302571197 | Metros Cuadrados | 400 | 400
JAL250302571200 | Metros Cuadrados | 449 | 449
JAL250302571203 | Metros Cuadrados | 338 | 338
JAL250302571411 | Metros Cuadrados | 375 | 375
JAL250302571412 | Metros Cuadrados | 333.2 | 333.2
JAL250302571715 | Metros lineales | 246.69 | 246.69
JAL250302571717 | Metros lineales | 246.39 | 246.39
JAL250302571734 | Metros lineales | 341.56 | 341.56
JAL250302571111 | Metros lineales | 947.93 | 947.93
JAL250302571115 | Metros lineales | 250 | 250
JAL250302571118 | Metros lineales | 26 | 26
JAL250302570808 | Metros Cuadrados | 40 | 40
JAL250302570812 | Piezas | 8 | 8
JAL250302570814 | Piezas | 12 | 12
JAL250302570815 | Metros lineales | 738 | 738
JAL250302570816 | Metros lineales | 477 | 477
JAL250302570817 | Metros lineales | 135 | 135
JAL250302571398 | Kilómetro | 26.4 | 26.4
JAL250302571399 | Metros lineales | 811 | 811
JAL250302571400 | Kilómetro | 10 | 10
JAL250302571401 | Metros cúbicos | 1 | 1
JAL250302571403 | Metros Cuadrados | 376 | 376
JAL250302571404 | Metros Cuadrados | 546 | 546
JAL250302571406 | Metros Cuadrados | 1106 | 1106
JAL250302571407 | Metros Cuadrados | 360 | 360
JAL250302571409 | Metros Cuadrados | 522 | 522
JAL250302570831 | Piezas | 7 | 7
JAL250302570833 | Metros lineales | 1017 | 1017
JAL250302570834 | Piezas | 1 | 1
JAL250302570839 | Piezas | 2 | 2
JAL250302570849 | Metros Cuadrados | 1700 | 1700
JAL250302570853 | Piezas | 1 | 1
JAL250302570855 | Piezas | 11 | 11
JAL250302570861 | Piezas | 2 | 2
JAL250302570864 | Piezas | 19 | 19
JAL250302570878 | Piezas | 1 | 1
JAL250302570880 | Metros lineales | 893.98 | 893.98
JAL250302570881 | Metros lineales | 1353.64 | 1353.64
JAL250302570883 | Metros Cuadrados | 367 | 367
JAL250302570885 | Metros Cuadrados | 2634.1 | 2634.1
JAL250302570886 | Metros Cuadrados | 267 | 267
JAL250302570888 | Metros Cuadrados | 1427 | 1427
JAL250302570889 | Piezas | 624 | 624
JAL250302570890 | Metros cúbicos | 8184 | 8184
JAL250302570902 | Metros Cuadrados | 1061 | 1061
JAL250302570910 | Metros lineales | 165 | 165
JAL250302570936 | Metros Cuadrados | 1414.5 | 1414.5
JAL250302570937 | Metros Cuadrados | 3686.99 | 3686.99
JAL250302570940 | Metros Cuadrados | 1583.83 | 1583.83
JAL250302570943 | Metros lineales | 94.55 | 94.55
JAL250302570951 | Metros Cuadrados | 235 | 235
JAL250302570952 | Metros Cuadrados | 331.5 | 331.5
JAL250302570955 | Metros Cuadrados | 1631 | 1631
JAL250302570956 | Metros Cuadrados | 625.3 | 625.3
JAL250302570957 | Metros Cuadrados | 625.3 | 625.3
JAL250302570962 | Metros Cuadrados | 331.5 | 331.5
JAL250302570963 | Metros Cuadrados | 397.74 | 397.74
JAL250302570970 | Metros lineales | 161 | 151
JAL250302570971 | Metros Cuadrados | 64.8 | 64.8
JAL250302570972 | Metros Cuadrados | 151.2 | 151.2
JAL250302570973 | Metros Cuadrados | 1987.35 | 1987.35
JAL250302570974 | Metros lineales | 167.8 | 167.8
JAL250302570976 | Metros Cuadrados | 12.25 | 12.25
JAL250302570982 | Metros Cuadrados | 632.68 | 632.68
JAL250302570983 | Metros lineales | 110 | 110
JAL250302571218 | Metros Cuadrados | 318.78 | 318.78
JAL250302571220 | Metros Cuadrados | 1430 | 1430
JAL250302571233 | Metros Cuadrados | 144 | 144
JAL250302571234 | Metros Cuadrados | 722 | 722
JAL250302571235 | Metros Cuadrados | 1230 | 1230
JAL250302571236 | Metros cúbicos | 30 | 30
JAL250302571237 | Metros Cuadrados | 515 | 515
JAL250302571238 | Metros lineales | 42 | 42
JAL250302571239 | Metros Cuadrados | 1325 | 1325
JAL250302571241 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980
JAL250302571244 | Metros Cuadrados | 944 | 944
JAL250302571247 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571249 | Metros Cuadrados | 984 | 984
JAL250302571252 | Metros Cuadrados | 95 | 95
JAL250302571253 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571255 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571256 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571257 | Metros Cuadrados | 2480 | 2480
JAL250302571258 | Metros Cuadrados | 36 | 36
JAL250302571259 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571260 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571262 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571264 | Metros Cuadrados | 23 | 23
JAL250302571266 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571267 | Metros Cuadrados | 1236 | 1236
JAL250302571270 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571271 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571273 | Metros lineales | 243 | 243
JAL250302571274 | Metros Cuadrados | 19 | 19
JAL250302571276 | Metros Cuadrados | 16.5 | 16.5
JAL250302571278 | Piezas | 12 | 12
JAL250302571299 | Metros Cuadrados | 816 | 816
JAL250302571300 | Metros Cuadrados | 105064.25 | 105064.25
JAL250302571301 | Kilómetro | 21 | 21
JAL250302571302 | Kilómetro | 9 | 9
JAL250302571303 | Metros Cuadrados | 554.16 | 554.16
JAL250302571304 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302571305 | Metros Cuadrados | 332 | 332
JAL250302571306 | Metros Cuadrados | 1592.66 | 1592.66
JAL250302571308 | Metros Cuadrados | 1113.38 | 1113.38
JAL250302571311 | Metros lineales | 210 | 210
JAL250302571312 | Metros Cuadrados | 19.8 | 19.8
JAL250302571319 | Metros Cuadrados | 2492.1 | 2492.1
JAL250302571320 | Metros lineales | 90 | 90
JAL250302570743 | Metros lineales | 149.5 | 149.5
JAL250302570746 | Piezas | 1 | 1
JAL250302570747 | Metros lineales | 3300 | 3300
JAL250302570756 | Metros lineales | 210 | 210
JAL250302570757 | Metros Cuadrados | 446 | 446
JAL250302571334 | Metros Cuadrados | 1463 | 1128.12
JAL250302571340 | Metros Cuadrados | 1032 | 1144.68
JAL250302570785 | Metros Cuadrados | 706.28 | 706.28
JAL250302571347 | Metros Cuadrados | 895.5 | 1049.73
JAL250302571364 | Metros Cuadrados | 1484.82 | 1484.82
JAL250302570795 | Piezas | 1 | 1
JAL250302570796 | Piezas | 2 | 2
JAL250302570800 | Piezas | 6 | 6
JAL250302571368 | Metros lineales | 120 | 120
JAL250302571369 | Metros Cuadrados | 758.58 | 758.58
JAL250302571375 | Metros lineales | 114 | 114
JAL250302571376 | Metros lineales | 20 | 20
JAL250302571377 | Metros lineales | 36 | 36
JAL250302571380 | Kilómetro | 11.91 | 11.91
JAL250302571381 | Metros Cuadrados | 15.75 | 15.75
JAL250302571387 | Metros lineales | 100 | 100
JAL250302596197 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
JAL230402337518 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337527 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302598343 | Piezas | 3 | 3
JAL250302598355 | Piezas | 12 | 12
JAL250302598363 | Mobiliario y equipo | 78 | 78
JAL250302598402 | Piezas | 22 | 22
JAL250302598415 | Piezas | 1 | 1
JAL250302598423 | Piezas | 400 | 400
JAL230402307485 | Metros lineales | 548 | 548
JAL240102350250 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250302599446 | Piezas | 1 | 1
JAL250302595359 | Piezas | 1 | 1
JAL250302598349 | Computadoras | 157 | 157
JAL250202539647 | Metros lineales | 400 | 400
JAL250202528781 | Metros lineales | 113 | 113
JAL250202528824 | Piezas | 1 | 1
JAL250202528831 | Metros lineales | 91 | 91
JAL250202528835 | Metros lineales | 564 | 564
JAL250202528846 | Metros Cuadrados | 625 | 625
JAL250202528849 | Metros lineales | 109 | 109
JAL240302445056 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL250202528854 | Metros Cuadrados | 1199.45 | 1199.45
JAL250202528860 | Metros Cuadrados | 510 | 510
JAL250202528867 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
JAL250202528889 | Metros Cuadrados | 72000 | 72000
JAL250202528903 | Metros lineales | 59 | 59
JAL250202528913 | Metros Cuadrados | 432.18 | 432.18
JAL250202528918 | Metros lineales | 140 | 140
JAL250202528930 | Metros Cuadrados | 1009 | 1009
JAL250202528965 | Metros Cuadrados | 877.38 | 877.38
JAL250202528978 | Metros Cuadrados | 565 | 565
JAL250302601458 | Mobiliario y equipo | 6 | 6
JAL250302601459 | Mobiliario y equipo | 227 | 227
JAL250202543231 | Mobiliario y equipo | 10 | 10
JAL250202543237 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
JAL250302570828 | Metros Cuadrados | 960 | 960
JAL250302570887 | Metros Cuadrados | 1580 | 1580
JAL250202544007 | Mobiliario y equipo | 96 | 96
JAL250202544071 | Kilómetro | 11 | 11
JAL250302570891 | Metros cúbicos | 7800 | 7800
JAL250302570977 | Metros lineales | 324.59 | 324.59
JAL250302570985 | Metros Cuadrados | 82.1 | 82.1
JAL250302571033 | Metros lineales | 329.69 | 329.69
JAL250302571036 | Metros Cuadrados | 12 | 12
JAL250302571044 | Metros Cuadrados | 663.8 | 663.8
JAL250302571049 | Metros lineales | 336.21 | 336.21
JAL250302571052 | Metros Cuadrados | 196.44 | 196.44
JAL250302571055 | Metros Cuadrados | 27 | 27
JAL250302571058 | Metros Cuadrados | 79.2 | 79.2
JAL250302571061 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571071 | Piezas | 62 | 62
JAL250302571074 | Metros lineales | 223 | 223
JAL250302571077 | Metros Cuadrados | 24 | 24
JAL250302571081 | Metros Cuadrados | 4.5 | 4.5
JAL250302571084 | Piezas | 6 | 6
JAL250302571173 | Metros Cuadrados | 1104 | 1104
JAL250302571240 | Metros Cuadrados | 288 | 288
JAL250302571246 | Metros Cuadrados | 19500 | 19500
JAL250302571250 | Metros Cuadrados | 24 | 24
JAL250302571265 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571269 | Metros lineales | 264 | 264
JAL250302571272 | Piezas | 4 | 4
JAL250302571275 | Piezas | 1 | 1
JAL250302571307 | Metros Cuadrados | 4640 | 4640
JAL250302571316 | Metros lineales | 174.1 | 174.1
JAL250302571405 | Metros Cuadrados | 230 | 230
JAL250302571408 | Metros Cuadrados | 198 | 198
JAL250302571580 | Metros Cuadrados | 1015 | 1015
JAL250302571653 | Metros Cuadrados | 96 | 96
JAL250302571658 | Metros lineales | 892.5 | 892.5
JAL250302571710 | Metros cúbicos | 103 | 103
JAL250102520869 | Metros Cuadrados | 2450 | 2450
JAL250302601455 | Mobiliario y equipo | 20 | 20
JAL250302601456 | Mobiliario y equipo | 76 | 76
JAL250302601452 | Mobiliario y equipo | 71 | 71
JAL250302601457 | Mobiliario y equipo | 153 | 153
JAL250302601462 | Mobiliario y equipo | 38 | 38
JAL250302601445 | Mobiliario y equipo | 5 | 5
JAL250302601446 | Mobiliario y equipo | 26 | 26
JAL250302601447 | Mobiliario y equipo | 10 | 10
JAL250302601448 | Mobiliario y equipo | 12 | 12
JAL250302601449 | Mobiliario y equipo | 22 | 22
JAL250302601450 | Mobiliario y equipo | 55 | 55
JAL250302601451 | Mobiliario y equipo | 2 | 2
JAL250302601453 | Mobiliario y equipo | 103 | 103
JAL250302601454 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
JAL250302601460 | Mobiliario y equipo | 244 | 244
JAL250302601461 | Mobiliario y equipo | 3 | 3
JAL250302601463 | Mobiliario y equipo | 4 | 4
JAL250302603371 | Metros | 250 | 250
JAL250302600376 | Metros Cuadrados | 12901 | 12901

## GEOREFERENCIAS
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL190101516282 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal | GONZALEZ GALLO # 205,,TEPATITLAN DE MORELOS,TEPATITLAN DE MORELOS,JALISCO | -102.7869 | 20.8196
JAL210201939915 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7785 | 20.8065
JAL230302270188 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | CARRETERA A YAHUALICA KM 7.5,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.792 | 20.8453
JAL250102521303 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Amado Nervo 1025, La Gloria, 47670 Tepatitlán de Morelos, Jal. | -102.7796 | 20.8121
JAL250202545003 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Camino código 317, tramo Entronque Carretera Mex. 80 - Capilla de Milpillas, en los municipios de Tepatitlán de Morelos y Acatic, Jalisco. | -102.8551 | 20.6932
JAL250202544288 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Camino Código 316 tramo entronque carretero 314 - Jesús María - Ayotlán, en los municipios de Tepatitlán de Morelos, Jesús María y Ayotlán, Jalisco | -102.7467 | 20.8311
JAL250202546212 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Galaxia 215, Lomas del Carmen, 47690 Tepatitlán de Morelos, Jal. | -102.7458 | 20.81
JAL250202546979 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Calle Amado Nervo, La Gloria, 47670 Tepatitlán de Morelos, Jal. | -102.7797 | 20.8114
JAL250202547535 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Milpillas (Milpillas) | C. Niños Héroes 164, 47720 Capilla de Milpillas, Jal. | -102.8472 | 20.6618
JAL250202546849 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Calle Amado Nervo 1025, La Gloria, 47670 Tepatitlán de Morelos, Jal. | -102.7796 | 20.8114
JAL250202546076 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | JOSE CORNEJO FRANCO #390,VIVEROS,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7666 | 20.8299
JAL250202545282 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Camino código 228 tramo Mezcala - Carretera Tepatitlán - Yahualica de González Gallo, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco | -102.8156 | 20.9605
JAL250302571498 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Calle PEDRO MEDINA Colonia CENTRO 47694 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Calle HIDALGO Y Calle MONTE OLIMPO Avenida LA PAZ CALLE UBICADA AL NORTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD | -102.7577 | 20.8044
JAL250302571499 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | San José de Gracia | Calle allende Pueblo san jose de gracia 47728 SAN JOSÉ DE GRACIA, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Calle 1 de mayo Y Calle cristobal hernandez gamiño Calle moctezuma calle al poniente del centro de san jose de gracia | -102.5778 | 20.6755
JAL250302571501 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Calle TARAHUMARAS Colonia LAS COLONIAS 47620 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Calle TARASCOS Y Calle TOTONACAS Calle MAYAS CALLE UBICADA AL NOR-PONIENTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN LAS COLONIAS | -102.7774 | 20.8224
JAL250302571503 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Avenida jose gonzalez carnicerito Colonia comarcas francesas 47600 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Calle paris Y Calle marsella puente en comarcas francesas ubicada al poniente de la ciudad | -102.787 | 20.8015
JAL250302571504 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Calle NECTARINA Colonia LOS VIVEROS 47614 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Calle NECTARINA Y Calle MIRAMONTES Calle ARBOLEDAS OBRA EN CALLE LA UNION, NECTARINA Y MIRAMONTES DE LA COLONIA LOS VIVEROS O PASO DE CAR | -102.7718 | 20.8339
JAL250302571507 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Calle calzada del roble Colonia palos altos 47635 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Calle monte aventino Y Calle monte logan obra en continuidad de la calla calzada del roble en el fraccionamiento lomas del roble | -102.7299 | 20.8212
JAL250302571508 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Pegueros | Calle sevilla y gomez Pueblo pegueros 47724 PEGUEROS, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Boulevard carretera a lagos de morelo Y Calle manuel avila camcho Calle los bravo calle de continuidad (antes carretera a valle de guadalupe | -102.664 | 20.9534
JAL250302571510 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tecomatlán | Calle MORELOS Colonia TECOMATLAN 47726 TECOMATLÁN, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Calle 24 DE FEBRERO Y Periférico CARRETERA A COYOTILLOS CALLE MORELOS AL LADO PONIENTE DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN | -102.9136 | 20.6166
JAL250302571511 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Guadalupe | Calle guadalupe victoria Colonia san francisco 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Calle degollado Y Calle el monte Calle san francisco calle al sur del centro de la poblacion en la colonia san francisco | -102.5958 | 20.8177
JAL250302571509 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Calle RIO NILO Colonia SAN MIGUEL 47660 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Calle PANTALEON LEAL Y Calle NICOLAS BRAVO Calle PASEO DEL RIO CALLE ENTRE EL BOULEVARD ANACLETO GONZALEZ FLORES Y CALLE PASEO DEL RIO | -102.7538 | 20.8114
JAL250302601327 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Galaxia 215, Lomas del Carmen, 47690 Tepatitlán de Morelos, Jal. | -102.7459 | 20.8099
JAL250302600404 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Galaxia 215, Lomas del Carmen, 47690 Tepatitlán de Morelos, Jal. | -102.7459 | 20.8101
JAL250302601370 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Galaxia 215, Lomas del Carmen, 47690 Tepatitlán de Morelos, Jal. | -102.7459 | 20.8099
JAL250302600401 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Galaxia 215, Lomas del Carmen, 47690 Tepatitlán de Morelos, Jal. | -102.7459 | 20.8101
JAL250302601365 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Galaxia 215, Lomas del Carmen, 47690 Tepatitlán de Morelos, Jal. | -102.7459 | 20.8099
JAL250302600621 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Galaxia 215, Lomas del Carmen, 47690 Tepatitlán de Morelos, Jal. | -102.7457 | 20.81
JAL250102520873 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | LATERAL JOSE GONZALEZ CARNICERITO CON AV. JACARANDAS EN CABECERA MUNICIPAL, ENTRE LAS CALLES JACARANDAS Y GARDENIAS EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | -102.7825 | 20.8042
JAL240302445111 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | RIO FUERTE # 1106,JARDINES DE LA RIBERA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7826 | 20.807
JAL250302571500 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Calle PADRE JOSE MARIA DE LA MORA Barrio EL MOLINO 47600 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Calle PADRE JOSE MARIA DE LA MORA Y Calle EL MOLINO Calle PADRE MIGUEL DE BOLONIA LA CALLE MOLINO CONTINUA AL NORTE PARA C | -102.7448 | 20.8159
JAL250302571502 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Calle campos eliseos Colonia campos eliseos 47684 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Periférico carretera a yahualica Y Calle gladiola Avenida jose gonzalez carnicerito LA OBRA SE ENCUENTRA HACIA EL SUR PONIENTE DE | -102.7875 | 20.7997
JAL250302571505 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | El Pochote | Calle AYACAHUITE Colonia EL POCHOTE 47622 EL POCHOTE, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Calle HUIZACHE Y Calle EL POCHOTE PUENTE EN CALLE AYACAHUITE EN LA COLONIA EL POCHOTE UBICADA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA AUTOPI | -102.8033 | 20.8169
JAL250302571506 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Calle ARROYO DE ENMEDIO Colonia HACIENDA POPOTES 47620 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Calle HACIENDA GUADALUPE Y Calle HACIENDA SAN CAYETANO Avenida LOPEZ MATEOS BOCA DE TORMENTA PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMATICA | -102.7873 | 20.8262
JAL250302571512 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Mezcala | Calle DONATO GUERRA Pueblo MEZCALA DE LOS ROMERO 47710 MEZCALA, TEPATITLÁN DE MORELOS ENTRE Calle SAMARTIN Y Calle ABASOLO Calle INSURGENTES CALLE A 300 MTS APROX DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HACIA EL PONIENTE | -102.8462 | 20.9468

## CONTRATOS
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL250302571499 | Obra | 25FAISMUN093009 | ARMA MANUFACTURAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 1055623.69 | 1053533.53
JAL250302571501 | Obra | 25FAISMUN093011 | MAGNO OBRAS NORTEUMBRIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 731980.43 | 731233.53
JAL250302571503 | Obra | 25FAISMUN093008 | GOVEL PROYECTOS ARQUITECTONICOS SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 1021572.06 | 1019937.92
JAL250302571510 | Obra | 25FAISMUN093004 | ESTEBAN LORENZO BAEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 2146781.57 | 2145152.48
JAL250302571511 | Obra | 25FAISMUN093010 | CONSTRUCTORA ELÉCTRICA BMEB SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 2028638.23 | 2026897.16
JAL250102520873 | Administración directa | 158572 |  | TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 107500 | 107499.21
JAL250302571500 | Obra | 25FAISMUN093006 | SALVADOR CASILLAS CASTILLO | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 926444.32 | 924037.36
JAL250302571502 | Obra | 25FAISMUN093002 | INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 2299174.58 | 2299174.58
JAL250302571505 | Obra | 25FAISMUN093007 | FRAGMENTO 622, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 678202.17 | 676646.61
JAL250302571506 | Obra | 25FAISMUN093001 | INFRADELL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 2296030.41 | 2296030.41
JAL250302571512 | Obra | 25FAISMUN093005 | CONSTRUFLEXA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 1548418.12 | 1547651.66

## AVANCES FISICOS
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL16170401043062 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190101516260 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516282 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401488947 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564716 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564717 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564719 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564722 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564724 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564559 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564723 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564732 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564840 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564920 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564268 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564270 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564720 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564768 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564818 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564819 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564823 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564902 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600871 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601006 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700632 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201706993 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878642 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878677 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878723 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878667 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878671 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878686 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878731 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201939915 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001511 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402019065 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1797 | 1797 | 1797 | 100
JAL210402021031 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500 | 6500 | 100
JAL210402052277 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052360 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140655 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140395 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140398 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140406 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402196732 | 2025 | 3 | Metros lineales | 930 | 930 | 930 | 100
JAL220402177972 | 2025 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
JAL220402198519 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198515 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230102211686 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230102211685 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235016 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302270186 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302270188 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302270189 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302270190 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302270192 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302270184 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402318993 | 2025 | 3 | Cuarto(s) | 60 | 60 | 60 | 100
JAL230402337504 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337506 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337508 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337511 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337513 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337516 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337520 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337521 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337532 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337533 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337534 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337538 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337503 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337505 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337509 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337524 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337528 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337634 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337499 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337512 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337514 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337515 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337517 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337535 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337537 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337539 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337540 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337541 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337630 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337631 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337635 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350260 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL240102350265 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350272 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350286 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350249 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401072 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401073 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401074 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401079 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401080 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401081 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400496 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400501 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401082 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401085 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401086 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401087 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97 | 97
JAL240202401088 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401084 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337536 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337500 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202380698 | 2025 | 3 | Metros lineales | 995 | 995 | 80 | 8.0402
JAL240202399213 | 2025 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
JAL240202400513 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400520 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400493 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302422775 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
JAL240302418161 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1227.5 | 1227.5 | 1227.5 | 100
JAL240302441201 | 2025 | 3 | Metros lineales | 900 | 85 | 85 | 100
JAL240302445053 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445054 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445055 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445108 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445114 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445119 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445125 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445098 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445102 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302436722 | 2025 | 3 | Metros lineales | 859 | 859 | 859 | 100
JAL240402469487 | 2025 | 3 | Metros lineales | 377 | 377 | 377 | 100
JAL240402462762 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2225 | 0 | 0 | 0
JAL250102522833 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 57 | 57
JAL250102522834 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522040 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL250102521388 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 100
JAL240402486492 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240402494231 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 390.4 | 390.4 | 390.4 | 100
JAL240402486550 | 2025 | 3 | Metros lineales | 12 | 12 | 12 | 100
JAL240402486762 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 256.3 | 266.3 | 266.3 | 100
JAL240402485313 | 2025 | 3 | Metros lineales | 233.66 | 233.66 | 233.66 | 100
JAL240402487823 | 2025 | 3 | Metros lineales | 63 | 63 | 63 | 100
JAL240302445122 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401077 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401089 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102521402 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 8117 | 8117 | 8117 | 100
JAL240402484236 | 2025 | 3 | Metros lineales | 309 | 309 | 309 | 100
JAL250102521408 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1264.28 | 1264.28 | 1210 | 95.7066
JAL250102520859 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 125 | 100
JAL250102520865 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 920 | 920 | 0.01 | 0.001087
JAL250102520867 | 2025 | 3 | Metros | 50 | 50 | 0 | 0
JAL250102520868 | 2025 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160 | 160 | 100
JAL250102520870 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 0 | 0
JAL250102522835 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522836 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL250102522837 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL250102522838 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL250102522839 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522840 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522841 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522842 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL250102522843 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522844 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522845 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522846 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 41 | 41
JAL250102522847 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 27 | 27
JAL250102522848 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | 70
JAL250102521969 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40 | 40
JAL250102522849 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL250102522850 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522851 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL250102522852 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522853 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL250102522854 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522855 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 93 | 93
JAL250102522856 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522857 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522858 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522859 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL250102522860 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
JAL250102522861 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 5 | 5
JAL250102522865 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 93 | 93
JAL250102522867 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96 | 96
JAL250102522868 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 74 | 74
JAL240402517289 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240402517291 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522032 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 35 | 35
JAL250102522869 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240402517317 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522127 | 2025 | 3 | Piezas | 1745 | 1745 | 102 | 5.8453
JAL250102523193 | 2025 | 3 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
JAL250102521303 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 450.7 | 450.7 | 450.7 | 100
JAL240102350259 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445115 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202399275 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 100
JAL240102350258 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400522 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401075 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445101 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102521406 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2428.68 | 2428.68 | 2428.68 | 100
JAL240402517299 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240402517303 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240402517311 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240402517312 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240402517288 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250102522866 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 87 | 87
JAL240402485957 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 500 | 500 | 250 | 50
JAL250202544595 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.01 | 4.01 | 3.4 | 84.788
JAL250202544992 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 78.9474
JAL250202544995 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.16 | 2.16 | 1.8 | 83.3333
JAL250202545000 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.34 | 2.34 | 1.99 | 85.0427
JAL250202545003 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.02 | 3.02 | 2.8 | 92.7152
JAL250202545007 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.55 | 2.55 | 2.1 | 82.3529
JAL250202545010 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.54 | 3.54 | 3.2 | 90.3955
JAL250202544271 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 100
JAL250202544272 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 100
JAL250202544278 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.53 | 4.53 | 1.4 | 30.9051
JAL250202544288 | 2025 | 3 | Kilómetro | 26 | 26 | 24 | 92.3077
JAL250202544295 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.99 | 2.99 | 2.2 | 73.5786
JAL250202544297 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.04 | 5.04 | 4.9 | 97.2222
JAL250202544299 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 100
JAL250202544717 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 82.3529
JAL250202544719 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 100
JAL250202544728 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3 | 3 | 2.8 | 93.3333
JAL250202544729 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
JAL250202544734 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 100
JAL250202544739 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.78 | 3.78 | 3.2 | 84.6561
JAL250202544744 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.13 | 5.13 | 3.2 | 62.3782
JAL250202544749 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.77 | 5.77 | 3.9 | 67.591
JAL250202544770 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 80
JAL250202544413 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.95 | 4.95 | 4.2 | 84.8485
JAL250202544448 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 87.5
JAL250202544471 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.75 | 3.75 | 1.9 | 50.6667
JAL250202544475 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.59 | 2.59 | 2.47 | 95.3668
JAL250202544062 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.9 | 0.9 | 0.83 | 92.2222
JAL250202544067 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7.7 | 7.7 | 7.1 | 92.2078
JAL250202544073 | 2025 | 3 | Kilómetro | 14.8 | 14.8 | 14.3 | 96.6216
JAL250202544479 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.66 | 3.66 | 3.1 | 84.6995
JAL250202544484 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.91 | 2.91 | 2.7 | 92.7835
JAL250202544486 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100
JAL250202544489 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.26 | 2.26 | 1.1 | 48.6726
JAL250202539624 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2223 | 2223 | 2100 | 94.4669
JAL250202539626 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 337.88 | 337.88 | 337.88 | 100
JAL250202539627 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 544 | 544 | 450 | 82.7206
JAL250202539628 | 2025 | 3 | Metros lineales | 86 | 86 | 86 | 100
JAL250202539629 | 2025 | 3 | Metros lineales | 226 | 226 | 100 | 44.2478
JAL250202543500 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 801 | 801 | 801 | 100
JAL250202544099 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 100
JAL250202544105 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 100
JAL250202539630 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 763.05 | 763.05 | 550 | 72.0792
JAL250202539632 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1932.75 | 1932.75 | 845 | 43.7201
JAL250202539633 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1855.54 | 1855.54 | 879 | 47.3717
JAL250202539634 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 804.75 | 804.75 | 799 | 99.2855
JAL250202539637 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 104 | 104 | 0 | 0
JAL250202539638 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250 | 0 | 0
JAL250202539639 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
JAL250202539640 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 0 | 0
JAL250202543506 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 163 | 163 | 163 | 100
JAL250202543507 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 93 | 93 | 93 | 100
JAL250202543509 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 366.78 | 366.78 | 340 | 92.6986
JAL250202544549 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.27 | 2.27 | 1.5 | 66.0793
JAL250202544554 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.69 | 4.69 | 3.9 | 83.1557
JAL250202544561 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.69 | 4.69 | 4.2 | 89.5522
JAL250202544564 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 95.4545
JAL250202544574 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.01 | 4.01 | 3.7 | 92.2693
JAL250202537013 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 744.88 | 744.88 | 0 | 0
JAL250202537014 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4325.12 | 4325.12 | 0 | 0
JAL250202537015 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2235.39 | 2235.39 | 0 | 0
JAL250202537016 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1761.36 | 1761.36 | 0 | 0
JAL250202537018 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1312.6 | 1312.6 | 0 | 0
JAL250202537019 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2137 | 2137 | 0 | 0
JAL250202537025 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 0 | 0
JAL250202544093 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 100
JAL250202537011 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 997.27 | 997.27 | 0 | 0
JAL250202537012 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2011.42 | 2011.42 | 0 | 0
JAL250202537017 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 649.54 | 649.54 | 0 | 0
JAL250202537020 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1565.44 | 1565.44 | 0 | 0
JAL250202537021 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1744.79 | 1744.79 | 0 | 0
JAL250202537022 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1197.5 | 1197.5 | 0 | 0
JAL250202537023 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2027.7 | 2027.7 | 0 | 0
JAL250202537024 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2259 | 2259 | 0 | 0
JAL250202537026 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3606.81 | 3606.81 | 0 | 0
JAL250202537027 | 2025 | 3 | Metros lineales | 6992.58 | 6992.58 | 0 | 0
JAL250202537028 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2738.9 | 2738.9 | 0 | 0
JAL250202537029 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1513.29 | 1513.29 | 0 | 0
JAL250202537030 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2306 | 2306 | 0 | 0
JAL250202537031 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 533.87 | 533.87 | 0 | 0
JAL250202537032 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1641 | 1641 | 0 | 0
JAL250202537033 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2264.03 | 2264.03 | 0 | 0
JAL250202537034 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1279.26 | 1279.26 | 0 | 0
JAL250202537035 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1189.94 | 1189.94 | 0 | 0
JAL250202537036 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 360.48 | 360.48 | 0 | 0
JAL250202539641 | 2025 | 3 | Metros lineales | 75 | 75 | 0 | 0
JAL250202539642 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 825 | 825 | 400 | 48.4848
JAL250202539644 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 463.2 | 463.2 | 0 | 0
JAL250202539645 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1775.33 | 1775.33 | 1456 | 82.0129
JAL250202539648 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 703.63 | 703.63 | 210 | 29.8452
JAL250202539651 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1083.22 | 1083.22 | 420 | 38.7733
JAL250202539652 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1378 | 1378 | 904.77 | 65.6582
JAL250202539654 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1624 | 1624 | 1624 | 100
JAL250202539655 | 2025 | 3 | Metros lineales | 850 | 850 | 215 | 25.2941
JAL250202539657 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1699 | 1699 | 1490 | 87.6986
JAL250202539658 | 2025 | 3 | Metros lineales | 811 | 811 | 640 | 78.9149
JAL250202539659 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 0 | 0
JAL250202539660 | 2025 | 3 | Metros lineales | 404 | 404 | 270 | 66.8317
JAL250202539661 | 2025 | 3 | Metros lineales | 220 | 220 | 213 | 96.8182
JAL250202539662 | 2025 | 3 | Metros lineales | 568 | 568 | 490 | 86.2676
JAL250202539664 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2781 | 2781 | 2781 | 100
JAL250202539665 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1360 | 1360 | 943.25 | 69.3566
JAL250202539667 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5170 | 5170 | 3000 | 58.0271
JAL250202539672 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 810 | 810 | 810 | 100
JAL250202539675 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2129 | 2129 | 1223.42 | 57.4645
JAL250202539676 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 167.4 | 167.4 | 0 | 0
JAL250202539677 | 2025 | 3 | Piezas | 62 | 62 | 0 | 0
JAL250202539678 | 2025 | 3 | Metros lineales | 3086.58 | 3086.58 | 0 | 0
JAL250202539679 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 0 | 0
JAL250202533898 | 2025 | 3 | Vehículos | 5 | 0 | 0 | 0
JAL250202533899 | 2025 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250202533899 | 2025 | 3 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 0 | 0
JAL250202533900 | 2025 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250202533900 | 2025 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250202533901 | 2025 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250202533901 | 2025 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250202533902 | 2025 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0.8 | 80
JAL250202533902 | 2025 | 3 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 2 | 66.6667
JAL250202533903 | 2025 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0.4 | 40
JAL250202533903 | 2025 | 3 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 2 | 66.6667
JAL250202539680 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2023.53 | 2023.53 | 0 | 0
JAL250202539681 | 2025 | 3 | Piezas | 136 | 136 | 0 | 0
JAL250202539682 | 2025 | 3 | Metros lineales | 326 | 326 | 210 | 64.4172
JAL250202539683 | 2025 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 0 | 0
JAL250202539684 | 2025 | 3 | Piezas | 36 | 36 | 0 | 0
JAL250202539685 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 8320.22 | 8320.22 | 4977.58 | 59.8251
JAL250202539686 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 252 | 252 | 252 | 100
JAL250202539687 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 247 | 247 | 247 | 100
JAL250202539690 | 2025 | 3 | Metros lineales | 602.8 | 602.8 | 485 | 80.4579
JAL250202539691 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3352.63 | 2345 | 0 | 0
JAL250202542359 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250202537010 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250202528847 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1189.73 | 1189.73 | 312 | 26.2244
JAL250202528848 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 1170 | 90
JAL250202528855 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 260 | 260 | 130 | 50
JAL250202528857 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
JAL250202528858 | 2025 | 3 | Metros lineales | 275.19 | 275.19 | 170.56 | 61.979
JAL250202528873 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2690 | 2690 | 1210 | 44.9814
JAL250202528874 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1038 | 1038 | 725 | 69.8459
JAL250202528875 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1494 | 1494 | 1270 | 85.0067
JAL250202528876 | 2025 | 3 | Metros lineales | 376 | 376 | 100 | 26.5957
JAL250202528877 | 2025 | 3 | Metros lineales | 760 | 760 | 0 | 0
JAL250202528878 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1221 | 1221 | 310 | 25.389
JAL250202528879 | 2025 | 3 | Metros lineales | 241 | 241 | 207 | 85.8921
JAL250202528880 | 2025 | 3 | Metros lineales | 470 | 470 | 290 | 61.7021
JAL250202528882 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1687 | 1687 | 780 | 46.2359
JAL250202528883 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1243 | 1243 | 480 | 38.6163
JAL250202528884 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 559 | 559 | 559 | 100
JAL250202528906 | 2025 | 3 | Piezas | 267 | 267 | 0 | 0
JAL250202528909 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 294.82 | 294.82 | 0 | 0
JAL250202528919 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 672 | 672 | 1 | 0.14881
JAL250202528949 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 247.74 | 247.74 | 0 | 0
JAL250202528950 | 2025 | 3 | Metros lineales | 896 | 896 | 0 | 0
JAL250202528951 | 2025 | 3 | Piezas | 226 | 226 | 0 | 0
JAL250202528952 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 13017.55 | 13017.55 | 11102.12 | 85.2858
JAL250202528953 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 115 | 115 | 115 | 100
JAL250202528954 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 390 | 390 | 390 | 100
JAL250202528956 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 219 | 219 | 219 | 100
JAL250202528957 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 512 | 512 | 512 | 100
JAL250202528958 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 853 | 853 | 853 | 100
JAL250202528959 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1971 | 1971 | 1971 | 100
JAL250202528960 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 396 | 396 | 396 | 100
JAL250202528973 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170 | 100 | 8.547
JAL250202528976 | 2025 | 3 | Metros lineales | 450 | 450 | 0 | 0
JAL250202523528 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1405.96 | 1405.96 | 0 | 0
JAL250202528804 | 2025 | 3 | Metros lineales | 175 | 175 | 120 | 68.5714
JAL250202528805 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 72000 | 72000 | 65000 | 90.2778
JAL250202528806 | 2025 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 45 | 75
JAL250202528807 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 85200 | 85200 | 70000 | 82.1596
JAL250202528811 | 2025 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 98 | 70
JAL250202528814 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 412.29 | 412.29 | 150 | 36.3822
JAL250202528818 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1862.92 | 1862.92 | 900 | 48.3113
JAL250202528823 | 2025 | 3 | Metros lineales | 492 | 492 | 73.8 | 15
JAL250202528826 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 6795.74 | 6795.74 | 0 | 0
JAL250202528827 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1259.88 | 1259.88 | 377.96 | 29.9997
JAL250202528836 | 2025 | 3 | Metros lineales | 647 | 647 | 0 | 0
JAL250202528837 | 2025 | 3 | Metros lineales | 647 | 647 | 322.08 | 49.7805
JAL250202528842 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 266 | 266 | 27 | 10.1504
JAL250202528780 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2510 | 2510 | 2400 | 95.6175
JAL250202528787 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 1200 | 40
JAL250202528790 | 2025 | 3 | Metros lineales | 142 | 142 | 142 | 100
JAL250202528791 | 2025 | 3 | Metros lineales | 145 | 145 | 145 | 100
JAL250202528792 | 2025 | 3 | Metros lineales | 143 | 143 | 0 | 0
JAL250202528793 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 143 | 143 | 0 | 0
JAL250202528795 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1258 | 1258 | 1258 | 100
JAL250202528796 | 2025 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
JAL250202528797 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1705 | 1705 | 1705 | 100
JAL250202528798 | 2025 | 3 | Metros lineales | 403 | 403 | 403 | 100
JAL250202528799 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1372 | 1372 | 1372 | 100
JAL250202528801 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 248 | 496 | 496 | 100
JAL250202528802 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 85200 | 85200 | 45000 | 52.8169
JAL250202528803 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 58800 | 58800 | 50000 | 85.034
JAL250202528833 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1141.95 | 1141.95 | 700 | 61.2987
JAL250202528839 | 2025 | 3 | Metros lineales | 266 | 266 | 48 | 18.0451
JAL250202528841 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2076 | 2076 | 311 | 14.9807
JAL250202528905 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 313.48 | 313.48 | 253.82 | 80.9685
JAL250202528910 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1697.06 | 1697.06 | 0 | 0
JAL230402337636 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202528912 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1395.23 | 1229.83 | 1229.83 | 100
JAL250202528914 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1629 | 1629 | 0 | 0
JAL250202528915 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1182.12 | 1182.12 | 0 | 0
JAL250202528916 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1425.33 | 1425.33 | 0 | 0
JAL250202528923 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1894.33 | 1894.33 | 1600 | 84.4626
JAL250202528931 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1850 | 1850 | 1350 | 72.973
JAL250202528932 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 790 | 790 | 790 | 100
JAL250202528933 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 519 | 519 | 519 | 100
JAL250202528934 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 420 | 70
JAL250202528942 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 880 | 880 | 0 | 0
JAL250202528943 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 814.62 | 814.62 | 0 | 0
JAL250202528944 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 438.28 | 438.28 | 0 | 0
JAL250202528945 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5000.13 | 5000.13 | 0 | 0
JAL250202528946 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1450 | 1450 | 0 | 0
JAL250202528947 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 8334.59 | 8334.59 | 4967 | 59.595
JAL250202528948 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1882 | 1882 | 0 | 0
JAL250202528961 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
JAL250202528962 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 330 | 330 | 330 | 100
JAL250202528969 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1218 | 1218 | 990 | 81.2808
JAL250202545162 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.16 | 4.16 | 3.8 | 91.3462
JAL250202545170 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.67 | 6.67 | 6.2 | 92.9535
JAL250202545209 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.32 | 2.32 | 1.9 | 81.8966
JAL250202545292 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 83.3333
JAL250202545813 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.3 | 30
JAL250202545984 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
JAL250202546035 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400 | 4400 | 100
JAL250202546040 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 23 | 23
JAL250202546041 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL250202546047 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 27 | 27
JAL250202546048 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 47 | 47
JAL250202546050 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
JAL250202546051 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL250202546212 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 850 | 56.6667
JAL250202546430 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 120 | 54.5455
JAL250202546614 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 345 | 69
JAL250202546776 | 2025 | 3 | Metros lineales | 190 | 190 | 96 | 50.5263
JAL250202546979 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 416 | 416 | 400 | 96.1538
JAL250202546986 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15360 | 15360 | 14300 | 93.099
JAL250202547034 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 497 | 45.1818
JAL250202547075 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 610 | 78.2051
JAL250202547535 | 2025 | 3 | Kilómetro lineal | 2.17 | 2.17 | 1.5 | 69.1244
JAL250202547555 | 2025 | 3 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 0.5 | 16.6667
JAL250202546042 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546043 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL250202546044 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75 | 75
JAL250202546045 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546593 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 670 | 51.5385
JAL250202546046 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 81 | 81
JAL250202546049 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL250202546477 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 1100 | 100
JAL250202546981 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 216.66 | 216.66 | 101 | 46.6168
JAL250202547523 | 2025 | 3 | Kilómetro lineal | 3.72 | 3.72 | 3.3 | 88.7097
JAL250202547584 | 2025 | 3 | Kilómetro lineal | 6 | 6 | 5 | 83.3333
JAL250202547603 | 2025 | 3 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 0.5 | 16.6667
JAL250202546826 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4063 | 4063 | 1800 | 44.3022
JAL250202546849 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 416 | 416 | 380 | 91.3462
JAL250202546414 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1354.6 | 1354.6 | 160 | 11.8116
JAL250202546631 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200 | 3200 | 100
JAL250202545987 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 424 | 424 | 424 | 100
JAL250202546039 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 21 | 21
JAL250202546052 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 36 | 36
JAL250202546053 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546054 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546055 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 28 | 28
JAL250202546056 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75 | 75
JAL250202546057 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 20 | 20
JAL250202546061 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546062 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546079 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400 | 4400 | 100
JAL250202546972 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 216.66 | 216.66 | 120 | 55.3863
JAL250202546996 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2450 | 2450 | 1190 | 48.5714
JAL250202545147 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.48 | 4.48 | 4.1 | 91.5179
JAL250202545149 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3 | 3 | 2.1 | 70
JAL250202545150 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.12 | 2.12 | 0.7 | 33.0189
JAL250202545152 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.88 | 1.88 | 1.7 | 90.4255
JAL250202545180 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8.66 | 8.66 | 4.2 | 48.4988
JAL250202547049 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2494 | 2494 | 1420 | 56.9366
JAL250202547053 | 2025 | 3 | Metros lineales | 195 | 195 | 101 | 51.7949
JAL250202547062 | 2025 | 3 | Metros lineales | 195 | 195 | 101 | 51.7949
JAL250202547072 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5500 | 5500 | 5500 | 100
JAL250202547074 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700 | 2700 | 100
JAL250202547079 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 330 | 26.1905
JAL250202547084 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 340 | 26.9841
JAL250202545211 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.65 | 2.65 | 2 | 75.4717
JAL250202545216 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.78 | 2.78 | 2.25 | 80.9353
JAL250202545219 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2 | 2 | 1.9 | 95
JAL250202545223 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 94.1176
JAL250202545286 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3 | 3 | 2.5 | 83.3333
JAL250202546240 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 3 | 3
JAL250202546318 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250202546319 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250202546321 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.15 | 15
JAL250202546324 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.58 | 58
JAL250202546330 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.13 | 13
JAL250202546334 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.07 | 7
JAL250202546339 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.35 | 35
JAL250202546340 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.3 | 30
JAL250202546344 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.3 | 30
JAL250202546347 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.15 | 15
JAL250202546349 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.12 | 12
JAL250202546418 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 893.23 | 893.23 | 550 | 61.5743
JAL250202546420 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 640 | 100
JAL250202546428 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 830 | 830 | 830 | 100
JAL250202546436 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
JAL250202546454 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1490 | 1490 | 1490 | 100
JAL250202547506 | 2025 | 3 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 2 | 66.6667
JAL250202547592 | 2025 | 3 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 1 | 20
JAL250202546489 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 640 | 100
JAL250202546502 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 380 | 95
JAL250202546581 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600 | 2600 | 100
JAL250202546608 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 780 | 97.5
JAL250202545769 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2588 | 2588 | 2588 | 100
JAL250202545821 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250202546646 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 680 | 680 | 590 | 86.7647
JAL250202546651 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 231.23 | 231.23 | 231 | 99.9005
JAL250202545827 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.37 | 37
JAL250202546689 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2120.33 | 2120.33 | 1000 | 47.1625
JAL250202546712 | 2025 | 3 | Metros lineales | 105 | 105 | 55 | 52.381
JAL250202545943 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
JAL250202546900 | 2025 | 3 | Metros lineales | 205 | 205 | 120 | 58.5366
JAL250202546910 | 2025 | 3 | Metros lineales | 205 | 205 | 160 | 78.0488
JAL250202546058 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546059 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546060 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546064 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546065 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546952 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 991 | 991 | 470 | 47.4268
JAL250202546957 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2237.95 | 2237.95 | 1025 | 45.8008
JAL250202546966 | 2025 | 3 | Metros lineales | 216.66 | 216.66 | 120 | 55.3863
JAL250202547019 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2175.92 | 2175.92 | 1030 | 47.3363
JAL250202547022 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2450 | 2450 | 1215 | 49.5918
JAL250202547612 | 2025 | 3 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 1.5 | 50
JAL250202545157 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2 | 80
JAL250202545164 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 86.6667
JAL250202546066 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546067 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546068 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546069 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL250202546070 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546071 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546072 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202546073 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
JAL250202546074 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
JAL250202546075 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL250202546076 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 25 | 25
JAL250202546086 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400 | 4400 | 100
JAL250202547031 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 1300 | 100
JAL250202547032 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2120 | 2120 | 1050 | 49.5283
JAL250202547036 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2650 | 2650 | 2010 | 75.8491
JAL250202547037 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5295 | 5295 | 1290 | 24.3626
JAL250202547041 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5999 | 5999 | 3120 | 52.0087
JAL250202547046 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2494 | 2494 | 1220 | 48.9174
JAL250202545169 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7.02 | 7.02 | 6.5 | 92.5926
JAL250202545204 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.83 | 2.83 | 2.3 | 81.2721
JAL250202545213 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 96.2963
JAL250202545215 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 100
JAL250202545226 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 97.1429
JAL250202545230 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.02 | 2.02 | 2 | 99.0099
JAL250202545277 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100
JAL250202545282 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4 | 4 | 3.5 | 87.5
JAL250202545285 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.15 | 1.15 | 1.1 | 95.6522
JAL250202545288 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10.62 | 10.62 | 10.5 | 98.8701
JAL250202546211 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45 | 45
JAL250202546217 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL250202546221 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL250202546228 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 5 | 5
JAL250202546232 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97 | 97
JAL250202546311 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250202546323 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.44 | 44
JAL250202546348 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.3 | 30
JAL250202546403 | 2025 | 3 | Metros | 640 | 640 | 640 | 100
JAL250202546413 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 424.68 | 424.68 | 424.68 | 100
JAL250202546415 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 640 | 100
JAL250202546416 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 893.23 | 893.23 | 600 | 67.1719
JAL250202546417 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 893.23 | 893.23 | 550 | 61.5743
JAL250202546419 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 116 | 116 | 60 | 51.7241
JAL250202546422 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 640 | 100
JAL250202546423 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4190 | 4190 | 3500 | 83.5322
JAL250202547494 | 2025 | 3 | Kilómetro lineal | 3.72 | 3.72 | 3.6 | 96.7742
JAL250202547539 | 2025 | 3 | Kilómetro lineal | 8.7 | 8.7 | 8 | 91.954
JAL250202546433 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 51 | 51
JAL250202546525 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400 | 4400 | 100
JAL250202546535 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 700 | 87.5
JAL250202546573 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000 | 10000 | 100
JAL250202546635 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3700 | 3700 | 3400 | 91.8919
JAL250202546671 | 2025 | 3 | Metros lineales | 339 | 339 | 303 | 89.3805
JAL250202546706 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 471.89 | 471.89 | 460 | 97.4803
JAL250202545798 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.1 | 10
JAL250202546733 | 2025 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 125 | 62.5
JAL250202546752 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2280 | 2280 | 2280 | 100
JAL250202546768 | 2025 | 3 | Metros lineales | 210 | 210 | 105 | 50
JAL250202546813 | 2025 | 3 | Metros lineales | 190 | 190 | 96 | 50.5263
JAL250202546860 | 2025 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 140 | 70
JAL240402517294 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250302550740 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 410 | 410 | 0 | 0
JAL250302550741 | 2025 | 3 | Metros lineales | 5083.61 | 5083.61 | 0 | 0
JAL250302550742 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1972.76 | 1972.76 | 0 | 0
JAL250302550743 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1462.43 | 1462.43 | 0 | 0
JAL250302550744 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 380.7 | 380.7 | 0 | 0
JAL250302550745 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 959.28 | 959.28 | 0 | 0
JAL250302550746 | 2025 | 3 | Metros lineales | 3256 | 3256 | 0 | 0
JAL250302550747 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 117 | 117 | 0 | 0
JAL250302550748 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1149.12 | 1149.12 | 0 | 0
JAL250302550749 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1411.68 | 1411.68 | 0 | 0
JAL250302550750 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 701.76 | 701.76 | 0 | 0
JAL250302550751 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 803.06 | 803.06 | 0 | 0
JAL250302550752 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 80.3 | 80.3 | 0 | 0
JAL250302550753 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 937.29 | 937.29 | 0 | 0
JAL250302550754 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1763.53 | 1763.53 | 0 | 0
JAL250302550755 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1228.37 | 1228.37 | 0 | 0
JAL250302550756 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1180 | 1180 | 0 | 0
JAL250302550757 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980 | 0 | 0
JAL250302550758 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1945.1 | 1945.1 | 0 | 0
JAL250302550759 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1741.69 | 1741.69 | 0 | 0
JAL250302550760 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1615.23 | 1615.23 | 0 | 0
JAL250302550761 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2736 | 2736 | 0 | 0
JAL250302550762 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1369.01 | 1369.01 | 0 | 0
JAL250302550763 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1098 | 1098 | 0 | 0
JAL250302550764 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2922.41 | 2922.41 | 0 | 0
JAL250302550765 | 2025 | 3 | Metros lineales | 13083.31 | 13083.31 | 0 | 0
JAL250302550766 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2662.4 | 2662.4 | 0 | 0
JAL250302571750 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 975 | 975 | 0 | 0
JAL250302571751 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 20.25 | 20.25 | 0 | 0
JAL250302571752 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 26 | 26 | 0 | 0
JAL250302571753 | 2025 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
JAL250302571754 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 12.8 | 12.8 | 0 | 0
JAL250302571755 | 2025 | 3 | Piezas | 109 | 109 | 0 | 0
JAL250302571756 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 0 | 0
JAL250302571757 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 604 | 604 | 0 | 0
JAL250302571758 | 2025 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
JAL250302571759 | 2025 | 3 | Metros lineales | 27 | 27 | 7 | 25.9259
JAL250302571760 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 14 | 14 | 0 | 0
JAL250302571761 | 2025 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
JAL250302571762 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 425 | 425 | 0 | 0
JAL250302571763 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1506.97 | 1506.97 | 0 | 0
JAL250302571764 | 2025 | 3 | Metros lineales | 205 | 205 | 0 | 0
JAL250302571765 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 41486.6 | 41486.6 | 0 | 0
JAL250302571766 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2352.35 | 2352.35 | 100 | 4.2511
JAL250302571767 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2473.9 | 2473.9 | 0 | 0
JAL250302571768 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250302571769 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 444.84 | 444.84 | 54 | 12.1392
JAL250302571770 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1078.98 | 1078.98 | 400 | 37.072
JAL250302571771 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 448.05 | 448.05 | 120 | 26.7827
JAL250302571772 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4786.13 | 4786.13 | 1000 | 20.8937
JAL250302571773 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3724 | 3724 | 2000 | 53.7057
JAL250302571774 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2903.48 | 2903.48 | 1590 | 54.7619
JAL250302571775 | 2025 | 3 | Metros lineales | 105 | 105 | 78.75 | 75
JAL250302571776 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 549.21 | 549.21 | 245 | 44.6095
JAL250302571777 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 400 | 400 | 80 | 20
JAL250302571778 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3578.87 | 3578.87 | 500 | 13.9709
JAL250302571779 | 2025 | 3 | Metros lineales | 405.61 | 405.61 | 325 | 80.1262
JAL250302571780 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 663.73 | 663.73 | 150 | 22.5996
JAL250302571781 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4499.47 | 4499.47 | 1900 | 42.2272
JAL250302571782 | 2025 | 3 | Metros lineales | 4140.3 | 4140.3 | 1035 | 24.9982
JAL250302571783 | 2025 | 3 | Metros lineales | 3902 | 3902 | 250 | 6.407
JAL250302571784 | 2025 | 3 | Metros lineales | 126 | 126 | 0 | 0
JAL250302571414 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 96 | 10
JAL250302571415 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1299 | 1299 | 710 | 54.6574
JAL250302571416 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1364 | 1364 | 0 | 0
JAL250302571417 | 2025 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
JAL250302571418 | 2025 | 3 | Metros lineales | 285 | 285 | 0 | 0
JAL250302571419 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
JAL250302571420 | 2025 | 3 | Metros lineales | 930.25 | 930.25 | 0 | 0
JAL250302571427 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 754.62 | 754.62 | 560 | 74.2095
JAL250302571428 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 859.88 | 859.88 | 800 | 93.0362
JAL250302571735 | 2025 | 3 | Metros lineales | 320 | 320 | 32 | 10
JAL250302571737 | 2025 | 3 | Metros lineales | 221.04 | 221.04 | 178 | 80.5284
JAL250302571739 | 2025 | 3 | Piezas | 26 | 26 | 0 | 0
JAL250302571740 | 2025 | 3 | Metros lineales | 135 | 135 | 0 | 0
JAL250302571741 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 0 | 0
JAL250302571742 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 18.8 | 18.8 | 0 | 0
JAL250302571743 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250302571744 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1223 | 1223 | 0 | 0
JAL250302571745 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 18212 | 18212 | 0 | 0
JAL250302571746 | 2025 | 3 | Metros lineales | 687 | 687 | 0 | 0
JAL250302571747 | 2025 | 3 | Metros lineales | 900 | 900 | 0 | 0
JAL250302571748 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
JAL250302571749 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 34 | 34 | 0 | 0
JAL250302571129 | 2025 | 3 | Metros lineales | 320 | 320 | 160 | 50
JAL250302571130 | 2025 | 3 | Metros lineales | 230 | 230 | 0 | 0
JAL250302571131 | 2025 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0
JAL250302571132 | 2025 | 3 | Metros lineales | 75 | 75 | 0 | 0
JAL250302571133 | 2025 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 0 | 0
JAL250302571134 | 2025 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
JAL250302571135 | 2025 | 3 | Metros lineales | 390 | 390 | 0 | 0
JAL250302571136 | 2025 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0
JAL250302571137 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 390 | 390 | 0 | 0
JAL250302571138 | 2025 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 20 | 5
JAL250302571139 | 2025 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 0 | 0
JAL250302571140 | 2025 | 3 | Metros lineales | 75 | 75 | 0 | 0
JAL250302571141 | 2025 | 3 | Metros lineales | 75 | 75 | 0 | 0
JAL250302571142 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4053 | 4053 | 0 | 0
JAL250302571143 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 20000 | 20000 | 0 | 0
JAL250302571144 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 976.56 | 976.56 | 0 | 0
JAL250302571145 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10200 | 10200 | 0 | 0
JAL250302571146 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 9600 | 9600 | 0 | 0
JAL250302571147 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 35700 | 35700 | 0 | 0
JAL250302571148 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 75000 | 75000 | 0 | 0
JAL250302571149 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 270 | 270 | 0 | 0
JAL250302571150 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12900 | 12900 | 0 | 0
JAL250302571151 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 34645.2 | 34645.2 | 0 | 0
JAL250302571152 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 3120 | 3120 | 0 | 0
JAL250302571153 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 24072 | 24072 | 0 | 0
JAL250302571154 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 9600 | 9600 | 0 | 0
JAL250302571155 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 27150 | 27150 | 0 | 0
JAL250302571156 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 3464.52 | 3464.52 | 0 | 0
JAL250302571157 | 2025 | 3 | Metros lineales | 92.82 | 92.82 | 0 | 0
JAL250302571158 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 270 | 270 | 0 | 0
JAL250302571160 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 0 | 0
JAL250302571161 | 2025 | 3 | Metros lineales | 92.82 | 92.82 | 0 | 0
JAL250302571162 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 25900 | 25900 | 0 | 0
JAL250302571163 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10750 | 10750 | 0 | 0
JAL250302571164 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1014.89 | 1014.89 | 853 | 84.0485
JAL250302571165 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
JAL250302571167 | 2025 | 3 | Metros lineales | 280 | 280 | 210 | 75
JAL250302571176 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 15 | 50
JAL250302571177 | 2025 | 3 | Metros lineales | 42 | 42 | 8.5 | 20.2381
JAL250302571436 | 2025 | 3 | Metros lineales | 467.8 | 467.8 | 272.88 | 58.3326
JAL250302571437 | 2025 | 3 | Metros lineales | 233.9 | 233.9 | 0 | 0
JAL250302571438 | 2025 | 3 | Metros lineales | 908.7 | 908.7 | 908.7 | 100
JAL250302571439 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 419 | 419 | 0 | 0
JAL250302571440 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 2700 | 90
JAL250302571441 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1070 | 1070 | 268 | 25.0467
JAL250302571442 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500 | 0 | 0
JAL250302571444 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 591.94 | 591.94 | 429.87 | 72.6205
JAL250302571445 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1953 | 1953 | 488.25 | 25
JAL250302571448 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500 | 0 | 0
JAL250302571450 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1126.1 | 1126.1 | 489.07 | 43.4304
JAL250302571451 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 0 | 0
JAL250302571452 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1689 | 1689 | 0 | 0
JAL250302571453 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
JAL250302571455 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 804 | 804 | 0 | 0
JAL250302571456 | 2025 | 3 | Metros lineales | 625.56 | 625.56 | 603 | 96.3936
JAL250302571458 | 2025 | 3 | Metros lineales | 625.56 | 625.56 | 603 | 96.3936
JAL250302571460 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
JAL250302571465 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1236.32 | 1236.32 | 0 | 0
JAL250302571466 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1107.78 | 1107.78 | 0 | 0
JAL250302571467 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
JAL250302571468 | 2025 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
JAL250302571470 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 506.31 | 506.31 | 0 | 0
JAL250302571471 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250302571472 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1.23 | 1.23 | 0 | 0
JAL250302571473 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1454.96 | 1454.96 | 0 | 0
JAL250302571474 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1346.48 | 1346.48 | 0 | 0
JAL250302571475 | 2025 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
JAL250302571476 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2809.61 | 2809.61 | 100 | 3.5592
JAL250302571477 | 2025 | 3 | Metros lineales | 843 | 843 | 0 | 0
JAL250302571478 | 2025 | 3 | Piezas | 19 | 19 | 0 | 0
JAL250302571479 | 2025 | 3 | Piezas | 250 | 250 | 250 | 100
JAL250302571480 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1000.9 | 1000.9 | 200 | 19.982
JAL250302571481 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 594 | 594 | 0 | 0
JAL250302571482 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 24492 | 24492 | 0 | 0
JAL250302571483 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1066 | 1066 | 100 | 9.3809
JAL250302571484 | 2025 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
JAL250302571485 | 2025 | 3 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
JAL250302571486 | 2025 | 3 | Piezas | 50 | 50 | 0 | 0
JAL250302571487 | 2025 | 3 | Piezas | 18 | 18 | 0 | 0
JAL250302571488 | 2025 | 3 | Metros lineales | 98 | 98 | 0 | 0
JAL250302571489 | 2025 | 3 | Metros lineales | 98 | 98 | 0 | 0
JAL250302571490 | 2025 | 3 | Metros lineales | 105 | 105 | 0 | 0
JAL250302571491 | 2025 | 3 | Metros lineales | 92.83 | 92.83 | 0 | 0
JAL250302571492 | 2025 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
JAL250302571493 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 72 | 72 | 0 | 0
JAL250302571494 | 2025 | 3 | Metros lineales | 980 | 980 | 0 | 0
JAL250302571495 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 413.42 | 413.42 | 10 | 2.4188
JAL250302571496 | 2025 | 3 | Metros lineales | 317.16 | 317.16 | 0 | 0
JAL250302571497 | 2025 | 3 | Metros lineales | 108.03 | 108.03 | 83 | 76.8305
JAL250302571498 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1738.15 | 1738.15 | 0 | 0
JAL250302571499 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1936.5 | 1936.5 | 193.65 | 10
JAL250302571501 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1611 | 1611 | 0 | 0
JAL250302571503 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 153 | 153 | 153 | 100
JAL250302571504 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2034 | 2034 | 0 | 0
JAL250302571507 | 2025 | 3 | Metros lineales | 33.5 | 33.5 | 0 | 0
JAL250302571508 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 910 | 910 | 0 | 0
JAL250302571510 | 2025 | 3 | Metros lineales | 560 | 560 | 341.6 | 61
JAL250302571511 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2005.4 | 2005.4 | 200.54 | 10
JAL250302571516 | 2025 | 3 | Metros lineales | 150.19 | 150.19 | 0 | 0
JAL250302571517 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
JAL250302571518 | 2025 | 3 | Metros lineales | 345.32 | 345.32 | 0 | 0
JAL250302571519 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2157.74 | 2157.74 | 0 | 0
JAL250302571520 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 58 | 58
JAL250302571521 | 2025 | 3 | Metros lineales | 190.19 | 190.19 | 0 | 0
JAL250302571522 | 2025 | 3 | Metros lineales | 147.77 | 147.77 | 85 | 57.5218
JAL250302571523 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1354 | 1354 | 0 | 0
JAL250302571524 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2358.61 | 2358.61 | 0 | 0
JAL250302571525 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2876 | 2876 | 0 | 0
JAL250302571526 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1860.9 | 1860.9 | 0 | 0
JAL250302571527 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5192 | 5192 | 0 | 0
JAL250302571528 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2323.83 | 2323.83 | 0 | 0
JAL250302571529 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2010 | 2010 | 0 | 0
JAL250302571530 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1735 | 1735 | 0 | 0
JAL250302571531 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250302571532 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5296 | 5296 | 0 | 0
JAL250302571533 | 2025 | 3 | Metros lineales | 391 | 391 | 0 | 0
JAL250302571534 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1456.78 | 1456.78 | 0 | 0
JAL250302571535 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 538.22 | 538.22 | 0 | 0
JAL250302571536 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2157.51 | 2157.51 | 0 | 0
JAL250302571537 | 2025 | 3 | Metros lineales | 593.63 | 593.63 | 0 | 0
JAL250302571538 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4941.8 | 4941.8 | 0 | 0
JAL250302571539 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 67.18 | 67.18 | 0 | 0
JAL250302571540 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 339.8 | 339.8 | 0 | 0
JAL250302571541 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2023.22 | 2023.22 | 0 | 0
JAL250302571542 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 90.74 | 90.74 | 0 | 0
JAL250302571543 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1700.33 | 1700.33 | 0 | 0
JAL250302571544 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2656.57 | 2656.57 | 0 | 0
JAL250302571545 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 785.57 | 785.57 | 0 | 0
JAL250302571546 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1619 | 1619 | 0 | 0
JAL250302571547 | 2025 | 3 | Metros lineales | 707 | 707 | 0 | 0
JAL250302571548 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 49.08 | 49.08 | 0 | 0
JAL250302571549 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 413.08 | 413.08 | 0 | 0
JAL250302571550 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2113.66 | 2113.66 | 0 | 0
JAL250302571551 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2581.56 | 2581.56 | 0 | 0
JAL250302571552 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 314.07 | 314.07 | 0 | 0
JAL250302571553 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1558.78 | 1558.78 | 0 | 0
JAL250302571554 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 179.7 | 179.7 | 0 | 0
JAL250302571555 | 2025 | 3 | Piezas | 112 | 112 | 0 | 0
JAL250302571556 | 2025 | 3 | Piezas | 50 | 50 | 0 | 0
JAL250302571557 | 2025 | 3 | Piezas | 117 | 117 | 0 | 0
JAL250302571558 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 33.5 | 33.5 | 0 | 0
JAL250302571559 | 2025 | 3 | Metros lineales | 460 | 460 | 0 | 0
JAL250302571560 | 2025 | 3 | Metros lineales | 523.4 | 523.4 | 0 | 0
JAL250302571561 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 624.97 | 624.97 | 0 | 0
JAL250302571563 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 0 | 0
JAL250302571569 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080 | 0 | 0
JAL250302571570 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 151.2 | 151.2 | 45.38 | 30.0132
JAL250302571571 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 70 | 100
JAL250302571572 | 2025 | 3 | Metros lineales | 156 | 156 | 152.77 | 97.9295
JAL250302571575 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 0 | 0
JAL250302571576 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 130 | 130 | 130 | 100
JAL250302571577 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 2400 | 100
JAL250302571578 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.48 | 48
JAL250302571579 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1136 | 1136 | 0 | 0
JAL250302571581 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
JAL250302571582 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
JAL250302571583 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 0 | 0
JAL250302571584 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080 | 0 | 0
JAL250302571594 | 2025 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
JAL250302571595 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1324 | 1324 | 1324 | 100
JAL250302571596 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
JAL250302571597 | 2025 | 3 | Metros lineales | 6780 | 6780 | 6780 | 100
JAL250302571598 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1123 | 1123 | 1123 | 100
JAL250302571599 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 573.8 | 573.8 | 573.8 | 100
JAL250302571600 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1044 | 1044 | 1044 | 100
JAL250302571601 | 2025 | 3 | Metros lineales | 107 | 107 | 107 | 100
JAL250302571602 | 2025 | 3 | Metros lineales | 76.5 | 76.5 | 0 | 0
JAL250302571603 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1056.1 | 1056.1 | 0 | 0
JAL250302571604 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1288.05 | 1288.05 | 0 | 0
JAL250302571605 | 2025 | 3 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
JAL250302571606 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 165 | 165 | 165 | 100
JAL250302571607 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1051 | 1051 | 1051 | 100
JAL250302571608 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2109.2 | 2109.2 | 2109.2 | 100
JAL250302571609 | 2025 | 3 | Metros lineales | 149 | 149 | 149 | 100
JAL250302571610 | 2025 | 3 | Metros lineales | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 100
JAL250302571611 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2023.4 | 2023.4 | 2023.4 | 100
JAL250302571612 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 882 | 882 | 882 | 100
JAL250302571613 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 943 | 943 | 943 | 100
JAL250302571614 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 406 | 406 | 200 | 49.2611
JAL250302571615 | 2025 | 3 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100
JAL250302571616 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1339.6 | 1339.6 | 0 | 0
JAL250302571617 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 130 | 130 | 130 | 100
JAL250302571618 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 850.16 | 850.16 | 850.16 | 100
JAL250302571619 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1408 | 1408 | 1408 | 100
JAL250302571620 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 257.6 | 257.6 | 257.6 | 100
JAL250302570980 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 9621.3 | 9621.3 | 8430 | 87.6181
JAL250302571621 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1151 | 1151 | 1151 | 100
JAL250302571622 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1163.2 | 1163.2 | 1163.2 | 100
JAL250302571623 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1270 | 1270 | 1270 | 100
JAL250302571624 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2032.8 | 2032.8 | 2032.8 | 100
JAL250302571625 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 172 | 172 | 172 | 100
JAL250302571626 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1074.4 | 1074.4 | 1074.4 | 100
JAL250302571627 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1160.6 | 1160.6 | 1160.6 | 100
JAL250302571628 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2128.5 | 2128.5 | 2128.5 | 100
JAL250302571629 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1068.98 | 1068.98 | 1068.98 | 100
JAL250302571630 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 501.14 | 501.14 | 501.14 | 100
JAL250302571631 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 900.48 | 900.48 | 900.48 | 100
JAL250302571632 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1296.28 | 1296.28 | 1296.28 | 100
JAL250302571633 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1166.88 | 1166.88 | 0 | 0
JAL250302571634 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1472 | 1472 | 1472 | 100
JAL250302571635 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1709 | 1709 | 0 | 0
JAL250302571636 | 2025 | 3 | Metros lineales | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 100
JAL250302571637 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 152.64 | 152.64 | 152.64 | 100
JAL250302571639 | 2025 | 3 | Metros lineales | 955 | 955 | 0 | 0
JAL250302571029 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800 | 3300 | 68.75
JAL250302571640 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1450 | 1450 | 725 | 50
JAL250302571641 | 2025 | 3 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
JAL250302571642 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 0 | 0
JAL250302571654 | 2025 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
JAL250302571663 | 2025 | 3 | Metros lineales | 330 | 330 | 120 | 36.3636
JAL250302571664 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 502.34 | 502.34 | 251.17 | 50
JAL250302571665 | 2025 | 3 | Metros lineales | 130 | 130 | 65 | 50
JAL250302571668 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 411.59 | 411.59 | 0 | 0
JAL250302571669 | 2025 | 3 | Piezas | 39 | 39 | 0 | 0
JAL250302571670 | 2025 | 3 | Metros lineales | 510 | 510 | 0 | 0
JAL250302571671 | 2025 | 3 | Piezas | 92 | 92 | 0 | 0
JAL250302571672 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3280 | 3280 | 1476 | 45
JAL250302571673 | 2025 | 3 | Metros lineales | 230 | 230 | 0 | 0
JAL250302571674 | 2025 | 3 | Metros lineales | 360 | 360 | 324 | 90
JAL250302571675 | 2025 | 3 | Metros lineales | 67 | 67 | 60.3 | 90
JAL250302571676 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2505.08 | 2505.08 | 0 | 0
JAL250302571677 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 735.22 | 735.22 | 661.7 | 90.0003
JAL250302571678 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 560.02 | 560.02 | 504.02 | 90.0004
JAL250302571679 | 2025 | 3 | Metros lineales | 800 | 800 | 720 | 90
JAL250302571680 | 2025 | 3 | Metros lineales | 334.9 | 334.9 | 0 | 0
JAL250302571681 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1336.04 | 1336.04 | 1202.44 | 90.0003
JAL250302571682 | 2025 | 3 | Metros lineales | 67 | 67 | 60.3 | 90
JAL250302571683 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 552.26 | 552.26 | 497.03 | 89.9993
JAL250302571684 | 2025 | 3 | Metros lineales | 131 | 131 | 0 | 0
JAL250302571685 | 2025 | 3 | Metros lineales | 135 | 135 | 94.5 | 70
JAL250302571686 | 2025 | 3 | Metros lineales | 360 | 360 | 288 | 80
JAL250302571085 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 293.57 | 293.57 | 80 | 27.2507
JAL250302571086 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
JAL250302570978 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3.75 | 3.75 | 1.02 | 27.2
JAL250302570979 | 2025 | 3 | Metros lineales | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 100
JAL250302571178 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1105 | 1105 | 552.5 | 50
JAL250302571179 | 2025 | 3 | Metros lineales | 132 | 132 | 105.6 | 80
JAL250302571180 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 0 | 0
JAL250302571181 | 2025 | 3 | Metros lineales | 900 | 900 | 810 | 90
JAL250302571182 | 2025 | 3 | Metros lineales | 420 | 420 | 378 | 90
JAL250302571183 | 2025 | 3 | Metros lineales | 42 | 42 | 8.5 | 20.2381
JAL250302571186 | 2025 | 3 | Metros lineales | 132 | 132 | 105.6 | 80
JAL250302571187 | 2025 | 3 | Metros lineales | 267 | 267 | 0 | 0
JAL250302571188 | 2025 | 3 | Metros lineales | 511.9 | 511.9 | 0 | 0
JAL250302571189 | 2025 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
JAL250302571190 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 491.65 | 491.65 | 0 | 0
JAL250302571191 | 2025 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 0 | 0
JAL250302571192 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 942.39 | 942.39 | 0 | 0
JAL250302571193 | 2025 | 3 | Metros lineales | 356.4 | 356.4 | 0 | 0
JAL250302571687 | 2025 | 3 | Metros lineales | 205 | 205 | 184.5 | 90
JAL250302571688 | 2025 | 3 | Metros lineales | 207 | 207 | 186.3 | 90
JAL250302571689 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250302571690 | 2025 | 3 | Metros lineales | 580 | 580 | 464 | 80
JAL250302571691 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 364.45 | 364.45 | 328.01 | 90.0014
JAL250302571692 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 129 | 129 | 116.1 | 90
JAL250302571693 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 696.8 | 696.8 | 0 | 0
JAL250302571694 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 447.32 | 447.32 | 223.66 | 50
JAL250302571695 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 403.78 | 403.78 | 363.4 | 89.9995
JAL250302571697 | 2025 | 3 | Kilómetro | 32.86 | 32.86 | 0 | 0
JAL250302571699 | 2025 | 3 | Piezas | 70 | 70 | 40 | 57.1429
JAL250302571701 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
JAL250302571707 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 0 | 0
JAL250302571708 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
JAL250302571709 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
JAL250302571087 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1005.36 | 1005.36 | 0 | 0
JAL250302571088 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 0 | 0
JAL250302571089 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 677.8 | 677.8 | 0 | 0
JAL250302571090 | 2025 | 3 | Kilómetro | 56.86 | 56.86 | 0 | 0
JAL250302571091 | 2025 | 3 | Metros lineales | 142.67 | 142.67 | 0 | 0
JAL250302571092 | 2025 | 3 | Metros lineales | 209.98 | 209.98 | 209.98 | 100
JAL250302571093 | 2025 | 3 | Metros lineales | 92.16 | 92.16 | 0 | 0
JAL250302571094 | 2025 | 3 | Metros lineales | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 100
JAL250302571095 | 2025 | 3 | Metros lineales | 90.78 | 90.78 | 0 | 0
JAL250302571096 | 2025 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 0 | 0
JAL250302571097 | 2025 | 3 | Metros lineales | 94.68 | 94.68 | 0 | 0
JAL250302571098 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100.26 | 100.26 | 0 | 0
JAL250302571099 | 2025 | 3 | Metros lineales | 103.36 | 103.36 | 0 | 0
JAL250302571100 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1113.04 | 1113.04 | 0 | 0
JAL250302571101 | 2025 | 3 | Metros lineales | 151.15 | 151.15 | 0 | 0
JAL250302571102 | 2025 | 3 | Metros lineales | 96.44 | 96.44 | 96.44 | 100
JAL250302571103 | 2025 | 3 | Metros lineales | 206.48 | 206.48 | 206.48 | 100
JAL250302571105 | 2025 | 3 | Metros lineales | 995.82 | 995.82 | 0 | 0
JAL250302571106 | 2025 | 3 | Metros lineales | 570 | 570 | 0 | 0
JAL250302571194 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
JAL250302571195 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 23 | 23 | 0 | 0
JAL250302571198 | 2025 | 3 | Metros lineales | 420 | 420 | 0 | 0
JAL250302571199 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250302571201 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 614 | 614 | 0 | 0
JAL250302571202 | 2025 | 3 | Metros lineales | 760 | 760 | 0 | 0
JAL250302571204 | 2025 | 3 | Metros lineales | 301.51 | 301.51 | 80 | 26.5331
JAL250302571205 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 569.66 | 569.66 | 257 | 45.1146
JAL250302571206 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2984.21 | 2984.21 | 600 | 20.1058
JAL250302571207 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 719.96 | 719.96 | 108 | 15.0008
JAL250302571208 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1085.9 | 1085.9 | 163 | 15.0106
JAL250302571209 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 469.44 | 469.44 | 95 | 20.2369
JAL250302571210 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 903.31 | 903.31 | 185 | 20.4802
JAL250302571211 | 2025 | 3 | Metros lineales | 585.58 | 585.58 | 175.67 | 29.9993
JAL250302571212 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1652.4 | 1652.4 | 0 | 0
JAL250302571711 | 2025 | 3 | Metros lineales | 848.54 | 848.54 | 28 | 3.2998
JAL250302571712 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1319.4 | 1319.4 | 131.9 | 9.997
JAL250302571713 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1600.2 | 1600.2 | 0 | 0
JAL250302571716 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1739.74 | 1739.74 | 0 | 0
JAL250302571718 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1364.22 | 1364.22 | 955 | 70.0034
JAL250302571719 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2365.55 | 2365.55 | 0 | 0
JAL250302571720 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 6942 | 6942 | 5000 | 72.0254
JAL250302571721 | 2025 | 3 | Metros lineales | 187 | 187 | 115 | 61.4973
JAL250302571722 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1356 | 1356 | 1100 | 81.1209
JAL250302571723 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1393 | 1393 | 1050 | 75.3769
JAL250302571724 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3852 | 3852 | 2900 | 75.2856
JAL250302571725 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2139 | 2139 | 1800 | 84.1515
JAL250302571726 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2139 | 2139 | 1750 | 81.8139
JAL250302571727 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1234 | 1234 | 980 | 79.4165
JAL250302571728 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1834 | 1834 | 1580 | 86.1505
JAL250302571729 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2476 | 2476 | 2000 | 80.7754
JAL250302571730 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2409 | 2409 | 1870 | 77.6256
JAL250302571731 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2410 | 2410 | 1900 | 78.8382
JAL250302571732 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1587 | 1587 | 1110 | 69.9433
JAL250302571733 | 2025 | 3 | Metros lineales | 254 | 254 | 178 | 70.0787
JAL250302571107 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 983.02 | 983.02 | 0 | 0
JAL250302571108 | 2025 | 3 | Metros lineales | 87.75 | 87.75 | 0 | 0
JAL250302571109 | 2025 | 3 | Metros lineales | 81.02 | 81.02 | 0 | 0
JAL250302571110 | 2025 | 3 | Metros lineales | 118.19 | 118.19 | 0 | 0
JAL250302571112 | 2025 | 3 | Metros lineales | 139.66 | 139.66 | 0 | 0
JAL250302571113 | 2025 | 3 | Metros lineales | 125.5 | 125.5 | 0 | 0
JAL250302571114 | 2025 | 3 | Metros lineales | 91.33 | 91.33 | 0 | 0
JAL250302571116 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 698.56 | 698.56 | 698.56 | 100
JAL250302571117 | 2025 | 3 | Metros lineales | 263.04 | 263.04 | 263.04 | 100
JAL250302571119 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 213.95 | 213.95 | 133.72 | 62.5006
JAL250302571120 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 38.98 | 38.98 | 10 | 25.6542
JAL250302571121 | 2025 | 3 | Metros lineales | 484.72 | 484.72 | 0 | 0
JAL250302571122 | 2025 | 3 | Metros lineales | 647 | 647 | 322.07 | 49.779
JAL250302571123 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1403 | 1403 | 150 | 10.6914
JAL250302571124 | 2025 | 3 | Metros lineales | 131 | 131 | 118.29 | 90.2977
JAL250302571125 | 2025 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 523 | 87.1667
JAL250302571126 | 2025 | 3 | Metros lineales | 306 | 306 | 261 | 85.2941
JAL250302571127 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 184.63 | 184.63 | 145 | 78.5354
JAL250302571128 | 2025 | 3 | Metros lineales | 372 | 372 | 328 | 88.172
JAL250302570807 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22 | 22 | 15.4 | 70
JAL250302570809 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
JAL250302570810 | 2025 | 3 | Metros lineales | 72 | 72 | 0 | 0
JAL250302570811 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 520 | 520 | 364 | 70
JAL250302570813 | 2025 | 3 | Metros lineales | 153 | 153 | 0 | 0
JAL250302570818 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
JAL250302570819 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
JAL250302570820 | 2025 | 3 | Metros lineales | 35 | 35 | 0 | 0
JAL250302570821 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250302570822 | 2025 | 3 | Metros lineales | 18 | 18 | 0 | 0
JAL250302570823 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250302570824 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
JAL250302570825 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 4 | 66.6667
JAL250302570826 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250302570827 | 2025 | 3 | Metros lineales | 117 | 117 | 0 | 0
JAL250302570829 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250302570830 | 2025 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 80 | 66.6667
JAL250302571388 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
JAL250302571389 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4875 | 4875 | 0 | 0
JAL250302571390 | 2025 | 3 | Metros lineales | 74 | 74 | 0 | 0
JAL250302571391 | 2025 | 3 | Metros lineales | 30 | 30 | 0 | 0
JAL250302571392 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 168.84 | 168.84 | 51 | 30.2061
JAL250302571393 | 2025 | 3 | Metros lineales | 958.28 | 958.28 | 390 | 40.6979
JAL250302571394 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
JAL250302571395 | 2025 | 3 | Metros lineales | 969.66 | 969.66 | 370 | 38.1577
JAL250302571396 | 2025 | 3 | Metros lineales | 708.97 | 708.97 | 310 | 43.7254
JAL250302571397 | 2025 | 3 | Kilómetro | 15 | 15 | 15 | 100
JAL250302571402 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1026.43 | 1026.43 | 0 | 0
JAL250302570832 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250302570835 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
JAL250302570836 | 2025 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 0 | 0
JAL250302570837 | 2025 | 3 | Metros lineales | 130 | 130 | 90 | 69.2308
JAL250302570838 | 2025 | 3 | Metros lineales | 36 | 36 | 0 | 0
JAL250302570840 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250302570841 | 2025 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 105 | 70
JAL250302570842 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
JAL250302570843 | 2025 | 3 | Metros lineales | 171 | 171 | 0 | 0
JAL250302570844 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 0 | 0
JAL250302570845 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
JAL250302570846 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
JAL250302570847 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250302570848 | 2025 | 3 | Metros lineales | 102 | 102 | 71 | 69.6078
JAL250302570850 | 2025 | 3 | Metros lineales | 72 | 72 | 0 | 0
JAL250302570851 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250302570852 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
JAL250302570854 | 2025 | 3 | Piezas | 25 | 25 | 17 | 68
JAL250302570856 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.71 | 21.71 | 15 | 69.0926
JAL250302570857 | 2025 | 3 | Metros lineales | 18 | 18 | 0 | 0
JAL250302570858 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 369.6 | 369.6 | 260 | 70.3463
JAL250302570859 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
JAL250302570860 | 2025 | 3 | Metros lineales | 63 | 63 | 0 | 0
JAL250302570862 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
JAL250302570863 | 2025 | 3 | Metros lineales | 12 | 12 | 8 | 66.6667
JAL250302570865 | 2025 | 3 | Metros lineales | 18 | 18 | 0 | 0
JAL250302570866 | 2025 | 3 | Metros lineales | 63 | 63 | 0 | 0
JAL250302570867 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080 | 0 | 0
JAL250302570868 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 1100 | 84.6154
JAL250302570869 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 0 | 0
JAL250302570870 | 2025 | 3 | Metros lineales | 220 | 220 | 0 | 0
JAL250302570871 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1349.55 | 1349.55 | 100 | 7.4099
JAL250302570872 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2023.01 | 2023.01 | 0 | 0
JAL250302570873 | 2025 | 3 | Metros lineales | 111.93 | 111.93 | 0 | 0
JAL250302570874 | 2025 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0
JAL250302570875 | 2025 | 3 | Metros lineales | 878.68 | 878.68 | 150 | 17.0711
JAL250302570876 | 2025 | 3 | Metros lineales | 153.12 | 153.12 | 0 | 0
JAL250302570877 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
JAL250302570879 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2106.62 | 2106.62 | 0 | 0
JAL250302570882 | 2025 | 3 | Metros lineales | 113 | 113 | 90 | 79.646
JAL250302570884 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 648.9 | 648.9 | 300 | 46.2321
JAL250302570892 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 504 | 504 | 100 | 19.8413
JAL250302570893 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 129 | 129 | 92 | 71.3178
JAL250302570894 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 0 | 0
JAL250302570895 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3436 | 3436 | 0 | 0
JAL250302570896 | 2025 | 3 | Metros lineales | 296.47 | 296.47 | 0 | 0
JAL250302570897 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 290 | 290 | 290 | 100
JAL250302570898 | 2025 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
JAL250302570899 | 2025 | 3 | Metros lineales | 304.54 | 304.54 | 0 | 0
JAL250302570900 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 836 | 836 | 836 | 100
JAL250302570901 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 306.03 | 306.03 | 153.01 | 49.9984
JAL250302570903 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 410 | 410 | 410 | 100
JAL250302570904 | 2025 | 3 | Metros lineales | 130 | 130 | 30 | 23.0769
JAL250302570905 | 2025 | 3 | Metros lineales | 95 | 95 | 50 | 52.6316
JAL250302570906 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.2 | 20
JAL250302570907 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7.55 | 7.55 | 4 | 52.9801
JAL250302570908 | 2025 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 200 | 66.6667
JAL250302570909 | 2025 | 3 | Metros lineales | 216 | 216 | 40 | 18.5185
JAL250302570911 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.2 | 20
JAL250302570912 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2600 | 2600 | 1000 | 38.4615
JAL250302570913 | 2025 | 3 | Metros lineales | 390 | 390 | 50 | 12.8205
JAL250302570914 | 2025 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 40 | 36.3636
JAL250302570915 | 2025 | 3 | Metros lineales | 450 | 450 | 300 | 66.6667
JAL250302570916 | 2025 | 3 | Metros lineales | 9700 | 9700 | 7500 | 77.3196
JAL250302570917 | 2025 | 3 | Metros lineales | 225 | 225 | 150 | 66.6667
JAL250302570918 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7.55 | 7.55 | 4 | 52.9801
JAL250302570919 | 2025 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 0 | 0
JAL250302570920 | 2025 | 3 | Metros lineales | 441 | 441 | 0 | 0
JAL250302570921 | 2025 | 3 | Metros lineales | 513 | 513 | 0 | 0
JAL250302570922 | 2025 | 3 | Metros lineales | 606 | 606 | 0 | 0
JAL250302570923 | 2025 | 3 | Metros lineales | 513 | 513 | 0 | 0
JAL250302570924 | 2025 | 3 | Metros lineales | 218.5 | 218.5 | 0 | 0
JAL250302570925 | 2025 | 3 | Metros lineales | 105 | 105 | 0 | 0
JAL250302570926 | 2025 | 3 | Metros lineales | 105 | 105 | 0 | 0
JAL250302570927 | 2025 | 3 | Metros lineales | 606 | 606 | 0 | 0
JAL250302570928 | 2025 | 3 | Metros lineales | 99.94 | 99.94 | 0 | 0
JAL250302570929 | 2025 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 0 | 0
JAL250302570930 | 2025 | 3 | Metros lineales | 99.94 | 99.94 | 0 | 0
JAL250302570931 | 2025 | 3 | Metros lineales | 106.78 | 106.78 | 0 | 0
JAL250302570932 | 2025 | 3 | Metros lineales | 190 | 190 | 0 | 0
JAL250302570933 | 2025 | 3 | Metros lineales | 106.78 | 106.78 | 0 | 0
JAL250302570938 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 283.39 | 283.39 | 14.17 | 5.0002
JAL250302570939 | 2025 | 3 | Metros lineales | 112.5 | 112.5 | 0 | 0
JAL250302553885 | 2025 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250302570941 | 2025 | 3 | Metros lineales | 3007 | 3007 | 1540 | 51.2138
JAL250302570945 | 2025 | 3 | Metros lineales | 348.22 | 348.22 | 200 | 57.435
JAL250302570949 | 2025 | 3 | Metros lineales | 201 | 201 | 0 | 0
JAL250302570950 | 2025 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
JAL250302570953 | 2025 | 3 | Metros lineales | 285.2 | 285.2 | 285.2 | 100
JAL250302570954 | 2025 | 3 | Metros lineales | 361.98 | 361.98 | 0 | 0
JAL250302570958 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 450 | 62.5
JAL250302570959 | 2025 | 3 | Metros lineales | 170 | 170 | 0 | 0
JAL250302570961 | 2025 | 3 | Metros lineales | 170 | 170 | 0 | 0
JAL250302570964 | 2025 | 3 | Metros lineales | 173 | 173 | 0 | 0
JAL250302570965 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1437 | 1437 | 1100 | 76.5484
JAL250302570966 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 479 | 479 | 310 | 64.7182
JAL250302570967 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 260 | 61.9048
JAL250302570968 | 2025 | 3 | Metros lineales | 173 | 173 | 0 | 0
JAL250302570975 | 2025 | 3 | Metros lineales | 269.18 | 269.18 | 269.18 | 100
JAL250302570981 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3.75 | 3.75 | 2.8 | 74.6667
JAL250302570984 | 2025 | 3 | Metros lineales | 225.4 | 225.4 | 225.4 | 100
JAL250302570986 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7 | 7 | 0 | 0
JAL250302570987 | 2025 | 3 | Metros lineales | 163 | 163 | 0 | 0
JAL250302571213 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 936.19 | 936.19 | 0 | 0
JAL250302571214 | 2025 | 3 | Metros lineales | 272 | 272 | 0 | 0
JAL250302571215 | 2025 | 3 | Metros lineales | 149 | 149 | 49 | 32.8859
JAL250302571216 | 2025 | 3 | Metros lineales | 163.42 | 163.42 | 0 | 0
JAL250302571217 | 2025 | 3 | Metros lineales | 163.42 | 163.42 | 0 | 0
JAL250302571219 | 2025 | 3 | Metros lineales | 149 | 149 | 49 | 32.8859
JAL250302571221 | 2025 | 3 | Metros lineales | 121 | 121 | 0 | 0
JAL250302571222 | 2025 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
JAL250302571223 | 2025 | 3 | Metros lineales | 272 | 272 | 0 | 0
JAL250302571224 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.25 | 25
JAL250302571225 | 2025 | 3 | Metros lineales | 177 | 177 | 46 | 25.9887
JAL250302571226 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1974 | 1974 | 1145 | 58.0041
JAL250302571227 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.89 | 89
JAL250302571228 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1316 | 1316 | 330 | 25.076
JAL250302571229 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2814 | 2814 | 704 | 25.0178
JAL250302571230 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 514 | 514 | 421 | 81.9066
JAL250302571232 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2880 | 2880 | 0 | 0
JAL250302571251 | 2025 | 3 | Metros lineales | 192 | 192 | 0 | 0
JAL250302571254 | 2025 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
JAL250302571261 | 2025 | 3 | Metros lineales | 192 | 192 | 0 | 0
JAL250302571263 | 2025 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
JAL250302571268 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 556 | 556 | 0 | 0
JAL250302571277 | 2025 | 3 | Metros lineales | 605.72 | 605.72 | 0 | 0
JAL250302571279 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 291.84 | 291.84 | 0 | 0
JAL250302571280 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 777 | 777 | 0 | 0
JAL250302571281 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 644.98 | 644.98 | 0 | 0
JAL250302571291 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 559 | 559 | 0 | 0
JAL250302571292 | 2025 | 3 | Metros lineales | 204 | 204 | 0 | 0
JAL250302571293 | 2025 | 3 | Metros lineales | 147.56 | 147.56 | 0 | 0
JAL250302571294 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
JAL250302571295 | 2025 | 3 | Metros lineales | 775 | 775 | 0 | 0
JAL250302571296 | 2025 | 3 | Metros lineales | 380 | 380 | 0 | 0
JAL250302571297 | 2025 | 3 | Metros lineales | 459.16 | 459.16 | 0 | 0
JAL250302571298 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
JAL250302570731 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 372 | 372 | 0 | 0
JAL250302570738 | 2025 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 0.5 | 4.1667
JAL250302571309 | 2025 | 3 | Metros lineales | 177.34 | 177.34 | 0 | 0
JAL250302571310 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1769.49 | 1769.49 | 0 | 0
JAL250302571313 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1769.49 | 1769.49 | 0 | 0
JAL250302571314 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1600.4 | 1600.4 | 0 | 0
JAL250302571315 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250302571317 | 2025 | 3 | Metros lineales | 175 | 175 | 0 | 0
JAL250302571318 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.15 | 21.15 | 0 | 0
JAL250302571322 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 839.42 | 839.42 | 251.83 | 30.0005
JAL250302571323 | 2025 | 3 | Metros lineales | 275.5 | 275.5 | 82.65 | 30
JAL250302570739 | 2025 | 3 | Metros lineales | 198.17 | 198.17 | 0 | 0
JAL250302570740 | 2025 | 3 | Metros lineales | 210 | 210 | 0 | 0
JAL250302570741 | 2025 | 3 | Metros lineales | 145.76 | 145.76 | 35 | 24.0121
JAL250302570742 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1425.5 | 1425.5 | 0 | 0
JAL250302570744 | 2025 | 3 | Metros lineales | 197 | 197 | 15 | 7.6142
JAL250302570745 | 2025 | 3 | Metros lineales | 243.43 | 243.43 | 0 | 0
JAL250302570748 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1966 | 1966 | 0 | 0
JAL250302570749 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 284 | 284 | 250 | 88.0282
JAL250302570750 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2257 | 2257 | 1150 | 50.9526
JAL250302570751 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1269 | 1269 | 69 | 5.4374
JAL250302570752 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350 | 0 | 0
JAL250302570753 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 488 | 488 | 0 | 0
JAL250302570754 | 2025 | 3 | Metros lineales | 304 | 304 | 0 | 0
JAL250302570755 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1236 | 1236 | 0 | 0
JAL250302570758 | 2025 | 3 | Metros lineales | 419 | 419 | 0 | 0
JAL250302570759 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 93 | 93 | 0 | 0
JAL250302570760 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1318 | 1318 | 0 | 0
JAL250302570761 | 2025 | 3 | Metros lineales | 540 | 540 | 355 | 65.7407
JAL250302570762 | 2025 | 3 | Metros lineales | 348 | 348 | 0 | 0
JAL250302570763 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 295.7 | 295.7 | 270 | 91.3088
JAL250302570764 | 2025 | 3 | Metros lineales | 534 | 534 | 0 | 0
JAL250302570765 | 2025 | 3 | Metros lineales | 611 | 611 | 0 | 0
JAL250302571324 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 527.32 | 527.32 | 473.22 | 89.7406
JAL250302571325 | 2025 | 3 | Metros lineales | 282.15 | 282.15 | 84.65 | 30.0018
JAL250302571326 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2527.32 | 2527.32 | 0 | 0
JAL250302571327 | 2025 | 3 | Metros lineales | 218 | 218 | 120 | 55.0459
JAL250302571328 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 782.44 | 782.44 | 0 | 0
JAL250302571329 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 526.76 | 526.76 | 0 | 0
JAL250302571330 | 2025 | 3 | Metros lineales | 51.8 | 51.8 | 0 | 0
JAL250302571331 | 2025 | 3 | Metros lineales | 232 | 232 | 120 | 51.7241
JAL250302571332 | 2025 | 3 | Metros lineales | 56 | 56 | 25 | 44.6429
JAL250302571333 | 2025 | 3 | Metros lineales | 175.93 | 175.93 | 0 | 0
JAL250302571335 | 2025 | 3 | Metros lineales | 69 | 69 | 32 | 46.3768
JAL250302571336 | 2025 | 3 | Metros lineales | 495 | 495 | 250 | 50.5051
JAL250302571337 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 990.13 | 990.13 | 0 | 0
JAL250302571338 | 2025 | 3 | Metros lineales | 68.8 | 68.8 | 0 | 0
JAL250302571339 | 2025 | 3 | Metros lineales | 607 | 607 | 400 | 65.8979
JAL250302571341 | 2025 | 3 | Metros lineales | 319.71 | 319.71 | 0 | 0
JAL250302571342 | 2025 | 3 | Metros lineales | 108 | 108 | 70 | 64.8148
JAL250302571343 | 2025 | 3 | Metros lineales | 660 | 660 | 0 | 0
JAL250302570766 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 293 | 293 | 15 | 5.1195
JAL250302570767 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 52 | 52 | 50 | 96.1538
JAL250302570768 | 2025 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
JAL250302570769 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 720.45 | 720.45 | 100 | 13.8802
JAL250302570771 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 880 | 880 | 100 | 11.3636
JAL250302570772 | 2025 | 3 | Metros lineales | 135 | 135 | 100 | 74.0741
JAL250302570773 | 2025 | 3 | Metros lineales | 68 | 68 | 50 | 73.5294
JAL250302570774 | 2025 | 3 | Metros lineales | 209 | 209 | 100 | 47.8469
JAL250302570775 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
JAL250302570779 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 420.59 | 420.59 | 315 | 74.8948
JAL250302570780 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 349.69 | 349.69 | 349.69 | 100
JAL250302570781 | 2025 | 3 | Metros lineales | 24 | 24 | 24 | 100
JAL250302570782 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100.75 | 100.75 | 75 | 74.4417
JAL250302570783 | 2025 | 3 | Metros lineales | 20.6 | 20.6 | 18 | 87.3786
JAL250302570784 | 2025 | 3 | Metros lineales | 43.12 | 43.12 | 43.12 | 100
JAL250302571344 | 2025 | 3 | Metros lineales | 268 | 268 | 170 | 63.4328
JAL250302571345 | 2025 | 3 | Metros lineales | 88 | 88 | 0 | 0
JAL250302571346 | 2025 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 150 | 60
JAL250302571348 | 2025 | 3 | Metros lineales | 261.36 | 261.36 | 0 | 0
JAL250302571349 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 572.75 | 572.75 | 0 | 0
JAL250302571350 | 2025 | 3 | Metros lineales | 103 | 103 | 0 | 0
JAL250302571351 | 2025 | 3 | Metros lineales | 157 | 157 | 75 | 47.7707
JAL250302571352 | 2025 | 3 | Metros lineales | 125 | 125 | 0 | 0
JAL250302571353 | 2025 | 3 | Metros lineales | 141.7 | 141.7 | 0 | 0
JAL250302571354 | 2025 | 3 | Metros lineales | 765 | 765 | 400 | 52.2876
JAL250302571355 | 2025 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0
JAL250302571356 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 920 | 920 | 0 | 0
JAL250302571357 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 636 | 636 | 0 | 0
JAL250302571358 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
JAL250302571359 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 75 | 75 | 0 | 0
JAL250302571360 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 0 | 0
JAL250302571361 | 2025 | 3 | Metros lineales | 36 | 36 | 0 | 0
JAL250302571362 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 196 | 196 | 0 | 0
JAL250302571363 | 2025 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 0 | 0
JAL250302571365 | 2025 | 3 | Metros lineales | 10000 | 10000 | 0 | 0
JAL250302571366 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250302570786 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1153.67 | 1153.67 | 680 | 58.9423
JAL250302570787 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 655.24 | 655.24 | 555.24 | 84.7384
JAL250302570788 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 113.4 | 113.4 | 2 | 1.7637
JAL250302570789 | 2025 | 3 | Metros lineales | 174.57 | 174.57 | 0 | 0
JAL250302570790 | 2025 | 3 | Metros lineales | 131 | 131 | 0 | 0
JAL250302570791 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
JAL250302570792 | 2025 | 3 | Metros lineales | 108 | 108 | 64.8 | 60
JAL250302570793 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 517.1 | 517.1 | 465.39 | 90
JAL250302570794 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250302570797 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
JAL250302570798 | 2025 | 3 | Metros lineales | 6 | 6 | 4 | 66.6667
JAL250302570799 | 2025 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 98 | 70
JAL250302570801 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 0 | 0
JAL250302570802 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 0 | 0
JAL250302570803 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 0 | 0
JAL250302570804 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
JAL250302570805 | 2025 | 3 | Metros lineales | 117 | 117 | 0 | 0
JAL250302570806 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
JAL250302571367 | 2025 | 3 | Metros lineales | 220 | 220 | 0 | 0
JAL250302571370 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 0 | 0
JAL250302571371 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.89 | 2.89 | 0 | 0
JAL250302571372 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1117 | 1117 | 0 | 0
JAL250302571374 | 2025 | 3 | Metros lineales | 55 | 55 | 52.7 | 95.8182
JAL250302571378 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2210 | 2210 | 0 | 0
JAL250302571379 | 2025 | 3 | Kilómetro | 15.6 | 15.6 | 0 | 0
JAL250302571382 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1188 | 1188 | 0 | 0
JAL250302571383 | 2025 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 0 | 0
JAL250302571384 | 2025 | 3 | Metros lineales | 287 | 287 | 0 | 0
JAL250302571385 | 2025 | 3 | Metros lineales | 78 | 78 | 0 | 0
JAL250302571386 | 2025 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 0 | 0
JAL250302596198 | 2025 | 3 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250302596199 | 2025 | 3 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250302596200 | 2025 | 3 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250302596201 | 2025 | 3 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250302596202 | 2025 | 3 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250302596203 | 2025 | 3 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250302598335 | 2025 | 3 | Computadoras | 446 | 446 | 446 | 100
JAL250302598383 | 2025 | 3 | Vehículos | 100 | 100 | 90 | 90
JAL250302598431 | 2025 | 3 | Piezas | 325 | 325 | 163 | 50.1538
JAL250302598469 | 2025 | 3 | Piezas | 50 | 50 | 25 | 50
JAL250302599655 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.54 | 2.54 | 0.21 | 8.2677
JAL250302599669 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 910 | 910 | 390 | 42.8571
JAL250302596024 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 702 | 702 | 0 | 0
JAL250302599684 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.3 | 4.3 | 1.7 | 39.5349
JAL250302599704 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 91.6667
JAL250302598983 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2385 | 2385 | 1400 | 58.7002
JAL250302599765 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1575 | 1575 | 740 | 46.9841
JAL250302599783 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1820 | 1820 | 860 | 47.2527
JAL250302599442 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 542 | 542 | 100 | 18.4502
JAL250302599443 | 2025 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 2 | 20
JAL250302599444 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 97 | 97 | 0 | 0
JAL250302595356 | 2025 | 3 | PROYECTO(S) | 4 | 4 | 0 | 0
JAL250302595357 | 2025 | 3 | SERVICIO(S) | 18 | 18 | 0 | 0
JAL250302595358 | 2025 | 3 | SERVICIO(S) | 2 | 2 | 0 | 0
JAL250302600363 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2312 | 2312 | 2312 | 100
JAL250302600636 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 30.36 | 30.36 | 17.2 | 56.6535
JAL250302600649 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 30.36 | 30.36 | 18.1 | 59.6179
JAL250302600747 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 38400 | 38400 | 38400 | 100
JAL250302600762 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 38400 | 38400 | 17200 | 44.7917
JAL250302601234 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15030 | 15030 | 7489 | 49.827
JAL250302601258 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15030 | 15030 | 7600 | 50.5655
JAL250302601395 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15030 | 15030 | 2793 | 18.5828
JAL250302601471 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 97 | 97 | 0 | 0
JAL250302601472 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 92 | 92 | 0 | 0
JAL250302601473 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 98 | 98 | 0 | 0
JAL250302601474 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 35 | 35 | 0 | 0
JAL250302571159 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 62025 | 62025 | 0 | 0
JAL250302571509 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 959.9 | 959.9 | 0 | 0
JAL250302601624 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2123.35 | 2123.35 | 21 | 0.989
JAL250302570960 | 2025 | 3 | Metros lineales | 361.98 | 361.98 | 0 | 0
JAL250302571231 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 225 | 53.5714
JAL250302571321 | 2025 | 3 | Metros lineales | 212.2 | 212.2 | 63.66 | 30
JAL250302571373 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.08 | 4.08 | 0 | 0
JAL250302602042 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500 | 750 | 10
JAL250302602206 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5700 | 5700 | 570 | 10
JAL250302602278 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 13000 | 13000 | 1300 | 10
JAL250302602578 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750 | 520 | 29.7143
JAL250302602588 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 183.29 | 183.29 | 18 | 9.8205
JAL250302602595 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 225 | 11.25
JAL250302602646 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15030 | 15030 | 1503 | 10
JAL250302602720 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 592.06 | 592.06 | 115 | 19.4237
JAL250302602684 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 285 | 285 | 28 | 9.8246
JAL250302600725 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 40.48 | 40.48 | 24 | 59.2885
JAL250302600820 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 38400 | 38400 | 17800 | 46.3542
JAL250302601327 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2050 | 2050 | 1100 | 53.6585
JAL250302601467 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 5 | 5 | 0 | 0
JAL250302602298 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3318.12 | 3318.12 | 331 | 9.9755
JAL250302602611 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4449.7 | 4449.7 | 650 | 14.6077
JAL250302602613 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 8690 | 8690 | 86 | 0.98964
JAL250302601565 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 16000 | 16000 | 3800 | 23.75
JAL250302601568 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 16000 | 16000 | 3820 | 23.875
JAL250302601578 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1608.81 | 1608.81 | 260 | 16.161
JAL250302600643 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 30.36 | 30.36 | 17.2 | 56.6535
JAL250302600654 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 30.36 | 30.36 | 17.05 | 56.1594
JAL250302600660 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 30.36 | 30.36 | 15 | 49.4071
JAL250302600671 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 30.36 | 30.36 | 16.45 | 54.1831
JAL250302601610 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 7675.08 | 7675.08 | 76 | 0.99022
JAL250302601612 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2843 | 2843 | 1425 | 50.1231
JAL250302601615 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2124.23 | 2124.23 | 29 | 1.3652
JAL250302601620 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 100
JAL250302601632 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 5 | 5
JAL250302601633 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | 10
JAL250302601634 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 2 | 2
JAL250302601635 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL250302600729 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 38400 | 38400 | 25300 | 65.8854
JAL250302600741 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 38400 | 38400 | 18300 | 47.6562
JAL250302601636 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 2 | 2
JAL250302601637 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 3 | 3
JAL250302601638 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 4 | 4
JAL250302601639 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 3 | 3
JAL250302601640 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL250302601641 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 4 | 4
JAL250302601642 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 8 | 8
JAL250302601643 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL250302601644 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL250302601645 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL250302601646 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL250302601647 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 3 | 3
JAL250302601648 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 5 | 5
JAL250302601649 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | 1
JAL250302600757 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 38400 | 38400 | 38400 | 100
JAL250302600769 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 38400 | 38400 | 17300 | 45.0521
JAL250302600775 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 38400 | 38400 | 38400 | 100
JAL250302602581 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750 | 540 | 30.8571
JAL250302602592 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 8075.25 | 8075.25 | 80 | 0.99068
JAL250302602598 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4530 | 4530 | 820 | 18.1015
JAL250302602605 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1770 | 1770 | 325 | 18.3616
JAL250302602677 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 63 | 10
JAL250302601679 | 2025 | 3 | Metros | 143.97 | 143.97 | 0 | 0
JAL250302601679 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 37.3 | 37.3 | 0 | 0
JAL250302602691 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 430 | 430 | 43 | 10
JAL250302602710 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 7390 | 7390 | 739 | 10
JAL250302602714 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2632.79 | 2632.79 | 26 | 0.98755
JAL250302602722 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2182.2 | 2182.2 | 21 | 0.96233
JAL250302601808 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2239.79 | 2239.79 | 22 | 0.98223
JAL250302600984 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15030 | 15030 | 6290 | 41.8496
JAL250302601839 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2319.39 | 2319.39 | 23 | 0.99164
JAL250302601841 | 2025 | 3 | Equipamiento | 3 | 3 | 0 | 0
JAL250302601844 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
JAL250302601875 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365 | 136 | 9.9634
JAL250302601901 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1591.9 | 1591.9 | 290 | 18.2172
JAL250302601952 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100
JAL250302601970 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10015 | 10015 | 4915 | 49.0764
JAL250302602037 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500 | 750 | 10
JAL250302602055 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5700 | 5700 | 570 | 10
JAL250302600352 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2312 | 2312 | 2312 | 100
JAL250302601246 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15030 | 15030 | 5890 | 39.1883
JAL250302603030 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 742 | 742 | 0 | 0
JAL250302600404 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2050 | 2050 | 1080 | 52.6829
JAL250302601267 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15030 | 15030 | 2310 | 15.3693
JAL250302601357 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 151 | 151 | 98 | 64.9007
JAL250302601370 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2050 | 2050 | 1090 | 53.1707
JAL250302601374 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
JAL250302601376 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 16000 | 16000 | 3300 | 20.625
JAL250302602222 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2950 | 2950 | 295 | 10
JAL250302601396 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2598.71 | 2598.71 | 100 | 3.8481
JAL250302601408 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3522 | 3522 | 1900 | 53.9466
JAL250302601419 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3780 | 3780 | 1780 | 47.0899
JAL250302601428 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2248.59 | 2248.59 | 20 | 0.88945
JAL250302601433 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL250302602275 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 950.75 | 950.75 | 95 | 9.9921
JAL250302602284 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 114.27 | 114.27 | 11 | 9.6263
JAL250302602287 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 29 | 41.4286
JAL250302602292 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 12 | 10
JAL250302602305 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3470 | 3470 | 810 | 23.3429
JAL250302601434 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL250302601435 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 14 | 14
JAL250302601443 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 6336 | 6336 | 971 | 15.3251
JAL250302601464 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 10 | 10 | 0 | 0
JAL250302601465 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 11 | 11 | 0 | 0
JAL250302601466 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 63 | 63 | 0 | 0
JAL250302601468 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 14 | 14 | 0 | 0
JAL250302601469 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 13 | 13 | 0 | 0
JAL250302602314 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 9479.69 | 9479.69 | 94 | 0.99159
JAL250302601470 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 11 | 11 | 0 | 0
JAL250302601475 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 29 | 29 | 0 | 0
JAL250302600706 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 40.48 | 40.48 | 23 | 56.8182
JAL250302601631 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40 | 40
JAL250302601650 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 8 | 8
JAL250302601671 | 2025 | 3 | Piezas | 519 | 519 | 5 | 0.96339
JAL250302601893 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365 | 135 | 9.8901
JAL250302601801 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1929.85 | 1929.85 | 19 | 0.98453
JAL250302600004 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1333.5 | 1333.5 | 670 | 50.2437
JAL250302601872 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1728.12 | 1728.12 | 17 | 0.98373
JAL250302601882 | 2025 | 3 | Kilómetro | 19.9 | 19.9 | 1.9 | 9.5477
JAL250302601889 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2326.91 | 2326.91 | 1989 | 85.4782
JAL250302601897 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 5 | 10
JAL250302601916 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 100
JAL250302600961 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 38400 | 38400 | 3840 | 10
JAL250302600965 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 38400 | 38400 | 19500 | 50.7812
JAL250302600969 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15030 | 15030 | 1612 | 10.7252
JAL250302601932 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 580 | 580 | 75 | 12.931
JAL250302601940 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15463.81 | 15463.81 | 7800 | 50.4404
JAL250302601959 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 240 | 10
JAL250302600973 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15030 | 15030 | 7900 | 52.5615
JAL250302600976 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 16000 | 16000 | 2590 | 16.1875
JAL250302603154 | 2025 | 3 | Lote | 10 | 10 | 1 | 10
JAL250302602232 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2277.27 | 2277.27 | 227 | 9.9681
JAL250302602267 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400 | 840 | 15.5556
JAL250302602285 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 13000 | 13000 | 1300 | 10
JAL250302602299 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 29.7 | 29.7 | 2.9 | 9.7643
JAL250302600384 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
JAL250302600401 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2050 | 2050 | 1025 | 50
JAL250302601285 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1568.59 | 1568.59 | 1568.59 | 100
JAL250302601298 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 35600 | 35600 | 35600 | 100
JAL250302601305 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 16000 | 16000 | 2510 | 15.6875
JAL250302601318 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 16000 | 16000 | 13500 | 84.375
JAL250302601346 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
JAL250302601365 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2050 | 2050 | 1080 | 52.6829
JAL250302601375 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1581.9 | 1581.9 | 220 | 13.9073
JAL250302601379 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 16000 | 16000 | 2780 | 17.375
JAL250302601387 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 16000 | 16000 | 1600 | 10
JAL250302601431 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL250302601432 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL250302601436 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 60 | 60
JAL250302601437 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL250302601438 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL250302601439 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 5 | 5
JAL250302601440 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL250302600621 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2050 | 2050 | 2050 | 100
JAL250302601441 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 5 | 5
JAL250302601442 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 41 | 41
JAL250302600693 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 126.5 | 126.5 | 67 | 52.9644
JAL250302600700 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 121.44 | 121.44 | 65 | 53.5244
JAL250302601573 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 16000 | 16000 | 3820 | 23.875
JAL250302601587 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2248.59 | 2248.59 | 20 | 0.88945
JAL250302601588 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 6768.88 | 6768.88 | 1020 | 15.069
JAL250302601596 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900 | 2100 | 53.8462
JAL250302602606 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 6225.45 | 6225.45 | 62 | 0.99591
JAL250302602616 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3850 | 3850 | 385 | 10
JAL250302602624 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2360 | 2360 | 236 | 10
JAL250302602633 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 105 | 10
JAL250302602641 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 105 | 10
JAL210402020921 | 2025 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 100
JAL220402192218 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 35000 | 35000 | 35000 | 100
JAL230402315893 | 2025 | 3 | Metros lineales | 650 | 650 | 650 | 100
JAL230402337502 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337531 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337530 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337526 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337497 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337498 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337510 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350261 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350248 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350255 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350257 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102347138 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
JAL240202401076 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402192101 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 100000 | 100000 | 100000 | 100
JAL240202401692 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445051 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445052 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302444864 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 30 | 30 | 30 | 100
JAL240402460700 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240402492245 | 2025 | 3 | Metros lineales | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 100
JAL250102520873 | 2025 | 3 | Metros | 550 | 550 | 550 | 100
JAL240102350251 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445111 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240402517304 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240402509783 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 930 | 930 | 930 | 100
JAL250202544004 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 34 | 34 | 34 | 100
JAL250202544011 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 15 | 15 | 15 | 100
JAL250202539625 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 670 | 670 | 670 | 100
JAL250202543499 | 2025 | 3 | Metros lineales | 524 | 524 | 524 | 100
JAL250202543501 | 2025 | 3 | Metros lineales | 99 | 99 | 99 | 100
JAL250202543508 | 2025 | 3 | Metros lineales | 330 | 330 | 330 | 100
JAL250202544087 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 100
JAL250202539643 | 2025 | 3 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
JAL250202539646 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 312 | 312 | 312 | 100
JAL250202539649 | 2025 | 3 | Metros lineales | 66 | 66 | 66 | 100
JAL250202539650 | 2025 | 3 | Metros lineales | 66 | 66 | 66 | 100
JAL250202539653 | 2025 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
JAL250202543502 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250202539663 | 2025 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
JAL250202539666 | 2025 | 3 | Metros lineales | 138 | 138 | 138 | 100
JAL250202539668 | 2025 | 3 | Kilómetro | 20 | 20 | 20 | 100
JAL250202539669 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1687 | 1687 | 1687 | 100
JAL250202539670 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 8655 | 8655 | 8655 | 100
JAL250202539688 | 2025 | 3 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
JAL250202539689 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 291.86 | 291.86 | 291.86 | 100
JAL250202543230 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 121 | 121 | 121 | 100
JAL250202543232 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 33 | 33 | 33 | 100
JAL250202543233 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 69 | 69 | 69 | 100
JAL250202543234 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 193 | 193 | 193 | 100
JAL250202543235 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250202543236 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 12 | 12 | 12 | 100
JAL250202543238 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 6 | 6 | 6 | 100
JAL250202543239 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 32 | 32 | 32 | 100
JAL250202528845 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 220 | 100
JAL250202528850 | 2025 | 3 | Metros lineales | 102 | 102 | 102 | 100
JAL250202528851 | 2025 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
JAL250202528852 | 2025 | 3 | Metros lineales | 102 | 102 | 102 | 100
JAL250202528853 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020 | 1020 | 100
JAL250202528856 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
JAL250202528859 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
JAL250202528863 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 42 | 100
JAL250202528866 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 276 | 276 | 276 | 100
JAL250202528868 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 42 | 42 | 42 | 100
JAL250202528870 | 2025 | 3 | Metros lineales | 445 | 514.53 | 514.53 | 100
JAL250202528871 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 515 | 515.14 | 515.14 | 100
JAL250202528881 | 2025 | 3 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
JAL250202528902 | 2025 | 3 | Metros lineales | 994 | 994 | 994 | 100
JAL250202528904 | 2025 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
JAL250202528907 | 2025 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
JAL250202528908 | 2025 | 3 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
JAL250202528920 | 2025 | 3 | Metros lineales | 750 | 750 | 750 | 100
JAL250202528921 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 26100 | 26100 | 26100 | 100
JAL250202528955 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1990 | 1990 | 1990 | 100
JAL250202528975 | 2025 | 3 | Metros lineales | 252 | 252 | 252 | 100
JAL250202528977 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1270 | 1270 | 1270 | 100
JAL250202528808 | 2025 | 3 | Metros lineales | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 100
JAL250202528809 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 172.3 | 172.3 | 172.3 | 100
JAL250202528810 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 709.05 | 709.05 | 709.05 | 100
JAL250202528812 | 2025 | 3 | Metros lineales | 49 | 49 | 49 | 100
JAL250202528815 | 2025 | 3 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
JAL250202528816 | 2025 | 3 | Metros lineales | 238.6 | 238.6 | 238.6 | 100
JAL250202528819 | 2025 | 3 | Metros lineales | 322.4 | 322.4 | 322.4 | 100
JAL250202528820 | 2025 | 3 | Metros lineales | 173.95 | 173.95 | 173.95 | 100
JAL250202528821 | 2025 | 3 | Metros lineales | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 100
JAL250202528822 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 200.65 | 200.65 | 200.65 | 100
JAL250202528825 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5694.03 | 5694.03 | 5694.03 | 100
JAL250202528828 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1077.91 | 1077.91 | 1077.91 | 100
JAL250202528834 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 981 | 981 | 981 | 100
JAL250202528843 | 2025 | 3 | Metros lineales | 860 | 860 | 860 | 100
JAL250202528844 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 313 | 313 | 313 | 100
JAL230402274143 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202528782 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2274 | 2274 | 2274 | 100
JAL250202528783 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 518 | 518 | 518 | 100
JAL250202528800 | 2025 | 3 | Metros lineales | 44 | 44 | 44 | 100
JAL250202528813 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 375 | 375 | 375 | 100
JAL250202528829 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 887.49 | 887.49 | 887.49 | 100
JAL250202528830 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1033 | 1033 | 1033 | 100
JAL250202528832 | 2025 | 3 | Metros lineales | 182.95 | 182.95 | 182.95 | 100
JAL250202528838 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 608 | 100
JAL250202528840 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1085 | 1085 | 1085 | 100
JAL250202528911 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1219.5 | 1311.34 | 1311.34 | 100
JAL250202528917 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 705.34 | 967.87 | 967.87 | 100
JAL250202528922 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1018 | 1018 | 1018 | 100
JAL250202528926 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1026 | 1026 | 1026 | 100
JAL250202528928 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 615 | 615 | 615 | 100
JAL250202528935 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1043 | 1043 | 1043 | 100
JAL250202528939 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1554.5 | 1554.5 | 1554.5 | 100
JAL250202528940 | 2025 | 3 | Metros lineales | 232.5 | 232.5 | 232.5 | 100
JAL250202528941 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 381.3 | 381.3 | 381.3 | 100
JAL250202528963 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1294 | 1294 | 1294 | 100
JAL250202528964 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380 | 1380 | 100
JAL250202528968 | 2025 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
JAL250202528970 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
JAL250202528971 | 2025 | 3 | Metros lineales | 125 | 125 | 125 | 100
JAL250202528972 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 226 | 226 | 226 | 100
JAL250202546063 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250302571410 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
JAL250302571413 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 263 | 263 | 263 | 100
JAL250302571426 | 2025 | 3 | Metros lineales | 82 | 82 | 82 | 100
JAL250302571736 | 2025 | 3 | Metros lineales | 330 | 330 | 330 | 100
JAL250302571738 | 2025 | 3 | Piezas | 34 | 34 | 34 | 100
JAL250302571166 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1504 | 1504 | 1504 | 100
JAL250302571168 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 460 | 460 | 460 | 100
JAL250302571169 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1946 | 1946 | 1946 | 100
JAL250302571170 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3425 | 3425 | 3425 | 100
JAL250302571171 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1533 | 1533 | 1533 | 100
JAL250302571172 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1743 | 1743 | 1743 | 100
JAL250302571174 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800 | 4800 | 100
JAL250302571175 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1234 | 1234 | 1234 | 100
JAL250302571443 | 2025 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250302571446 | 2025 | 3 | Metros lineales | 270 | 270 | 270 | 100
JAL250302571447 | 2025 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
JAL250302571449 | 2025 | 3 | Metros lineales | 229.7 | 229.7 | 229.7 | 100
JAL250302571454 | 2025 | 3 | Metros lineales | 315 | 315 | 315 | 100
JAL250302571457 | 2025 | 3 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
JAL250302571459 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1436.07 | 1436.07 | 1436.07 | 100
JAL250302571500 | 2025 | 3 | Metros lineales | 338.92 | 338.92 | 338.92 | 100
JAL250302571502 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 203.23 | 130 | 130 | 100
JAL250302571505 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 60.68 | 60.88 | 60.88 | 100
JAL250302571506 | 2025 | 3 | Metros lineales | 203.23 | 203.23 | 203.23 | 100
JAL250302571512 | 2025 | 3 | Metros lineales | 186 | 1767 | 1767 | 100
JAL250302571513 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
JAL250302571514 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2622 | 2622 | 2622 | 100
JAL250302571515 | 2025 | 3 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
JAL250302571562 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
JAL250302571564 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1269 | 1269 | 1269 | 100
JAL250302571565 | 2025 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
JAL250302571566 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2040 | 2040 | 2040 | 100
JAL250302571567 | 2025 | 3 | Metros lineales | 462.9 | 462.9 | 462.9 | 100
JAL250302571568 | 2025 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
JAL250302571573 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1368 | 1368 | 1368 | 100
JAL250302571574 | 2025 | 3 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
JAL250302570998 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
JAL250302571638 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 896 | 896 | 896 | 100
JAL250302571023 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
JAL250302571024 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
JAL250302571025 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4590 | 4590 | 4590 | 100
JAL250302571026 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 961.99 | 961.99 | 961.99 | 100
JAL250302571027 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 51.75 | 51.75 | 51.75 | 100
JAL250302571028 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302571030 | 2025 | 3 | Metros lineales | 172.93 | 172.93 | 172.93 | 100
JAL250302571031 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 100
JAL250302571032 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 35.43 | 35.43 | 35.43 | 100
JAL250302571034 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
JAL250302571035 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
JAL250302571037 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 9 | 100
JAL250302571643 | 2025 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
JAL250302571644 | 2025 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
JAL250302571649 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
JAL250302571650 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
JAL250302571651 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302571652 | 2025 | 3 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
JAL250302571656 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302571657 | 2025 | 3 | Metros lineales | 548 | 548 | 548 | 100
JAL250302571662 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
JAL250302571038 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 868.75 | 868.75 | 868.75 | 100
JAL250302571039 | 2025 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
JAL250302571040 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302571041 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 100
JAL250302571042 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 24.41 | 24.41 | 24.41 | 100
JAL250302571043 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
JAL250302571045 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
JAL250302571046 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 100
JAL250302571047 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
JAL250302571048 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
JAL250302571050 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
JAL250302571051 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 100
JAL250302571053 | 2025 | 3 | Metros lineales | 18 | 18 | 18 | 100
JAL250302571054 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
JAL250302571056 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 50 | 100
JAL250302571057 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
JAL250302571059 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 100
JAL250302571060 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 26.95 | 26.95 | 26.95 | 100
JAL250302571062 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
JAL250302571063 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
JAL250302571064 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302571065 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
JAL250302571066 | 2025 | 3 | Metros lineales | 86.17 | 86.17 | 86.17 | 100
JAL250302571067 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 408 | 408 | 408 | 100
JAL250302571068 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
JAL250302571069 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
JAL250302571070 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 84 | 84 | 84 | 100
JAL250302571072 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 100
JAL250302571073 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
JAL250302571075 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
JAL250302571076 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
JAL250302571078 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302571079 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
JAL250302571080 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
JAL250302571082 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302571083 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
JAL250302571184 | 2025 | 3 | Metros lineales | 54 | 54 | 54 | 100
JAL250302571185 | 2025 | 3 | Metros lineales | 109 | 109 | 109 | 100
JAL250302571698 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 546 | 546 | 546 | 100
JAL250302571700 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
JAL250302571702 | 2025 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
JAL250302571703 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302571704 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 256 | 100
JAL250302571705 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
JAL250302571706 | 2025 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
JAL250302571104 | 2025 | 3 | Metros lineales | 77.28 | 77.28 | 77.28 | 100
JAL250302571196 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100
JAL250302571197 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
JAL250302571200 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 449 | 449 | 449 | 100
JAL250302571203 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 338 | 338 | 338 | 100
JAL250302571411 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 375 | 375 | 375 | 100
JAL250302571412 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 333.2 | 333.2 | 333.2 | 100
JAL250302571715 | 2025 | 3 | Metros lineales | 246.69 | 246.69 | 246.69 | 100
JAL250302571717 | 2025 | 3 | Metros lineales | 246.39 | 246.39 | 246.39 | 100
JAL250302571734 | 2025 | 3 | Metros lineales | 341.56 | 341.56 | 341.56 | 100
JAL250302571111 | 2025 | 3 | Metros lineales | 947.93 | 947.93 | 947.93 | 100
JAL250302571115 | 2025 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
JAL250302571118 | 2025 | 3 | Metros lineales | 26 | 26 | 26 | 100
JAL250302570808 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
JAL250302570812 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
JAL250302570814 | 2025 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
JAL250302570815 | 2025 | 3 | Metros lineales | 738 | 738 | 738 | 100
JAL250302570816 | 2025 | 3 | Metros lineales | 477 | 477 | 477 | 100
JAL250302570817 | 2025 | 3 | Metros lineales | 135 | 135 | 135 | 100
JAL250302571398 | 2025 | 3 | Kilómetro | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 100
JAL250302571399 | 2025 | 3 | Metros lineales | 811 | 811 | 811 | 100
JAL250302571400 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
JAL250302571401 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302571403 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 376 | 376 | 376 | 100
JAL250302571404 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 546 | 546 | 546 | 100
JAL250302571406 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1106 | 1106 | 1106 | 100
JAL250302571407 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
JAL250302571409 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 522 | 522 | 522 | 100
JAL250302570831 | 2025 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
JAL250302570833 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1017 | 1017 | 1017 | 100
JAL250302570834 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302570839 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
JAL250302570849 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1700 | 1700 | 1700 | 100
JAL250302570853 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302570855 | 2025 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
JAL250302570861 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
JAL250302570864 | 2025 | 3 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
JAL250302570878 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302570880 | 2025 | 3 | Metros lineales | 893.98 | 893.98 | 893.98 | 100
JAL250302570881 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1353.64 | 1353.64 | 1353.64 | 100
JAL250302570883 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 367 | 367 | 367 | 100
JAL250302570885 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2634.1 | 2634.1 | 2634.1 | 100
JAL250302570886 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 267 | 267 | 267 | 100
JAL250302570888 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1427 | 1427 | 1427 | 100
JAL250302570889 | 2025 | 3 | Piezas | 624 | 624 | 624 | 100
JAL250302570890 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 8184 | 8184 | 8184 | 100
JAL250302570902 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1061 | 1061 | 1061 | 100
JAL250302570910 | 2025 | 3 | Metros lineales | 165 | 165 | 165 | 100
JAL250302570936 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1414.5 | 1414.5 | 1414.5 | 100
JAL250302570937 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3686.99 | 3686.99 | 3686.99 | 100
JAL250302570940 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1583.83 | 1583.83 | 1583.83 | 100
JAL250302570943 | 2025 | 3 | Metros lineales | 94.55 | 94.55 | 94.55 | 100
JAL250302570951 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 235 | 235 | 235 | 100
JAL250302570952 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 331.5 | 331.5 | 331.5 | 100
JAL250302570955 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1631 | 1631 | 1631 | 100
JAL250302570956 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 625.3 | 625.3 | 625.3 | 100
JAL250302570957 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 625.3 | 625.3 | 625.3 | 100
JAL250302570962 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 331.5 | 331.5 | 331.5 | 100
JAL250302570963 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 397.74 | 397.74 | 397.74 | 100
JAL250302570970 | 2025 | 3 | Metros lineales | 161 | 151 | 151 | 100
JAL250302570971 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 100
JAL250302570972 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 151.2 | 151.2 | 151.2 | 100
JAL250302570973 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1987.35 | 1987.35 | 1987.35 | 100
JAL250302570974 | 2025 | 3 | Metros lineales | 167.8 | 167.8 | 167.8 | 100
JAL250302570976 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 100
JAL250302570982 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 632.68 | 632.68 | 632.68 | 100
JAL250302570983 | 2025 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
JAL250302571218 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 318.78 | 318.78 | 318.78 | 100
JAL250302571220 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1430 | 1430 | 1430 | 100
JAL250302571233 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
JAL250302571234 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 722 | 722 | 722 | 100
JAL250302571235 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1230 | 1230 | 1230 | 100
JAL250302571236 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 30 | 30 | 30 | 100
JAL250302571237 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 515 | 515 | 515 | 100
JAL250302571238 | 2025 | 3 | Metros lineales | 42 | 42 | 42 | 100
JAL250302571239 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1325 | 1325 | 1325 | 100
JAL250302571241 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980 | 1980 | 100
JAL250302571244 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 944 | 944 | 944 | 100
JAL250302571247 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302571249 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 984 | 984 | 984 | 100
JAL250302571252 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 95 | 100
JAL250302571253 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302571255 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302571256 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302571257 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2480 | 2480 | 2480 | 100
JAL250302571258 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
JAL250302571259 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302571260 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302571262 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302571264 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 23 | 23 | 23 | 100
JAL250302571266 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302571267 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1236 | 1236 | 1236 | 100
JAL250302571270 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302571271 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302571273 | 2025 | 3 | Metros lineales | 243 | 243 | 243 | 100
JAL250302571274 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19 | 19 | 19 | 100
JAL250302571276 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 100
JAL250302571278 | 2025 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
JAL250302571299 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 816 | 816 | 816 | 100
JAL250302571300 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 105064.25 | 105064.25 | 105064.25 | 100
JAL250302571301 | 2025 | 3 | Kilómetro | 21 | 21 | 21 | 100
JAL250302571302 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
JAL250302571303 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 554.16 | 554.16 | 554.16 | 100
JAL250302571304 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250302571305 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 332 | 332 | 332 | 100
JAL250302571306 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1592.66 | 1592.66 | 1592.66 | 100
JAL250302571308 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1113.38 | 1113.38 | 1113.38 | 100
JAL250302571311 | 2025 | 3 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
JAL250302571312 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 100
JAL250302571319 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2492.1 | 2492.1 | 2492.1 | 100
JAL250302571320 | 2025 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
JAL250302570743 | 2025 | 3 | Metros lineales | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 100
JAL250302570746 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302570747 | 2025 | 3 | Metros lineales | 3300 | 3300 | 3300 | 100
JAL250302570756 | 2025 | 3 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
JAL250302570757 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 446 | 446 | 446 | 100
JAL250302571334 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1463 | 1128.12 | 1128.12 | 100
JAL250302571340 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1032 | 1144.68 | 1144.68 | 100
JAL250302570785 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 706.28 | 706.28 | 706.28 | 100
JAL250302571347 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 895.5 | 1049.73 | 1049.73 | 100
JAL250302571364 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1484.82 | 1484.82 | 1484.82 | 100
JAL250302570795 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302570796 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
JAL250302570800 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
JAL250302571368 | 2025 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
JAL250302571369 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 758.58 | 758.58 | 758.58 | 100
JAL250302571375 | 2025 | 3 | Metros lineales | 114 | 114 | 114 | 100
JAL250302571376 | 2025 | 3 | Metros lineales | 20 | 20 | 20 | 100
JAL250302571377 | 2025 | 3 | Metros lineales | 36 | 36 | 36 | 100
JAL250302571380 | 2025 | 3 | Kilómetro | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 100
JAL250302571381 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 100
JAL250302571387 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250302596197 | 2025 | 3 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230402337518 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337527 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250302598343 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
JAL250302598355 | 2025 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
JAL250302598363 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 78 | 78 | 78 | 100
JAL250302598402 | 2025 | 3 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
JAL250302598415 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302598423 | 2025 | 3 | Piezas | 400 | 400 | 400 | 100
JAL230402307485 | 2025 | 3 | Metros lineales | 548 | 548 | 548 | 100
JAL240102350250 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250302599446 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302595359 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302598349 | 2025 | 3 | Computadoras | 157 | 157 | 157 | 100
JAL250202539647 | 2025 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
JAL250202528781 | 2025 | 3 | Metros lineales | 113 | 113 | 113 | 100
JAL250202528824 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250202528831 | 2025 | 3 | Metros lineales | 91 | 91 | 91 | 100
JAL250202528835 | 2025 | 3 | Metros lineales | 564 | 564 | 564 | 100
JAL250202528846 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
JAL250202528849 | 2025 | 3 | Metros lineales | 109 | 109 | 109 | 100
JAL240302445056 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL250202528854 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1199.45 | 1199.45 | 1199.45 | 100
JAL250202528860 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 510 | 100
JAL250202528867 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
JAL250202528889 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 72000 | 72000 | 72000 | 100
JAL250202528903 | 2025 | 3 | Metros lineales | 59 | 59 | 59 | 100
JAL250202528913 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 432.18 | 432.18 | 432.18 | 100
JAL250202528918 | 2025 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
JAL250202528930 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1009 | 1009 | 1009 | 100
JAL250202528965 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 877.38 | 877.38 | 877.38 | 100
JAL250202528978 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 565 | 565 | 565 | 100
JAL250302601458 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 6 | 6 | 6 | 100
JAL250302601459 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 227 | 227 | 227 | 100
JAL250202543231 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 10 | 10 | 10 | 100
JAL250202543237 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302570828 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 960 | 100
JAL250302570887 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1580 | 1580 | 1580 | 100
JAL250202544007 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 96 | 96 | 96 | 100
JAL250202544071 | 2025 | 3 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
JAL250302570891 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 7800 | 7800 | 7800 | 100
JAL250302570977 | 2025 | 3 | Metros lineales | 324.59 | 324.59 | 324.59 | 100
JAL250302570985 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 100
JAL250302571033 | 2025 | 3 | Metros lineales | 329.69 | 329.69 | 329.69 | 100
JAL250302571036 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
JAL250302571044 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 663.8 | 663.8 | 663.8 | 100
JAL250302571049 | 2025 | 3 | Metros lineales | 336.21 | 336.21 | 336.21 | 100
JAL250302571052 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 196.44 | 196.44 | 196.44 | 100
JAL250302571055 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 27 | 27 | 27 | 100
JAL250302571058 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 100
JAL250302571061 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302571071 | 2025 | 3 | Piezas | 62 | 62 | 62 | 100
JAL250302571074 | 2025 | 3 | Metros lineales | 223 | 223 | 223 | 100
JAL250302571077 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
JAL250302571081 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
JAL250302571084 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
JAL250302571173 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1104 | 1104 | 1104 | 100
JAL250302571240 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
JAL250302571246 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19500 | 19500 | 19500 | 100
JAL250302571250 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
JAL250302571265 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302571269 | 2025 | 3 | Metros lineales | 264 | 264 | 264 | 100
JAL250302571272 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
JAL250302571275 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302571307 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4640 | 4640 | 4640 | 100
JAL250302571316 | 2025 | 3 | Metros lineales | 174.1 | 174.1 | 174.1 | 100
JAL250302571405 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 230 | 230 | 230 | 100
JAL250302571408 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 198 | 198 | 198 | 100
JAL250302571580 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1015 | 1015 | 1015 | 100
JAL250302571653 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
JAL250302571658 | 2025 | 3 | Metros lineales | 892.5 | 892.5 | 892.5 | 100
JAL250302571710 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 103 | 103 | 103 | 100
JAL250102520869 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2450 | 2450 | 2450 | 100
JAL250302601455 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 20 | 20 | 20 | 100
JAL250302601456 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 76 | 76 | 76 | 100
JAL250302601452 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 71 | 71 | 71 | 100
JAL250302601457 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 153 | 153 | 153 | 100
JAL250302601462 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 38 | 38 | 38 | 100
JAL250302601445 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 5 | 5 | 5 | 100
JAL250302601446 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 26 | 26 | 26 | 100
JAL250302601447 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 10 | 10 | 10 | 100
JAL250302601448 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 12 | 12 | 12 | 100
JAL250302601449 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 22 | 22 | 22 | 100
JAL250302601450 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 55 | 55 | 55 | 100
JAL250302601451 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 2 | 2 | 2 | 100
JAL250302601453 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 103 | 103 | 103 | 100
JAL250302601454 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
JAL250302601460 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 244 | 244 | 244 | 100
JAL250302601461 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 3 | 3 | 3 | 100
JAL250302601463 | 2025 | 3 | Mobiliario y equipo | 4 | 4 | 4 | 100
JAL250302603371 | 2025 | 3 | Metros | 250 | 250 | 250 | 100
JAL250302600376 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12901 | 12901 | 12901 | 100

## DICCIONARIO DE DATOS
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".

## EJERCICIO DEL GASTO
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Informe del ejercicio del gasto al tercer trimestre 2025
Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Contratos | Proyectos | Pagado SHCP | Pagado EF | ESTATUS | Observaciones (Captura)
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Programa presupuestario | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23 | Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | U151 | Sin Especificar | Sin Especificar | 143.82 | 37.11 |  | Total del Programa Presupuestario | 107500 | 107499.21 | 107499.21 | 107499.21 | 107499.21 | 107499.21 | 107499.21 |  |  | N/A | N/A
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23 | Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | U151 | Regularización de vehiculos usados de procedencia extranjera | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 615 - Construcción de vías de comunicación | 107500 | 107499.21 | 107499.21 | 107499.21 | 107499.21 | 107499.21 | 107499.21 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Programa presupuestario | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Sin Especificar | Sin Especificar | 0 | 0 |  | Total del Programa Presupuestario | 25356104.39 | 25356104.39 | 22844608.54 | 14746541.05 | 8842084.53 | 8842084.53 | 8842084.53 |  |  | N/A | 22844608.54
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 0 | 676100.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 334 - Servicios de capacitación | 524000 | 524000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 325 - Arrendamiento de equipo de transporte | 786000 | 1546496 | 757480 | 757480 | 757480 | 757480 | 757480 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 615 - Construcción de vías de comunicación | 24046104.39 | 15690894.35 | 15174256.67 | 7076189.18 | 2375102.14 | 2375102.14 | 2375102.14 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 0 | 6918613.1 | 6912871.87 | 6912871.87 | 5709502.39 | 5709502.39 | 5709502.39 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Programa presupuestario | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | Sin Especificar | Sin Especificar | 0 | 0 |  | Total del Programa Presupuestario | 149242668.52 | 149242668.52 | 111932001.36 | 99124289.23 | 92306061.94 | 92285889.98 | 88002593.7 |  |  | N/A | 111932001.4
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 33287048.52 | 25052668.52 | 23264629.28 | 23264629.28 | 17328535.99 | 17328535.99 | 14648930.95 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 153 - Prestaciones y haberes de retiro | 4404801.34 | 4404801.34 | 3985140.34 | 3985140.34 | 3985140.34 | 3985140.34 | 3985140.34 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 9909940.99 | 5643700.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 60000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 890872 | 890872 | 852094.12 | 852094.12 | 852094.12 | 852094.12 | 852094.12 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 246 - Material eléctrico y electrónico | 150000 | 150000 | 46561.65 | 46561.65 | 46561.65 | 46561.65 | 46561.65 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 221 - Productos alimenticios para personas | 20000 | 60977 | 57981.96 | 57981.96 | 52981.96 | 39654 | 39654 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 247 - Artículos metálicos para la construcción | 1405016 | 1405016 | 18316.4 | 18316.4 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 251 - Productos químicos básicos | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 253 - Medicinas y productos farmacéuticos | 90000 | 60000 | 10525.57 | 10525.57 | 10525.57 | 10525.57 | 10525.57 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 254 - Materiales, accesorios y suministros médicos | 60000 | 140000 | 71704.82 | 71704.82 | 71704.82 | 71704.82 | 39781.62 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 100000 | 3881 | 3880.2 | 3880.2 | 3880.2 | 3880.2 | 3880.2 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 334 - Servicios de capacitación | 3000000 | 2332200 | 2187720 | 2187720 | 2104200 | 2104200 | 2104200 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 0 | 7266240 | 6150488 | 1150488 | 1150488 | 1150488 | 1150488 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 316 - Servicios de telecomunicaciones y satélites | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 311 - Energía eléctrica | 37533911 | 37533911 | 33470834.13 | 28663122 | 28663122 | 28663122 | 28663122 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 298 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 65112 | 50112 | 49978.99 | 49978.99 | 49978.99 | 49978.99 | 49978.99 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 297 - Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 0 | 34380 | 34317.85 | 34317.85 | 34317.85 | 34317.85 | 34317.85 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 0 | 15000 | 6844 | 6844 | 6844 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 0 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 291 - Herramientas menores | 135003 | 135003 | 53953.92 | 53953.92 | 53953.92 | 53953.92 | 53953.92 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 282 - Materiales de seguridad pública | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 275 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 272 - Prendas de seguridad y protección personal | 1316000 | 1836708 | 1090761.8 | 1090761.8 | 1090761.8 | 1090761.8 | 1090761.8 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 271 - Vestuario y uniformes | 3280000 | 3287667 | 1314831 | 1314831 | 1314831 | 1314831 | 1314831 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 261 - Combustibles, lubricantes y aditivos | 11455657 | 11455657 | 8864290.93 | 8864290.93 | 8864290.93 | 8864290.93 | 8864290.93 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 318 - Servicios postales y telegráficos | 2208 | 420 | 419.33 | 419.33 | 419.33 | 419.33 | 419.33 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos | 0 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 356 - Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 354 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 375 - Viáticos en el país | 50000 | 60000 | 38427 | 38427 | 38427 | 38427 | 38427 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 371 - Pasajes aéreos | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 1 - Gasto corriente | 452 - Jubilaciones | 17795198.67 | 17795198.67 | 15747563.37 | 12747563.37 | 12747563.37 | 12747563.37 | 12747563.37 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 542 - Carrocerías y remolques | 2030000 | 2008219 | 2008218.98 | 2008218.98 | 2008218.98 | 2008218.98 | 2008218.98 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 531 - Equipo médico y de laboratorio | 285000 | 285000 | 169302 | 169302 | 169302 | 169302 | 169302 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 0 | 25000 | 23617.6 | 23617.6 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 511 - Muebles de oficina y estantería | 30000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 569 - Otros equipos | 807900 | 807900 | 807040 | 807040 | 55360 | 55360 | 55360 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 567 - Herramientas y máquinas-herramienta | 204000 | 238350 | 166028.07 | 166028.07 | 166028.07 | 166028.07 | 166028.07 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 565 - Equipo de comunicación y telecomunicación | 1100000 | 1749146 | 969145.2 | 969145.2 | 969145.2 | 969145.2 | 969145.2 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Partida genérica | 2025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Tepatitlán de Morelos |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 18840000 | 18840000 | 10404744.85 | 10404744.85 | 10404744.85 | 10404744.85 | 8832976.81 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado

## DICCIONARIO DE DATOS (2)
1. Título del conjunto | Ejercicio del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre el Ejercicio de los Recursos Federales Transferidos, a nivel de Partida Genérica.
3. Metodología | Los registros del módulo de Ejercicio del Gasto que la Entidad Federativa validó son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados agrupándolos por Programa Presupuestario. Se identifica con "N/R" (No reportó) los Programas Presupuestarios que transfirieron recursos pero que no fueron reportados por la Entidad Federativa correspondiente.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
Entidad | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, que ejerció los recursos del Programa Presupuestario.
Municipio | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, que ejerció los recursos del Programa Presupuestario.
Tipo de Registro | Campo que identifica si los datos en la fila corresponden a información del Programa Presupuestario o de la Partida Genérica.
Ciclo de Recurso | Ciclo presupuestario del que proceden los recursos ejercidos del Programa Presupuestario.
Tipo de recurso | Identifica si el Programa Presupuestario reportado corresponde a un Subsidio, Convenio o Aportación o a un Fideicomiso.
Descripción Ramo | Descripción del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo (consulta los ramos en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx).
Clave Ramo | Clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo (consulta los ramos en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx).
Descripción Programa | Nombre del Programa Presupuestario federal de acuerdo con la estructura programática vigente para cada ciclo. Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas (consulta los programas presupuestarios en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx).
Clave Programa | Clave con la cual se identifica a los programas presupuestarios federales. Está compuesta por cuatro dígitos, el primero señala la modalidad y los tres dígitos restantes corresponden a la clave asignada al programa presupuestario de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (consulta las modalidades y los programas en http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx).
Programa Fondo Convenio - Específico | Campo que permite al ejecutor especificar algún convenio con el que se ejercen los recursos del Programa Presupuestario. Este campo no es obligatorio, por lo que el ejecutor lo puede dejar vacío.
Dependencia Ejecutora | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México.
Rendimiento Financiero | Monto generado debido a que los recursos federales transferidos son depositados en cuentas bancarias productivas específicas.
Reintegro | Recursos que los ejecutores devuelven al Gobierno Federal derivado de que no fueron devengados.
Tipo de Gasto | Campo en el que el Ejecutor identifica si la Partida es de: - Gasto corriente: son las erogaciones necesarias para que las instituciones funcionen y proporcionen los bienes y servicios requeridos, sin incrementar el patrimonio público. Por ejemplo, partidas relativas al sueldo de personal permanente, gasto en combustible, en energía eléctrica, entre otros. - Gasto de inversión: son los gastos que sí incrementan el patrimonio público al destinarse a la inversión para incremento de activos fijos. Por ejemplo, gasto en maquinaria, construcción de vías de comunicación, viviendas, entre otros.
Partida | Clasificación por Objeto del Gasto que sirve para identificar, por Concepto, bienes y servicios idénticos y armonizados a través de todos los niveles de gobierno.
Aprobado | Momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
Modificado | Momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
Recaudado (Ministrado) | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
Comprometido | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
Devengado | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
Ejercido | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
Pagado | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
Contratos | Campo en el que se identifican las claves de contratos financiados por la Partida Genérica. Este campo no es obligatorio, por lo que el ejecutor lo puede dejar vacío.
Proyectos | Campo en el que se identifican los folios de proyectos financiados por la Partida Genérica. Este campo no es obligatorio, por lo que el ejecutor lo puede dejar vacío.
Pagado SHCP | Momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, concretadas mediante el desembolso de efectivo hacia las Entidades Federativas o Municipios; que considera, según aplique, los descuentos correspondientes (uno al millar para gastos de fiscalización o bien uno por ciento de administración).
Pagado EF | Momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, concretadas mediante el desembolso de efectivo de las Entidades Federativas hacia los Municipios; que considera, según aplique, los descuentos correspondientes (uno al millar para gastos de fiscalización o bien uno por ciento de administración). Este campo comenzó a reportarse a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT. El sistema no obliga a las Entidades Federativas a cargar su Pagado, por lo que no todos los Estados y Programas Presupuestarios tendrán su Pagado EF.
ESTATUS | Descripción del estatus en el registro del ejercicio del Programa Presupuestario. Incluye los siguientes: - Revisión: el ejecutor del gasto cargó el ejercicio del Programa Presupuestario y se encuentra en espera de que sea validado por la Entidad Federativa o que le emita observaciones. - Validado: estatus que adquiere el ejercicio del Programa Presupuestario una vez que fue revisado y validado por la Entidad Federativa. - Con observaciones: estatus que adquiere el registro de un Programa Presupuestario cuando la Entidad Federativa emite observaciones (ya sea propias o de la Administración Pública Federal) al ejecutor, las cuales debe atender para que el registro pueda ser validado. - Atender observaciones: estatus que adquiere el registro de un Programa Presupuestario cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a registros que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores.
Observaciones (Captura) | Observaciones o comentarios que el ejecutor realiza para aclarar o explicar el ejercicio que cargaron en las partidas. Este campo no es obligatorio, por lo que el ejecutor lo puede dejar vacío.

## INDICADORES
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Informe de indicadores al tercer trimestre 2025
Ciclo | Periodo | Trimestre | Entidad Federativa | Municipio | Ramo | Unidad | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario | Grupo Funcional | Función | Subfunción | Actividad Institucional | Clave del Indicador | Nombre del Indicador | Definición del Indicador | Método de Cálculo | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión del Indicador | Sentido | Meta programada | Justificación | Detalle | Meta Modificada | Justificación | Detalle | Realizado en el Periodo | Justificación | Detalle | Avance (%) | Flujo
2025 | 3 | 3 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto | I005 | FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 196724 | Índice en el Ejercicio de Recursos | Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta. | (Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | 75 | {just1:{ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:columbalmarting,fecha:13/10/25}} | METAS ENFOCADAS CON EL RECURSO MINISTRADO 2025. | 75 | {just1:{ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:columbalmarting,fecha:13/10/25}} | METAS ENFOCADAS CON EL RECURSO MINISTRADO 2025. | 61.83613 |  |  | 82.45 | Validado
2025 | 3 | 3 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 199523 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016 | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Descendente | 68 |  |  | 68 |  |  | 33.33333 |  |  | 204 | Validado
2025 | 3 | 3 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 199721 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catalogo FAIS 2016 | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | 32 |  |  | 32 |  |  | 66.66667 |  |  | 208.33 | Validado
2025 | 3 | 3 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto | I005 | FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 200327 | Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México | Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta. | (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100 | Componente | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | 75 | {just1:{ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:columbalmarting,fecha:06/10/25}} | DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO EN LOS TRIMESTRES. | 75 | {just1:{ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:columbalmarting,fecha:06/10/25}} | DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO EN LOS TRIMESTRES. | 75 |  |  | 100 | Validado
2025 | 3 | 3 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 201490 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PRoyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Descendente | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | Validado

## DICCIONARIO DE DATOS (3)
1. Título del conjunto | Indicadores Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre el avance de los indicadores de los Programas Presupuestarios que transfiere el Gobierno Federal a través del Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
3. Metodología | Los Indicadores son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
Ciclo | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
Periodo | Periodo en el que se reporta la información.
Trimestre | Trimestre en el que se reporta la meta, meta modificada o avance del indicador.
Entidad Federativa | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, que reporta los avances del indicador.
Municipio | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, que reporta los avances del indicador.
Ramo | Clave y descripción del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo (consulta los ramos en http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx).
Unidad | Clave y descripción de la Unidad Responsable adscrita al Ramo que coordina el registro de la información del desempeño del programa presupuestario.
Programa Presupuestario | Clave con la cual se identifica a los programas presupuestarios federales. Está compuesta por cuatro dígitos, el primero señala la modalidad y los tres dígitos restantes corresponden a la clave asignada al programa presupuestario de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (consulta las modalidades y los programas en http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx).
Nombre del Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario federal de acuerdo con la estructura programática vigente para cada ciclo. Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas (consulta los programas presupuestarios en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx).
Grupo Funcional | Clave y descripción que corresponde al primer nivel (o dígito) de la Clasificación Funcional del Gasto que permite identificar las actividades que realiza el Estado para cumplir con sus fines de: Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Gobierno.
Función | Clave y descripción que corresponde al segundo nivel (o dígito) de la Clasificación Funcional del Gasto que permite identificar las acciones que realizan las Unidades Responsables para cumplir con los ordenamientos legales, de acuerdo con cada uno de los Grupos Funcionales.
Subfunción | Clave y descripción que corresponde al tercer nivel (o dígito) de la clasificación funcional del gasto que identifica en forma más precisa las actividades que realizan las dependencias y entidades al interior de una función.
Actividad Institucional | Clave y descripción que identifica las acciones sustantivas o de apoyo que realizan los ejecutores de gasto con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas, de conformidad con las atribuciones que les señala su respectiva ley orgánica o el ordenamiento jurídico que les es aplicable.
Clave del Indicador | Clave con la cual se identifica el indicador de la Matriz de Indicadores para Resultados, el cual permite medir el logro de los objetivos de los programas presupuestarios, además de ser un referente para el seguimiento de los avances y la evaluación de los resultados alcanzados por el programa presupuestario.
Nombre del Indicador | Nombre del indicador de la Matriz de Indicadores para Resultados, el cual permite medir el logro de los objetivos de los programas, además de ser un referente para el seguimiento de los avances y la evaluación de los resultados alcanzados por el programa presupuestario.
Definición del Indicador | Descripción de lo que se pretende medir del objetivo al que está asociado el indicador; ayuda a entender la utilidad, finalidad o uso de éste.
Método de Cálculo | Descripción de la forma en que se relacionan las variables establecidas para obtener el cálculo del indicador.
Nivel del indicador | Descripción del nivel de la Matriz de Indicadores para Resultados al que pertenece un indicador. Incluye los siguientes: - Fin: es la contribución del programa, en el mediano o largo plazo, al logro del objetivo del desarrollo nacional (a la consecución de objetivos del PND y/o sus programas). - Propósito: es el resultado directo a ser logrado en la población o área de enfoque como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y/o servicios) producidos o entregados por el programa. - Componentes: son los bienes y/o servicios que produce o entrega el programa para cumplir con su propósito; deben establecerse como productos terminados o servicios proporcionados. - Actividades: son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que produce o entrega el programa.
Frecuencia de medición | Descripción de la periodicidad con la que se realiza la medición del indicador.
Unidad de Medida | Es la forma como se expresa el resultado de la medición del indicador.
Tipo | Campo que indica si el indicador es: - Estratégico: mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios y contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. Este tipo abarca indicadores de nivel Fin, Propósito y, en caso de que midan la generación o entrega de bienes y/o servicios que impliquen un cambio en la población o área de enfoque, de Componente. - Gestión: mide el avance y logro de procesos y actividades orientadas a generar y entregar bienes y servicios. Este tipo abarca indicadores de nivel Actividad y, en caso de que midan la generación o entrega de bienes y/o servicios que serán utilizados como parte de los objetivos de otras instancias, de Componente.
Dimensión del Indicador | Descripción del aspecto del logro de los objetivos que mide el indicador. Incluye los siguientes: - Eficacia: mide el nivel de cumplimiento de los objetivos. - Eficiencia: busca medir qué tan bien se han utilizado los recursos en la producción de los resultados. - Calidad: busca evaluar atributos de los bienes o servicios producidos por el programa respecto a normas o referencias externas. - Economía: mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros.
Sentido | Descripción del sentido que debe tener el comportamiento del indicador para identificar cuando su desempeño es positivo o negativo. Puede tener un sentido descendente o ascendente.
Meta programada | Objetivo que pretende alcanzar el indicador en el periodo de reporte.
Justificación | Justificación que pueden proporcionar los ejecutores para el valor de la meta establecida. El campo solo es obligatorio cuando la meta planeada no se encuentra dentro de los parámetros establecidos por los coordinadores de fondo.
Detalle | Detalle adicional a la justificación proporcionada por el ejecutor
Meta Modificada | Adecuación al objetivo que pretende alcanzar el indicador en el periodo de reporte.
Justificación | Justificación que debe proporcionar el ejecutor siempre que realice una modificación a la meta.
Detalle | Detalle adicional a la justificación proporcionada por el ejecutor
Realizado en el Periodo | Objetivo que alcanzó el indicador en el periodo de reporte.
Justificación | Justificación que pueden proporcionar los ejecutores para el valor del avance
Detalle | Detalle adicional a la justificación proporcionada por el ejecutor
Avance (%) | Porcentaje de avance logrado con respeto a la meta o meta modificada establecida en el periodo de reporte.
Flujo | Descripción del estatus en el registro del ejercicio del Programa Presupuestario. Incluye los siguientes: - Validado: estatus que adquiere el indicador una vez que fue revisado y validado por la Entidad Federativa. - No validado: estatus que adquiere el indicador cuando el ejecutor sí reportó sus avances, pero estos no fueron validados por la Entidad Federativa. - No reportó: estatus que adquiere el indicador cuando el ejecutor no reportó sus avances.

## FAIS
Estado de Jalisco
Montos que reciben, obras y acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
3ER TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2025
MONTO QUE RECIBAN DEL FAIS $ 22,844,608.54
OBRA O ACCIÓN A REALIZAR | COSTO | UBICACIÓN |  |  | METAS | BENEFICIARIOS
|  | ENTIDAD | MUNICIPIO | LOCALIDAD
Carpeta asfáltica en calle Pedro Medina y Cecilio Navarro, en cabecera municipal, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 93595 | 0 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Metros Cuadrados | 0
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD DE PALOS COLORADOS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 105480 | 0 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Metros lineales | 0
Construcción de línea de agua potable y red de drenaje sanitario en calle El Molino y calle Padre José María de la Mora, en la colonia El Molino, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 67826 | 924037.36 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Metros lineales | 0
Construcción de línea de agua potable, red de drenaje sanitario y empedrado en calle Insurgentes y calle Donato Guerra, en la delegación de Mezcala de Los Romero, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 86000 | 1547651.66 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Mezcala | Metros lineales | 0
CONSTRUCCION DE PUENTE PLUVIAL Y ANDADOR EN LATERAL CARNICERITO, EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS. - 93234 | 1021572.06 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Metros Cuadrados | 0
Construcción de puente vehicular en calle Ayacahuite en la comunidad de El Pochote, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 86061 | 676646.49 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | El Pochote | Metros Cuadrados | 0
Construcción de puente vehicular en calle Campos Elíseos en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 101560 | 2299174.21 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Metros Cuadrados | 0
Construcción de red de alcantarillado, boca de tormenta y obras complementarias en calle Hacienda Arroyo de Enmedio, en la colonia Hacienda Popotes, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 101871 | 2296030.41 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Metros lineales | 0
Construccion de red de drenaje sanitario en calle Morelos, en la delegacion de Tecomatlan en el municipio de Tepatitlan de Morelos, Jalisco. - 85894 | 2146781.57 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tecomatlán | Metros lineales | 0
EMPEDRADO EN CALLE SEVILLA Y GOMEZ, EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 105324 | 0 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Pegueros | Metros Cuadrados | 0
Empedrado en calles Tarahumaras y Mayas, en la colonia Las Colonias, en la cabecera municipal, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 93480 | 731980.43 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Metros Cuadrados | 0
EMPEDRADO TRADICIONAL Y ANDADOR EN CALLE RIO NILO Y PANTALEON LEAL, EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 108884 | 0 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Metros Cuadrados | 0
EMPEDRADO Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE NECTARINA, MIRAMONTES Y CALLE UNION, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO - 105100 | 0 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Metros Cuadrados | 0
Empedrado, en calles Cristóbal Hernández Gamiño, 1ro. De Mayo y Allende, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 93181 | 1055623 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | San José de Gracia | Metros Cuadrados | 0
Empedrado, línea de agua potable y drenaje sanitario en calles Guadalupe Victoria, del Monte y calle sin nombre, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 93433 | 2028638.23 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Guadalupe | Metros Cuadrados | 0
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LATERAL JOSÉ GONZÁLEZ CARNICERITO ENTRE LAS CALLES AV. JACARANDAS Y GARDENIAS, EN CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 107499.21 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Metros | 100000

## FORTAMUN
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
PERIODO TERCER TRIMESTRE - JULIO-SEPTIEMBRE 2025
Municipio | Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) | Pagado
Partida
Tepatitlán de Morelos | 132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 0
Tepatitlán de Morelos | 153 - Prestaciones y haberes de retiro | 3985140.34
Tepatitlán de Morelos | 211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 0
Tepatitlán de Morelos | 221 - Productos alimenticios para personas | 39654
Tepatitlán de Morelos | 246 - Material eléctrico y electrónico | 46561.65
Tepatitlán de Morelos | 247 - Artículos metálicos para la construcción | 0
Tepatitlán de Morelos | 249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 852094.12
Tepatitlán de Morelos | 251 - Productos químicos básicos | 0
Tepatitlán de Morelos | 253 - Medicinas y productos farmacéuticos | 10525.57
Tepatitlán de Morelos | 254 - Materiales, accesorios y suministros médicos | 39781.62
Tepatitlán de Morelos | 261 - Combustibles, lubricantes y aditivos | 8864290.93
Tepatitlán de Morelos | 271 - Vestuario y uniformes | 1314831
Tepatitlán de Morelos | 272 - Prendas de seguridad y protección personal | 1090761.8
Tepatitlán de Morelos | 275 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 0
Tepatitlán de Morelos | 282 - Materiales de seguridad pública | 0
Tepatitlán de Morelos | 283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional | 0
Tepatitlán de Morelos | 291 - Herramientas menores | 53953.92
Tepatitlán de Morelos | 293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 62640
Tepatitlán de Morelos | 294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 0
Tepatitlán de Morelos | 297 - Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 34317.85
Tepatitlán de Morelos | 298 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 49978.99
Tepatitlán de Morelos | 311 - Energía eléctrica | 28663122
Tepatitlán de Morelos | 316 - Servicios de telecomunicaciones y satélites | 0
Tepatitlán de Morelos | 318 - Servicios postales y telegráficos | 419.33
Tepatitlán de Morelos | 326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 1150488
Tepatitlán de Morelos | 334 - Servicios de capacitación | 2104200
Tepatitlán de Morelos | 336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 3880.2
Tepatitlán de Morelos | 339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 0
Tepatitlán de Morelos | 354 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0
Tepatitlán de Morelos | 356 - Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | 0
Tepatitlán de Morelos | 358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos | 0
Tepatitlán de Morelos | 371 - Pasajes aéreos | 0
Tepatitlán de Morelos | 375 - Viáticos en el país | 38427
Tepatitlán de Morelos | 452 - Jubilaciones | 12747563.37
Tepatitlán de Morelos | 511 - Muebles de oficina y estantería | 0
Tepatitlán de Morelos | 515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 0
Tepatitlán de Morelos | 531 - Equipo médico y de laboratorio | 169302
Tepatitlán de Morelos | 542 - Carrocerías y remolques | 2008218.98
Tepatitlán de Morelos | 565 - Equipo de comunicación y telecomunicación | 969145.2
Tepatitlán de Morelos | 567 - Herramientas y máquinas-herramienta | 166028.07
Tepatitlán de Morelos | 569 - Otros equipos | 55360
Tepatitlán de Morelos | 911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 14648930.95
Tepatitlán de Morelos | 921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 8832976.81
Total Tepatitlán de Morelos |  | 88002593.7

## FAIS.
Estado de Jalisco
Montos que reciben, obras y acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
2DO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2025
MONTO QUE RECIBAN DEL FAIS: $15,310,122.10
Ubicación |  | Obra o acción a realizar | Pagado
Municipio | Localidad
Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Carpeta asfáltica en calle Pedro Medina y Cecilio Navarro, en cabecera municipal, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 93595 | 0
Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD DE PALOS COLORADOS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 105480 | 0
Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Construcción de línea de agua potable y red de drenaje sanitario en calle El Molino y calle Padre José María de la Mora, en la colonia El Molino, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 67826 | 924037.36
Tepatitlán de Morelos | Mezcala | Construcción de línea de agua potable, red de drenaje sanitario y empedrado en calle Insurgentes y calle Donato Guerra, en la delegación de Mezcala de Los Romero, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 86000 | 1547651.66
Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | CONSTRUCCION DE PUENTE PLUVIAL Y ANDADOR EN LATERAL CARNICERITO, EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS. - 93234 | 305981.38
Tepatitlán de Morelos | El Pochote | Construcción de puente vehicular en calle Ayacahuite en la comunidad de El Pochote, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 86061 | 676646.49
Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Construcción de puente vehicular en calle Campos Elíseos en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 101560 | 2299174.21
Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Construcción de red de alcantarillado, boca de tormenta y obras complementarias en calle Hacienda Arroyo de Enmedio, en la colonia Hacienda Popotes, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 101871 | 2296030.41
Tepatitlán de Morelos | Tecomatlán | Construccion de red de drenaje sanitario en calle Morelos, en la delegacion de Tecomatlan en el municipio de Tepatitlan de Morelos, Jalisco. - 85894 | 1302793.81
Tepatitlán de Morelos | Pegueros | EMPEDRADO EN CALLE SEVILLA Y GOMEZ, EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 105324 | 0
Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Empedrado en calles Tarahumaras y Mayas, en la colonia Las Colonias, en la cabecera municipal, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 93480 | 0
Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | EMPEDRADO TRADICIONAL Y ANDADOR EN CALLE RIO NILO Y PANTALEON LEAL, EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 108884 | 0
Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | EMPEDRADO Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE NECTARINA, MIRAMONTES Y CALLE UNION, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO - 105100 | 0
Tepatitlán de Morelos | San José de Gracia | Empedrado, en calles Cristóbal Hernández Gamiño, 1ro. De Mayo y Allende, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 93181 | 316060.06
Tepatitlán de Morelos | Capilla de Guadalupe | Empedrado, línea de agua potable y drenaje sanitario en calles Guadalupe Victoria, del Monte y calle sin nombre, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. - 93433 | 608069.15
Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LATERAL JOSÉ GONZÁLEZ CARNICERITO ENTRE LAS CALLES AV. JACARANDAS Y GARDENIAS, EN CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 107499.21