## FORMATO UNIDAD
| DIRECCION DE FOMENTO DEPORTIVO |  |  | PLAN DE TRABAJO DEL 2024
JEFATURA DE UNIDADES DEPORTIVAS
|  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
1ª | MANTENIMIENTO | INICIO | TERMINO
1.1 | Limpieza de áreas de unidades y auditorios turno matutino y vespertino. | 01//01/24 | 2024-12-31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.2 | Limpieza de baños de unidades y auditorios turno matutino y vespertino. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.3 | Poda de pasto | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.4 | Poda de árboles. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.5 | Encalar árboles. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.6 | Fumigar árboles | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.7 | Regar campos deportivos. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.8 | Mantenimiento edificios y herrería (soldar,pintar, arreglar fontanería) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.9 | Plantar pasto en los campos deportivos. | 2024-07-01 | 2024-08-30 | [30 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.1 | Rallar campos deportivos con cal. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.11 | Mantenimiento de baños. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.12 | Fumigar campos y agregar fertilizantes. | 2024-07-01 | 2024-08-31 | [30 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2ª | Proyectos a terminar | INICIO | TERMINO
2.1 | Rehabilitacion techo Auditorio Hidalgo | 2024-05-01 | 2024-06-30 | [20 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2.2 | Pintura en la infraestructura deportiva | 2024-02-01 | 2024-03-31 | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2.3 | Rehabilitacion de andador unidad deportiva Hidalgo | 2024-05-01 | 31/06/2024 | [20 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2.4 | Rehabilitacion de andador unidad deportiva Pipon | 2024-05-01 | 31/06/24
2.5 | Rehabilitacion de andador en unidad Jardines de la Rivera | 2024-05-01 | 31/06/2024 | [20 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2.6 | Rehabilitar de andador en unidad el Tablon | 2024-05-01 | 2024-06-30 | [20 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2.7 | Rehabilitacion de andador en unidad Hacienda Popotes | 2024-10-01 | 2024-11-30 | [29 empty] | X | [15 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2.8 | Rehabilitacion andador en unidad Conejos | 2024-10-01 | 2024-11-30 | [29 empty] | X | [15 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2.9 | Remodelacion de la unidad deportiva Hacienda Popotes | 2024-01-01 | 2024-12-31 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.10 | Mantenimiento en la Iluminacion en Unidades Deportivas | 2024-01-01 | 2023-04-30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X